## INDICE
MINUTA DE ACTUACIÓN. Plan de inspecciones preventivas, diagnósticos y soporte técnico para las recomendaciones a implementar. Cañerías, equipos e instalaciones alcanzando PRFV, termoplásticos y revestimientos anticorrosivos. Fecha Emisión: PG2024 REV. 00 1. INTRODUCCIÓN Esta minuta de actuación pretende dejar establecida cuales fueron las inspecciones preventivas realizadas, acciones implementadas y las que quedan por implementar,como también los alcances de cada una de ellas. Esta minuta se complementa con un informe específico particular de cada uno de los equipos y/o líneas intervenida/os y/o inspeccionado /as. 2. OBJETIVOS Determinar el estado de salud de cada elemento constitutivo de las instalaciones inspeccionadas, recomendar en funcion de su estado de conservacion las acciones preventivas y/o correctivas a implementar (plan de accion), al solo efecto de procurar una confiable prestación a largo plazo. 3. ALCANCES Y CRITERIOS De acuerdo a los lineamientos fijados de manera consensuada con los jefes de las áreas involucradas, se establecieron los siguientes alcances y criterios para establecer las prioridades. 3.1 Alcance Equipos, cañerías, canales y colectores fabricados en alguno de los siguientes materiales: PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) TERMOPLÁSTICOS (PVC, CPVC, PP, PVDF tanto reforzados como sin refuerzo) ACERO REVESTIDO (Fluoropolímeros) HORMIGÓN REVESTIDO (Ladrillos antiácidos, PRFV, Morteros, etc.) Se considera como parte de la instalación a inspeccionar, los materiales de sellado utilizados, los soportes, los elementos de fijación y todo elemento que la constituya, tomando como premisa la prestación confiable a largo plazo. 3.2 Criterio (Se clasificó nivel de criticidad según la siguiente escala) Nivel I: CRITICIDAD ALTA Afecta SYSO Afecta Producción con detención del Digestor. Nivel II: CRITICIDAD MEDIA Afecta SYSO Afecta Producción con reducción de marcha del Digestor. Nivel III: CRITICIDAD BAJA Afecta SYSO Afecta Producción con parada del Equipo sin afectar el Digestor. 4. RESUMEN DE LO HECHO Y LO PENDIENTE A intervenir en 2024 A Intervenir en 2025
El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) se utiliza ampliamente en entornos industriales debido a su resistencia, resistencia a la corrosión y durabilidad. Sin embargo, para garantizar que los materiales y equipos de PRFV mantengan un rendimiento confiable a lo largo del tiempo, es esencial realizar inspecciones de control de calidad periódicas . A continuación, se presentan cinco razones fundamentales por las que invertir en inspecciones de control de calidad de PRFV es crucial para su operación. 1. Prevenir fallas costosas Los equipos de FRP se utilizan con frecuencia en entornos en los que las fallas pueden generar tiempos de inactividad costosos y condiciones potencialmente peligrosas. Las inspecciones de control de calidad periódicas ayudan a detectar signos tempranos de desgaste, delaminación o agrietamiento que podrían provocar fallas en los equipos. Identificar y abordar estos problemas de manera temprana evita reparaciones costosas, reemplazos e interrupciones operativas. 2. Garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria Las instalaciones industriales deben cumplir con estrictos estándares de seguridad y rendimiento. Las inspecciones de control de calidad verifican que sus materiales de FRP cumplan con los estándares necesarios de rendimiento, seguridad y durabilidad. Al realizar inspecciones periódicas, evita infracciones de cumplimiento, que pueden resultar en multas costosas, consecuencias legales y daños a la reputación. 3. Prolongar la vida útil del equipo Si bien el FRP es conocido por su longevidad, este beneficio solo se logra cuando el material se mantiene adecuadamente. Las inspecciones ayudan a abordar problemas menores, como daños en la superficie o problemas estructurales, antes de que se agraven. Las inspecciones de rutina extienden la vida útil del equipo de FRP, maximizando su retorno de la inversión y reduciendo la necesidad de reemplazos prematuros. 4. Mejorar la seguridad en entornos peligrosos El PRFV se utiliza habitualmente en entornos corrosivos o de alto estrés, como plantas químicas o instalaciones de tratamiento de agua. Las fallas de los equipos en estos entornos pueden suponer riesgos para los trabajadores y el área circundante. Las inspecciones de control de calidad ayudan a garantizar que sus sistemas de PRFV permanezcan intactos y funcionen de manera segura, protegiendo a los empleados y previniendo accidentes debido a fallas de los materiales. 5. Optimizar la eficiencia operativa Las inspecciones periódicas de FRP ayudan a garantizar que su equipo funcione con la máxima eficiencia. Problemas como grietas o fugas en los sistemas de tuberías pueden provocar ineficiencias, aumentando el consumo de energía o reduciendo la producción. Las inspecciones detectan estos problemas de forma temprana, lo que permite realizar reparaciones oportunas que mantienen sus sistemas funcionando sin problemas y de manera eficiente. Para las industrias que dependen de la durabilidad y el rendimiento de los materiales de FRP, estas inspecciones son vitales para mantener la eficiencia operativa y evitar fallas costosas. Las inspecciones periódicas no solo protegen sus activos, sino que también respaldan el éxito a largo plazo de su negocio.

## BLANQUEO Y DIGESTIÓN
| BLANQUEO Y DIGESTION |  |  |  |  | 15- 431-431 |  |  |  | 2024
| # | Línea Equipo Instalaciones | Criticidad | Material |  | ESTADO S/PGP 2023 | Acciones PGP 2023 | OBSERVACIONES 2023 | Recomendaciones PGP 2024 | ESTADO S/PGP2024 | Acciones PGP 2024 | DIAGNOSTICO 2024 | RECOMENDACIONES PGP 2025 | ESTADO S/PGP2026 | Acciones PGP 2026 | DIAGNOSTICO 2026 | RECOMENDACIONES PGP 2027
| 1 | STD PIPE 421-070 | 1 | FRP | 01- Stand pipe 421-070 y lineas asociadas | BUENO | Inspección exterior e interior, buen estado general. |  | Continuar con Inspección Anual | REGULAR | Se inspecciono interior y exterior. Presenta deterioro interior por ataque químico. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Presenta pequeñas ampollas, fibras expuestas lining corroido, BQ atacada/ Hidrolizada. EQUIPO EXTERIOR: Elementos metálicos de sujeción en estado de corrosión. Base civil y grout degradado. Presenta fugas en algunas acometidas bridadas. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Prever reconstituir el lining. Remover y reponer la BQ del equipo PGP2025. EXTERIOR: Reemplazar elementos de sujeción en estado de corrosión juntas antivibratorias, ajustar pernos de anclajes en zapatas del equipo. Base civil de apoyo del equipo remover grouth degradado y reponer por nuevo. Verificar y reponer todos los elementos de sujeción faltantes o corroídos, cambiar juntas en todas las acometidas. | CRÍTICO | Se inspecciono interior y exterior. Presenta deterioro interior por ataque químico. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Presenta deterioro interior por ataque químico y degradación por abrasión/ erosión. EQUIPO EXTERIOR: Base civil y grout degradado. Presenta fugas en algunas acometidas bridadas. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Elementos metálicos de sujeción en estado de corrosión. Verificar y reponer todos los elementos de sujeción faltantes o corroídos, cambiar juntas en todas las acometidas. SOPORTES: Faltantes, los existentes presentan degradación por corrosión. VÁLVULAS: Se desconoce el estado interior, en precario estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Prever reconstituir el lining. Remover y reponer la BQ del equipo PGP 2027. EQUIPO EXTERIOR: Base civil de apoyo del equipo remover grouth degradado y reponer por nuevo. Verificar y reponer todos los elementos de sujeción faltantes o corroídos, cambiar juntas en todas las acometidas. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reemplazar elementos de sujeción en estado de corrosión juntas antivibratorias, ajustar pernos de anclajes en zapatas del equipo. SOPORTES: Verificar ubicación y típicos y distancias que correspondan conforme al material de las cañerías. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
|  | LÍNEAS ASOCIADAS STD PIPE 421-070 | 1 | FRP |  | CRÍTICO | Inspección anual, linea en estado crítico. Prestando servicio condicional |  | Realizar análisis de estrés abarcando todo el sistema a los efectos de localizar soportes, patines, etc. Prever análisis de cambio a inox. | CRÍTICO | Inspección anual, linea en estado critico. Prestando servicio condicional | LINEAS ASOCIADAS (FRP): No se registran ningún cambio. Estado de conservación crítico, fin de vida util. EXTERIOR: Soportes y autoportabilidad precaria. | LINEAS ASOCIADAS (FRP): Realizar análisis de estrés abarcando todo el sistema a los efectos de localizar soportes, patines, etc. Preveer análisis de cambio de toda la linea. Verificar condiciones de servicio para selección de material adecuado y confiable. | CRÍTICO | Inspección anual, línea en estado crítico. Prestando servicio condicional | LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR (FRP): Estado de conservación crítico, fin de vida útil. LÍNEAS ASOCIADAS EXTERIOR (FRP): Degradación por acción de UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Elementos metálicos de sujeción en estado de corrosión. Verificar y reponer todos los elementos de sujeción faltantes o corroídos. SOPORTES: Soportes y auto portabilidad en condición subestándar. VÁLVULAS: Se desconoce el estado interior, en precario estado de conservación. | LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR (FRP): Realizar análisis de estrés abarcando todo el sistema a los efectos de localizar soportes, patines, etc. Proceder al cambio de toda la línea. Verificar condiciones de servicio para selección de material adecuado y confiable. LÍNEAS ASOCIADAS EXTERIOR (FRP): Ver recomendaciones interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
Falta Archivo | 2 | SUCCIÓN BOMBA 431-403 | 1 | MIXTA ACRBA/FRP | 02- 431-403 | BUENO | Inspección anual. Presenta incrustaciones en piezas de FRP. Se reemplazo pieza de ACR por una en PRFV. Buen estado general. |  | Inserto a pileta reparado exteriormente. Continuar con inspecciones anuales | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERNO(FRP): Buen estado de conservación. CARRETEL RECTO INTERNO(ACRBA): Presenta ampollamiento. Buen estado de conservación. INSERTO INTERNO (FRP): Presenta incrustaciones en toda la superficie lo que imposibilita verificar el estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: En precario estado de conservación. EXTERIOR: Regular. | PIEZA RED. EXC. INTERNO (FRP): Continuar con inspecciones anuales. CARRETEL RECTO INTERNO (ACRBA): Continuar con inspecciones anuales. INSERTO (FRP): Desincrustar para evaluar el estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Realizar tratamiento anticorrosivo exterior. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR(FRP): Aparenta buen estado de conservación. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR(FRP): Presenta buen estado de conservación. CARRETEL RECTO INTERIOR(ACRBA): Presenta ampollamiento. Buen estado de conservación. CARRETEL RECTO EXTERIOR(ACRBA): Presenta protección anticorrosiva degradada. INSERTO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones en toda la superficie lo que imposibilita verificar el estado de conservación. INSERTO EXTERIOR (FRP): Finaliza recto avanzando unos pocos milímetros desde el borde interno de la pared de la pileta. Cuello de la brida del lado exterior presenta una fisura y material de FRP de laminado. VALVULA CUCHILLA: En precario estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión. SOPORTES: No posee. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR(FRP): Continuar con inspecciones anuales. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR(FRP): Continuar con inspecciones anuales. CARRETEL RECTO INTERIOR(ACRBA): Continuar con inspecciones anuales. CARRETEL RECTO EXTERIOR(ACRBA): Reponer protección anticorrosiva degradada. INSERTO INTERIOR (FRP): Desincrustar para evaluar el estado de conservación. INSERTO EXTERIOR (FRP): Remover material FRP fisurado y degradado y proceder a reparar cuello de la brida del lado exterior. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: N/A.
Falta Archivo |  | IMPULSIÓN BOMBA 431- 403 | 1 | MIXTA ACR/FRP |  | BUENO | Se montó linea nueva en FRP. (AISTER) PGP 2021.Buen estado de conservación |  | Continuar con Inspección Anual | BUENO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO (FRP): Buen estado de conservación exterior e interior. TRAMO INTERIOR (ACRBA): Presenta incrustaciones en toda la superficie lo que imposibilita verificar el estado de conservación.. VALVULA CUCHILLA CAÑERÍAS ASOCIADAS: En precario estado de conservación. EXTERIOR: Buen estado de conservación. | TRAMO (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO INTERIOR (ACRBA): Desincrustar para evaluar el estado de conservación. Continuar con inspecciones anuales. VALVULA CUCHILLA CAÑERÍAS ASOCIADAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (ACRBA): Presenta ampollas de mediano tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Ligera pérdida de brillo. TRAMO EXTERIOR (ACRBA): Presenta buen estado de conservación. Revestimiento anticorrosivo degradado. TRAMO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación interior. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación exterior. VALVULA CUCHILLA CAÑERÍAS ASOCIADAS: Se desconoce el estado interior, en precario estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan ligera degradación por corrosión. SOPORTES: Buen estado de conservación en general. En algunas abrazaderas no poseen los elementos de sujeción (sueltas). | TRAMO INTERIOR (ACRBA): Prever el cambio por una pieza de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. TRAMO EXTERIOR (ACRBA): Ver recomendaciones interior. TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VALVULA CUCHILLA CAÑERÍAS ASOCIADAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Reponer elementos de sujeción en abrazaderas sueltas.
| 2A | LÍNEAS ASOCIADAS BOMBA 431-403 | 1 | FRP | 2A-Líneas asociadas bomba 431-403 | [8 empty] | Sin datos | Linea incorporada a rutina de inspecciones preventivas PGP 2026. Inspección exterior, relevamiento de recorrido. | TRAMO INTERIOR CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP): - TRAMO EXTERIOR CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP): - VALVULA CUCHILLA CAÑERÍAS ASOCIADAS: Se desconoce el estado interior, en precario estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES: - | TRAMO CAÑERIAS ASOCIADAS (FRP): Relevar, fijar alcance realizar diagnostico. VALVULA CUCHILLA CAÑERÍAS ASOCIADAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: SOPORTES:
| 3 | IMPULSIÓN BOMBA 431- 402 | 1 | MIXTA FRP/ACR | 03- 431-402 | REGULAR | Inspeccion Anual. Tramo FRP hasta te dilucion D0.Estado general bueno. Cambio de color ambar claro original a ambar oscuro. . Ampollas de magnitud en el lining de las piezas de ACR |  | Continuar con Inspección Anual, acceder a inspección interna por boca de 6¨ desde entrepiso. Prever cambio de piezas ACR por nuevas. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. Se reemplazó codo toma muestra por pieza nueva. | CARRETEL RECTO INTERIOR(ACRBA): Presenta ampollamiento. Revestimiento conservado. TRAMO (FRP): Buen estado de conservación exterior e interior. VÁLVULA RETENCIÓN INTERIOR (METÁLICA): Presenta incrustaciones en toda la superficie que imposibilita verificar el estado de conservación. CARRETEL RECTO CON ACOMETIDA INTERIOR (ACRBA): Presenta ampollamiento, revestimiento conservado. Codo toma muestra muy deteriorado. EXTERIOR: Buen estado de conservación, presenta corrosión en elementos de sujeción. | CARRETEL RECTO INTERIOR (ACRBA): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VALVULA RETENCION INTERIOR (METÁLICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CARRETEL RECTO CON ACOMETIDA INTERIOR(ACRBA): Continuar con inspección anual, reponer codo toma muestra por pieza nueva. EXTERIOR: Prever cambio de los elementos de sujeción en uniones bridadas. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | CARRETEL RECTO INTERIOR(ACRBA): No se pudo relizar inspeccion, contiene residual liquido oscuro. CARRETEL RECTO EXTERIOR(ACRBA): Revestimiento anticorrosivo degradado. CARRETEL RECTO CON ACOMETIDA INTERIOR (ACRBA): Presenta ampollas de mediano y gran tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Ligera pérdida de brillo. CARRETEL RECTO CON ACOMETIDA EXTERIOR (ACRBA): Revestimiento anticorrosivo degradado. CODO TOMA MUESTRA INTERIOR (ACRBA): Presenta inscrustaciones, Revestimiento conservado. CODO TOMA MUETRA EXTERIOR (ACRBA): Buen estado de conservación. TRAMO INTERIOR (FRP): No se pudo relizar inspeccion, ya que el area no procedio a la apertura de la valvula de retencion, presuntamente linea cargada con liquido. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. VÁLVULA RETENCIÓN INTERIOR (METÁLICA): Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión. SOPORTES: Presentan degradación por corrosión. Abrazaderas buen estado de conservación. | CARRETEL RECTO INTERIOR(ACRBA): Prever el cambio por una pieza de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. Solicitar al área lavado y drenaje de toda la linea. CARRETEL RECTO EXTERIOR(ACRBA): Ver recomendaciones interior. CARRETEL RECTO CON ACOMETIDA INTERIOR (ACRBA): Prever el cambio por una pieza de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. CARRETEL RECTO CON ACOMETIDA EXTERIOR (ACRBA): Ver recomendaciones interior. CODO TOMA MUESTRA INTERIOR (ACRBA): Continuar con inspecciones anuales. CODO TOMA MUESTRA EXTERIOR (ACRBA): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO INTERIOR (FRP): Prever el lavado y vaciado de la línea para acceder a realizar inspeccion. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA RETENCIÓN INTERIOR (METÁLICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431- 402 | 1 | ACR |  | BUENO | Inspección anual. Buen estado general. |  | Continuar con Inspección Anual. Ver de acceder a inspeccionar el interior de las piezas ACR. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACRBA): Presenta ampollamiento. Revestimiento conservado. Deterioro exterior por corrosión. CARRETEL RECTO INTERIOR(ACRBA): Presenta ligero ampollamiento, revestimiento conservado. CARRETEL RECTO EXTERIOR (ACRBA): Deterioro exterior por corrosión. INSERTO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones en toda la superficie lo que imposibilita verificar el estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: En precario estado de conservación. EXTERIOR: Regular. Presenta corrosión en elementos de sujeción. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACRBA): Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. CARRETEL RECTO INTERIOR (ACRBA): Continuar con inspecciones anuales. Evaluar la evoución de las patologias encontradas. CARRETEL RECTO EXTERIOR (ACRBA): Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. INSERTO INTERIOR (FRP): Desincrustar para evaluar el estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Realizar tratamiento anticorrosivo exterior. Prever cambio de los elementos de sujeción en uniones bridadas. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACRBA): Presenta ampollas de mediano tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Ligera pérdida de brillo. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACRBA): Deterioro exterior por corrosión. CARRETEL RECTO INTERIOR(ACRBA): Presenta ampollas de mediano tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Ligera pérdida de brillo. CARRETEL RECTO EXTERIOR (ACRBA): Presenta deterioro exterior por corrosión. INSERTO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones en toda la superficie lo que imposibilita verificar el estado de conservación INSERTO EXTERIOR (FRP): Presenta recubrimiento con PRFV muy deteriorado en el cuello de la brida lado exterior pileta. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior, en precario estado de conservación exterior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión. SOPORTES: N/A | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACRBA): Prever el cambio por una pieza de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACRBA): Ver recomendaciones interior. CARRETEL RECTO INTERIOR(ACRBA): Prever el cambio por una pieza de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. CARRETEL RECTO EXTERIOR (ACRBA): Ver recomendaciones interior. INSERTO INTERIOR (FRP): Desincrustar para evaluar el estado de conservación. INSERTO EXTERIOR (FRP): Retirar el FRP deteriorado en el cuello de la brida lado exterior pileta. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: N/A
| 4 | IMPULSIÓN BOMBA 431- 401 | 1 | ACR/INOX. | 04- 431-401 | CRÍTICO | Inspección anual. |  | Desprendimiento en revestimiento en codo 18" vinculado a la reducción salida de la bomba. Prever laminado PRFV exterior. PG 2024. Codificar para reemplazo. Evaluar material. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión exterior. Dado que por trabajos cambio de bomba no se pudo acceder a realizar interior. | Viene de Diagnóstico PGP 2023: Desprendimiento del revestimiento interior en la reducción salida de la BB y codo 18". Prever laminado PRFV exterior. PG 2024. Suspendido hasta próxima PGP 2025. TRAMO INTERIOR (ACR): No se pudo inspeccionar. Por interferencias con trabajos por cambio de BB. TRAMO (INOX): N/A VÁLVULA CUCHILLA: Presenta deterioro exterior por corrosión. Falta elemento de sujeción. VALVULA RETENCION (METÁLICA): N/A EXTERIOR: Buen estado de conservación. | TRAMO ACR INTERIOR: Ver la posibilidad de disponer recursos para laminar con PRFV exteriormente en forma preventiva. Prever la fabricación de estas piezas de repuesto. TRAMO (INOX): N/A. Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalue su estado y reponga elemento de sujeción faltante. VALVULA RETENCION (Metalica): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anual. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (ACR): Endoscopia Spot. Presenta ampollas de mediano tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Ligera pérdida de brillo. TRAMO EXTERIOR (ACR): Revestimiento anticorrosivo degradado. Tratamiento anticorrosivo exterior degradado por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. TRAMO (INOX): N/A. Fuera de ruta. VÁLVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. VÁLVULA RETENCIÓN (METÁLICA): Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión. SOPORTES: Buen estado de conservación en general. | TRAMO INTERIOR (ACR): Prever el cambio de todas las piezas por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. TRAMO EXTERIOR (ACR): Ver recomendaciones interior. TRAMO (INOX): N/A. Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VÁLVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA RETENCIÓN (METÁLICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-401 (SILO 431-859) | 1 | INOX./PRFV |  | BUENO | Buen estado general. Inserto a silo 431-859. Reparado |  | Continuar con inspección anual. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Se montó nueva pieza Metálica. CARRETEL RECTO (PRFV): Dañado en desmontaje. Construyen y reponen con un carretel nuevo en PRFV. INSERTO: Muy deteriorado. Reponer laminado estructural y barrera química Bunker realizó un laminado de reparación provisorio. VALVULA CUCHILLA: En precario estado de conservación. EXTERIOR: REGULAR. | PIEZA RED. EXC. (INOX): N/A. Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). CARRETEL RECTO (PRFV): Registrar estado en PGP 2025. INSERTO: Registrar estado en PGP 2025. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Encuadrar el sistema de succión en condición estándar. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Fuera de ruta. CARRETEL RECTO INTERIOR(PRFV): Presenta algunas microfisuras y aleatoriamente algunas ampollas. CARRETEL RECTO EXTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. INSERTO INTERIOR (PRFV): Presenta algunas microfisuras y aleatoriamente algunas ampollas. INSERTO EXTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión. SOPORTES: Recubrimiento anticorrosivo envejecido. Tratamiento anticorrosivo degradado por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. | PIEZA RED. EXC. (METÁLICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CARRETEL RECTO INTERIOR(PRFV): Desmontar y reponer barrera anticorrosiva. Eventualmente evaluar la fabricación en ACR BA. CARRETEL RECTO EXTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. Encuadrar el sistema de succión en condición estándar ya que el carretel recto aparenta estar desalineado respecto a la bomba. INSERTO INTERIOR (PRFV): Remover barrera quimica mínimo 3mm y laminar una nueva INSERTO EXTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo.
| 4A | CAÑERIAS DILUCIÓN EN SUCCIÓN DE BOMBA 431- 401 | 1 | ACR | 04 A- Cañerias dilución en succión de BB 431-401 | REGULAR | Inspección anual. Revestimiento interior con prfv codo reducción 6x4.Resto de la línea dilución de pasta ACR con ligero ampollamiento. Buen estado de conservación |  | PG2024: Codificar codo reduccion 6"x 4" para remplazo. Evaluar material. | REGULAR | Inspección anual. Se realizo solo la inspección del codo redución y exterior. Recubrimiento interior Deteriorado / barrido. Se envia a arenar y hacer un recubrimiento interior con PRFV provisorio. Dado que por bloqueo de la linea de aire no se pudo abrir valvula automatica, esto imposibilito acceder a realizar inspección interior del resto de la linea. | PIEZA CODO REDUCCIÓN 6x4: Revestimiento provisorio PRFV. TRAMO ACRBA INTERIOR: No se pudo acceder a realizar la inspección. Sin aire comprimido para apertura de Válvula automática (cerrada). VÁLVULA CUCHILLA: VÁLVULA AUTOMÁTICA: EXTERIOR: Regular. Presenta corrosión exterior en piezas y elementos de sujeción. Faltan elementos de sujeción en algunas bridas. | PIEZA CODO REDUCCIÓN 6x4: Prever la fabricación de una pieza nueva. Prever cambio PGP 2025. TRAMO ACRBA INTERIOR: Desmontar la línea, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Proveer repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías que puedan afectar la confiabilidad. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VALVULA AUTOMATICA : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Ver recomendación tramo ACR interior. | CRÍTICO | Se realizó inspección cañeria interior y exterior. PIEZA INTERIOR CODO REDUCCIÓN 6x4: Recubrimiento interior Deteriorado / barrido. Se envia a arenar y hacer un recubrimiento interior con PRFV provisorio. | PIEZA INTERIOR CODO REDUCCIÓN 6x4 (ACR PRFV): Recubrimiento con PRFV nuevo. PIEZA EXTERIOR CODO REDUCCIÓN 6x4 (ACR PRFV): Revestimiento anticorrosivo degradado. TRAMO INTERIOR (ACRBA): Presenta incrustaciones que dificultan una observación precisa. Aparenta Tener ampollas pequeñas aleatoriamente distribuidas. TRAMO EXTERIOR (ACRBA) : Revestimiento anticorrosivo degradado. Tratamiento anticorrosivo exterior degradado por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. VÁLVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. VÁLVULA AUTOMÁTICA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión. SOPORTES: Recubrimiento anticorrosivo envejecido. En algunos tramos tratamiento anticorrosivo exterior degradado por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. | PIEZA INTERIOR CODO REDUCCIÓN 6x4 (ACR PRFV): Desmontar la línea completa, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. PIEZA EXTERIOR CODO REDUCCIÓN 6x4 (ACR PRFV):Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. TRAMO INTERIOR (ACRBA): Desmontar la línea completa, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. Proveer repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías que puedan afectar la confiabilidad. TRAMO EXTERIOR (ACRBA) : Ver recomendaciones interior. VÁLVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA AUTOMÁTICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo.
| 4B | CUADRO COLECTOR , DILUCIÓN FONDO SILO 421-859 | 1 | ACR | 04 B- Cuadro Colector fondo Silo 421-859 | BUENO | Se inspeccionó componentes. Estado general bien conservado. |  | Continuar con Inspección Anual. | CRÍTICO | Inspección anual. Se realizo solo la inspección interior desde adentro del silo pudiendo alcanzar algunas piezas que componen este cuadro. Recubrimiento interior Deteriorado / barrido. | TRAMO ACR: Revestimiento barrido. INSERTO: Presenta la barrera química deteriorada. Fibras expuestas.. VÁLVULAS CUCHILLAS. EXTERNO: Presenta deterioro exterior por corrosión. | TRAMO ACR: Desmontar el cuadro completo. Cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar segun estado de conservación cada una de las piezas que componen el cuadro. Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Preveer repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente remplazar las piezas que presenten daños o patologias que puedan afectar la confiabilidad. INSERTO : Preveer recursos para laminar una BQ nueva. VALVULAS CUCHILLAS: Informar al área mecanica para que evalue su estado. EXTERNO: Prever tratamiento anticorrosivo exterior. SOPORTES: Acondicionar o reponer segun corresponda en función de su estado. | CRÍTICO | Se realizó inspección cañeria interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (ACR): Revestimiento barrido.Revestimiento barrido en todas las piezas componente del cuadro. TRAMO EXTERIOR (ACR): Recubrimiento anticorrosivo degradado. INSERTO INTERIOR : Presenta degradación de un antiguo laminado FRP. Delaminaciones y fibras de vidrio expuestas. INSERTO EXTERIOR: Presenta ligera degradación de la protección anticorrosiva. VÁLVULAS CUCHILLAS: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan incipiente degradación por corrosión. SOPORTES: Presentan degradación por corrosión en recubrimiento anticorrosivo. Completar elementos de sujeción en abrazaderas. | TRAMO INTERIOR (ACR): Prever el cambio de todas las piezas por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. TRAMO EXTERIOR (ACR): Ver recomendaciones interior. INSERTO INTERIOR (FRP ?): Remover todo el recubrimiento en PRFV degradado, reparar la superficie y reponer recubrimiento nuevo. Verificar si es ACR con FRP INSERTO EXTERIOR (): Reponer recubrimiento anticorrosivo. VÁLVULAS CUCHILLAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Reponer recubrimiento anticorrosivo.
| 5 | IMPULSIÓN BOMBA 431- 400 | 1 | ACR/FRP | 05- 431-400 | REGULAR | Inspeccion anual Presenta envejecimiento. Antigüedad 22 años. Fibras expuestas, ampollas en la interfase de la BQ y el RM., estado general regular. Tramo ACR reducc salida de la Bba presenta ligero ampollamiento. Buen estado de conservacion. |  | Prever cambio por fin de vida útil para PGP 2024 | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO FRP: Presenta avanzado deterioro por permeación del fluido y otras patologías (fisuras y agrietamiento). Antigüedad 22 años. Fibras expuestas, ampollas en la interfase de la BQ y el RM., estado general CRÍTICO. TRAMO ACR: Reducción salida de la Bba presenta ampollamiento. Presenta corrosión exterior. EXTERNO: Regular. Presenta deterioro exterior. Falta soportes sujeción de línea. | TRAMO FRP: Prever cambio por fin de vida útil para PGP 2025 TRAMO ACR: Prever cambio por fin de vida útil para PGP 2025, Buscar plano y codificar pieza. EXTERNO: Prever cambio por fin de vida útil para PGP 2025 . Incluir análisis de estrés con datos de operación actualizados para ubicar y disponer correctamente la soporteria. | CRÍTICO | Montaje de la línea nueva en FRP (AISTER). Ver informe. | TRAMO INTERIOR (FRP): Linea nueva. TRAMO EXTERIOR (FRP) : Linea nueva. TRAMO INTERIOR (ACR): Presenta ampollas de mediano tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. TRAMO EXTERIOR ( ACR): Presenta el revestimiento anticorrosivo exterior degradado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión. SOPORTES: Soportes nuevos. | TRAMO INTERIOR (FRP): Linea nueva, continuar con inspecciones anual. TRAMO EXTERIOR (FRP) : Continuar con inspecciones anual. TRAMO INTERIOR (ACR): Prever el cambio de la pieza por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. TRAMO EXTERIOR ( ACR): Ver recomendaciones interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anual.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-400 | 1 | ACR |  | BUENO | Inspección anual. Buen estado de conservación. Presenta ligero ampollamiento y ligera pérdida de brillo. |  | Prever reparación de la válvula cuchilla. Estado inoperativo | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (ACR): Presenta ampollamiento, pérdida de brillo y ampollas rotas que exponen el sustrato de AC (corrosion) CODO FUERA DE ESTÁNDAR( ACR): Presenta ampollamiento, ligera perdida de brillo, revestimiento conservado. INSERTO: Deterioro por desgaste, perdida de barrera química y refuerzo estructural. Reconstruye pieza. (BUNKER) VALVULA CUCHILLA: Estado inoperativo EXTERIOR: Presentan corrosión, protección anticorrosiva deteriorada. | PIEZA RED. EXC. (ACR): Prever reemplazo PGP 2025. Buscar plano, construir para sustituir. CODO FUERA DE ESTÁNDAR( ACR):: Continuar con inspección anual INSERTO (PRFV): Preveer recomposición del refuerzo estructural y barrera química en el %100 del cuello. Registrar estado PGP 2025. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado y Proveer reparación. EXTERIOR: Reponer protección anticorrosiva. NOTA: Evaluar a los efectos de eliminar el codo fuera de estándar por un carretel recto estándar, considerando que se va a cambiar la cañería de la impulsión alinear la BB con la salida del silo. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Presenta ampollas de mediano y gran tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACR): Presenta el revestimiento anticorrosivo exterior degradado. CODO INTERIOR (FUERA DE ESTÁNDAR)(ACR): Presenta ampollas de mediano y gran tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. CODO EXTERIOR (FUERA DE ESTÁNDAR)( ACR): Presenta el revestimiento anticorrosivo exterior degradado. INSERTO INTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. INSERTO EXTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: Recubrimiento anticorrosivo envejecido. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Prever el cambio de la pieza por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACR): Ver recomendaciones interior. CODO INTERIOR (FUERA DE ESTÁNDAR)(ACR): Prever el cambio de la pieza por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. CODO EXTERIOR (FUERA DE ESTÁNDAR)( ACR): Ver recomendaciones interior. INSERTO INTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anual. INSERTO EXTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anual. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo.
| 6 | IMPULSIÓN BOMBA 431- 433 | 1 | ACR | 06-431-433 | REGULAR | Inspección anual. Buen estado de conservación. Presenta ligero ampollamiento y ligera pérdida de brillo. Ver carretel con reparación exterior provisoria en tramo vertical. |  | EN PRÓXIMA PGP 2024 DESARMAR UNIÓN ENTRE NIPLES ENTREPISO N 152 Y VERIFICAR ESTADO INTERIOR DEL RECUBRIMIENTO EN BA | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO ACR INTERIOR: Presenta ampollamiento, cambio de color, perdida de brillo. VALVULA CUCHILLA: Presenta perdida de fluido. VALVULA DE RETENCIÓN: Presenta avanzada corrosión exterior lado pileta. EXTERIOR: Presentan corrosión en piezas y elementos de sujeción, protección anticorrosiva muy deteriorada. | TRAMO ACR INTERIOR: Desmontar la línea, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Ver recomendación tramo ACR interior. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (ACR):Presenta ampollas de mediano y gran tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. TRAMO EXTERIOR (ACR):Presenta el revestimiento anticorrosivo exterior degradado. En algunos tramos presenta aleatoriamente corrosión laminar con perdida de espesor. VALVULA CUCHILLA: Presenta perdida de fluido. Se desconoce el estado interior. VÁLVULA DE RETENCIÓN: Presenta avanzada corrosión exterior lado pileta. Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (ACR): Desmontar la línea, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías. TRAMO EXTERIOR (ACR): Ver recomendaciones interior. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-433 | 1 | ACR |  | REGULAR | Se reemplazaron las dos piezas que corresponden a la succión de la Bba. 1 carretel recto y una reducción excéntrica. ACR Blue armor |  | Continuar con inspección anual. Prever reemplazo de inserto a pileta. Presenta avanzado estado de corrosión laminar. Ver informe | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (ACR): Buen estado de conservación exterior e interior. CARRETEL RECTO: Buen estado de conservación exterior e interior. INSERTO: INOX: Presenta avanzado estado de corrosión. VALVULA CUCHILLA: VÁLVULA DRENAJE: EXTERIOR: Buen estado de conservación, presenta corrosión en uniones bridadas. | PIEZA RED. EXC. (ACR): Continuar con inspecciones anual. CARRETEL RECTO: Continuar con inspección anual. INSERTO: Prever reemplazo de inserto a pileta. Evaluar material. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VALVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Continuar con inspección anual. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Presenta ampollas de mediano distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. CARRETEL RECTO INTERIOR (ACR): Presenta ampollas de mediano distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. CARRETEL RECTO EXTERIOR (ACR): Presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. INSERTO (INOX): N/A . Fuera de ruta. VÁLVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. VÁLVULA DRENAJE: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: No posee soporte. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Continuar con inspecciones anuales. PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Continuar con inspecciones anuales. CARRETEL RECTO INTERIOR (ACR): Continuar con inspecciones anuales. CARRETEL RECTO EXTERIOR (ACR): Continuar con inspecciones anuales. INSERTO (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: -
| 6A | Línea asociada 431-433 alimentación agua acida a regaderas -FIltrado de las piletas D2 = 431-809 - filtros431-023 y 018 | 1 | ACR | Línea asociada 431-433 alimentación agua acida a regaderas -FIltrado de las piletas | [8 empty] | CRÍTICO | Linea incorporada a rutina de inspecciones preventivas PGP 2026. Inspección exterior, relevamiento de recorrido. | TRAMO INTERIOR(ACR): Dada la incorporación a la rutina de inspecciones reciente no se pudo acceder a la inspección interior. TRAMO EXTERIOR (ACR): Presenta avanzado estado de degradación por corrosión. En la puesta en marcha acontece una pinchadura en un carretel componente de la línea, SAX con recursos propios de FRP procede a ejecutar una reparación provisoria exterior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan avanzado estado de corrosión. SOPORTES: Presentan avanzado estado de corrosión. | TRAMO INTERIOR(ACR): Prever el cambio de todas las piezas que componen las líneas por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. Relevar, hacer planos, para construir y revestir. TRAMO EXTERIOR(ACR): Al reemplazar las piezas verificar que posean revestimiento anticorrosivo nuevo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo.
| 7 | REBALSES PILETAS BLANQUEO 431-807 – ETAPA D1 | 2 | ACR | 07-Rebalse pileta de blanqueo | CRÍTICO | Inspección anual. Presenta un avanzado estado de deterioro por corrosión interna. Revestimiento ampollado y desprendido del sustrato. |  | Prever reemplazo de toda la traza. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual en Rebalse, interior y exterior de las piezas que componen la cañería. | TRAMO INTERIOR(ACR): Inspección anual. Presenta un avanzado estado de deterioro por corrosión interna. Revestimiento ampollado y desprendido. INSERTO (Metálico): Presenta incrustaciones en toda la superficie lo que imposibilita verificar el estado de conservación. Presenta corrosión. EXTERIOR: Presenta corrosión, protección anticorrosiva muy deteriorada. | TRAMO ACR INTERIOR(ACR): Prever reemplazo de toda la traza PGP 2025. INSERTO (Metálico): Prever remplazo/ recubrimiento anticorrosivo o reparación metalúrgica. Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). | CRÍTICO | Se realizó inspección anual en Rebalse, interior y exterior de las piezas que componen la cañería. | TRAMO INTERIOR(ACR): Presenta un avanzado estado de deterioro por corrosión interna. Revestimiento degradado, desprendido y ataque severo al sustrato. TRAMO EXTERIOR(ACR): Presenta corrosión, protección anticorrosiva muy deteriorada por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. INSERTO (Metálico): Fuera de ruta. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR(ACR): Prever el cambio de la pieza por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. TRAMO EXTERIOR(ACR): Ver recomendaciones interior. INSERTO (Metálico): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
| 8 | CAÑERÍA CLO2. ALIMENTACIÓN MIXER (ALCANZA DESDE Te REDUCCIÓN 6x4" HASTA INGRESO A RESPECTIVOS MIXER 431-021/431-027/ 431-004.) | 1 | MIXTA ACR/FRP | 08- Alimentacion dioxido de cloro mezclador 021-027-004 | REGULAR | Inspección anual spot realizada, verificando estado de salud de las líneas. Se reemplazaron 39 piezas en estado condicional (C) y (CC) clasificadas en PGP 2022. Se reemplazaron juntas. Se aplicó torque controlado en todas las uniones de piezas reemplazadas.Se acondicionaron soportes y se alinearon tramos desalineados. Se hallaron 10 pzas en estado C y CC. Pzas 1-39-39A-53-57--61-150-78-76-79. |  | Preveer reemplazo de 10 piezas en condición C Y CC PGP 2024. (ubicación según plano actualizado). PGP 2024 verificar estado general de la línea y soportes. Verificar estado interior aleatorio spot. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior con endoscopio y exterior de las piezas que componen las cañerias. Incluyendo los soportes y elementos de sujeción. Se remplazaron carreteles y accesorios que estaban en condición C por nuevos. Ver plano. | MIXER 004: Inspección anual, presenta algunas pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente. Recambio completo cuadro alimentación. VÁLVULAS TAPON, Y DE RETENCIÓN: Presentan corrosión exterior. EXTERNA: Presenta corrosión en elementos de sujeción. MIXER 027: Inspección anual, presenta algunas pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente. VÁLVULAS TAPON, Y DE RETENCIÓN: Presentan corrosión exterior. EXTERNA: Presenta corrosión en elementos de sujeción y en bridas ciegas. MIXER 021: Inspección anual, buen estado de conservación. VÁLVULAS TAPON, Y DE RETENCIÓN: Presentan corrosión exterior. EXTERNA: Presenta corrosión en piezas y en elementos de sujeción. | MIXER 004: Desmontar la línea, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Proveer repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías que puedan afectar la confiabilidad. VÁLVULAS TAPON, Y DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Verificar el estado elementos de sujeción y eventualmente remplazarlos por nuevos. MIXER 027: Idem Mixer 004 VÁLVULAS TAPON, Y DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Verificar el estado elementos de sujeción, bridas y eventualmente remplazarlos por nuevos. MIXER 021: Idem Mixer 004,027 VÁLVULAS TAPON, Y DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Reponer tratamiento anticorrosivo. Verificar el estado elementos de sujeción y eventualmente remplazarlos por nuevos. | CRÍTICO | PGP 2026 Se desmontaron el 100% de los carreteles y accesorios que componen estas líneas. Se inspeccionaron interna y externamente, se clasificaron según el estado de conservación del recubrimiento interior y general de la pieza. Se les realizó a todas las piezas componentes un tratamiento anticorrosivo exterior. Se reemplazaron el 100% de las juntas y la totalidad de los elementos de sujeción.. Se aplicó en todas las uniones bridadas, torque controlado.. Se acondicionaron todos los soportes. Como resultado de la inspección se clasificaron: 19 piezas en estado Condicional Crítico (CC) 45 piezas en estado Crítico (C) 94 piezas en estado Apto (A) Estas líneas se componen de un total de 161 piezas. Carreteles, codos, tees y reducciones. Ver informe para más detalles. | Ver informe. MIXER 004 INTERIOR: VÁLVULAS TAPÓN, Y DE RETENCIÓN: MIXER 004 EXTERIOR: MIXER 027 INTERIOR: VÁLVULAS TAPÓN, Y DE RETENCIÓN: MIXER O27 EXTERIOR: MIXER 021 INTERIOR: VÁLVULAS TAPÓN, Y DE RETENCIÓN: MIXER 021 EXTERIOR: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: SOPORTES: | Continuar con inspecciones anuales. Volver a repetir acciones 2026 en PGP 2028. En próxima PGP remplazar piezas: 19 piezas en estado Condicional Crítico (CC) 45 piezas en estado Crítico (C) . MIXER 004 INTERIOR: VÁLVULAS TAPÓN, Y DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. MIXER 004 EXTERIOR: MIXER 027 INTERIOR: VÁLVULAS TAPÓN, Y DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. MIXER O27 EXTERIOR: MIXER 021 INTERIOR: VÁLVULAS TAPÓN, Y DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. MIXER 021 EXTERIOR: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: SOPORTES:
| 9 | IMPULSIÓN BOMBA 431-423 | 1 | MIXTA: 254SMO/ACR | 09-431-423 | REGULAR | Inspección anual. Se reemplazaron dos piezas a la salida imp de la bba. ACR BA. 4 piezas material acero inox 254 SMO en buen estado de conservación. Demás piezas componentes de la traza hasta te dilución, en ACR revestidas, en buen estado de conservación. Ligero ampollamiento en rev. Interior BA. |  | Continuar con inspecciones anuales.Prever ajuste en impulsión, piezas de inox a efectos de verticalizar y alinear la traza. PGP 2024 | REGULAR | Se interviene la linea de impulsion para verticalizar y corregir el desvío. Se detecta el recubrimiento de Blue Armor barrido en el primer carretel recto después del codo. Una vez verticalizada se ajusta 50 mm en la altura y se procede a modificar el grado de curvatura del codo en el cambio de dirección, quedando este en medida subestándar. | CARRETEL RECTO CONTIGUO AL CODO MODIFICADO (ACRBA): Revestimiento en BA barrido. Se reemplazo por un carretel recto construido en INOX 254 SMO. TRAMO HASTA TE DILUCIÓN D2( ACRBA): Presenta ampollamiento, perdida de brillo. EXTERIOR: Buen estado de conservación. Las piezas que componen la linea y son de ACRBA presentan ampollas distribuidas aleatoriamente. La inspeccion se limita a verificar solo los componentes de ACRBA. | TRAMO HASTA TE DILUCIÓN D2( ACRBA): Verificar en próxima PGP 2025 el estado de las ampollas entrando a la línea desde el codo dilución D2. Prever de tener disponibles carreteles de repuesto para el caso de ser necesario reemplazar por rotura o barrido del recubrimiento existente. Ver detalles en informe particular. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anual. Verificar ubicación y tipo de soportes necesarios en la traza. Realizar un analisis de estres. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | CARRETEL RECTO CONTIGUO AL CODO MODIFICADO INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. CARRETEL RECTO CONTIGUO AL CODO MODIFICADO EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta. TRAMO HASTA TE DILUCIÓN D2 INTERIOR ( ACRBA): Presenta ampollas de mediano y gran tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. Ampollas rotas distribuidas aleatoriamente dejan expuesto el sustrato de AC al fluido. Se visualiza corrosión. TRAMO HASTA TE DILUCIÓN D2 EXTERIOR ( ACRBA): Codo a 90 y carretel recto entrepiso nivel 152 presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. Otras piezas distribuidas en el tramo que va hacia la bomba en la misma situación. VALVULA AUTOMATICA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: Buen estado de conservación. | CARRETEL RECTO CONTIGUO AL CODO MODIFICADO INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). CARRETEL RECTO CONTIGUO AL CODO MODIFICADO EXTERIOR (INOX): Informar al área mecánica/predictivo para que evalúe su estado. TRAMO HASTA TE DILUCIÓN D2 INTERIOR ( ACRBA): Prever el cambio de todas las piezas que componen las lineas por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. Relevar, hacer planos, para construir y revestir. TRAMO HASTA TE DILUCIÓN D2 EXTERIOR ( ACRBA): Ver recomendaciones interior. VALVULA AUTOMATICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-423 | 1 | ACR |  | BUENO | Se reemplazaron dos piezas (carretel y reducc exc) por nuevas en ACR. |  | Continuar con inspecciones anuales. | BUENO | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (ACR): Se desmontó la Reducción Exc Presenta ampollamiento, pérdida de brillo y ampollas rotas que exponen el sustrato de AC (corrosión) ,BA dañado. Se revistió internamente con PRFV. CARRETEL RED. CONC.: Presenta ampollamiento, pérdida de brillo y ampollas rotas que exponen el sustrato de AC (corrosión). ,BA dañado. Se revistió internamente con PRFV. INSERTO: Buen estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: EXTERIOR: Buen estado de conservación. | PIEZA RED. EXC. (ACR): Continuar con inspección anual. CARRETEL RECTO: Continuar con inspección anual. INSERTO: Continuar con inspecciones anuales. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Continuar con inspección anual. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Buen estado de conservación. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACR): Revestimiento anticorrosivo muy degradado. Corrosión incipiente. CARRETEL RED. CONC. INTERIOR (ACR): Buen estado de conservación. CARRETEL RED. CONC. EXTERIOR (ACR): Revestimiento anticorrosivo muy degradado. Corrosión incipiente. INSERTO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación INSERTO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Incipiente oxidación. SOPORTES: No posee soporte. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Continuar con inspecciones anuales. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACR): Continuar con inspecciones anuales. CARRETEL RED. CONC. INTERIOR (ACR): Continuar con inspecciones anuales. CARRETEL RED. CONC. EXTERIOR (ACR): Reponer recubrimiento anticorrosivo. INSERTO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. INSERTO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: -
| 10 | IMPULSIÓN BOMBA 431-416 | 1 | ACR | 10-431-416 | BUENO | Inspeccion anual. Piezas componentes en ACR. Presentan ligero ampollamiento y perdida de color. Buen estado de conservación |  | Continuar con Inspección Anual. Prever reemplazo válvula de retención en mal estado, informar a Mto Mecánico. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. Se remplazó un codo a 45° 18 pulgadas ACRBA y una Reducción concentrica 14 x18 ACRBA. | TRAMO DESDE REDUCCIÓN CONCENTRICA 18 X 14 HASTA TE DILUCIÓN D1( ACRBA): Presenta ampollamiento. Revestimiento conservado. VÁLVULA RETENCIÓN (METÁLICA): N/A CARRETELES RECTOS CON ACOMETIDAS (ACRBA): Presenta ampollamiento, revestimiento conservado. EXTERIOR: Buen estado de conservación, presenta corrosión en elementos de sujeción. Soporte buen estado de conservación. | TRAMO DESDE REDUCCIÓN CONCENTRICA 18 X 14 HASTA TE DILUCIÓN D1( ACRBA): Verificar en próxima PGP 2025 el estado de las ampollas entrando a la línea desde la Te dilución D1. Prever de tener disponibles carreteles de repuesto para el caso de ser necesario reemplazar por rotura o barrido del recubrimiento existente. Cambiar juntas y elementos de sujeción en la reducción concentrica que acomete a la Te dilución D1. Ver detalles en informe particular. VÁLVULA RETENCIÓN (Metálica): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CARRETEL RECTO CON ACOMETIDA (ACR): Continuar con inspección anual. EXTERIOR: Continuar con inspección anual. CODO a 45: Prever fabricación de un codo a 45 de repuesto. PIEZA RED CONC. (ACRBA): Se reemplazó por una pieza nueva. Seguir con inspecciones anual. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO DESDE BOMBA HASTA TE DILUCIÓN D1 INTERIOR ( ACRBA): Presentan perdida de color, ampollas de variadas magnitud y aleatoriamente distribuidas en toda la superficie. No se aprecian ni fisuras ni roturas en el recubrimiento ECTFE. TRAMO DESDE BOMBA HASTA TE DILUCIÓN D1 EXTERIOR ( ACRBA): Tratamiento anticorrosivo exterior degradado por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. VÁLVULA RETENCIÓN (METÁLICA): N/A ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Marcada degradación por corrosión a consecuencia por los derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: Marcada degradación por corrosión a consecuencia por los derrames que evidentemente provienen del nivel superior. | TRAMO DESDE BOMBA HASTA TE DILUCIÓN D1 INTERIOR (ACRBA): Proceder al reemplazo carretel recto que vincula la línea con la TE de dilución.Prever relevamiento, procurando facilitar el montaje y desmontaje. TRAMO DESDE BOMBA HASTA TE DILUCIÓN D1 EXTERIOR (ACRBA): Ver con el área de minimizar los de derrames sobre la línea a modo de evitar su degradación exterior como también la de los elementos de sujeción en las bridas. VÁLVULA RETENCIÓN (METÁLICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, arenar y reponer tratamiento anticorrosivo.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-416 | 1 | INOX |  | CRÍTICO | Inspección anual, presenta revestimiento anticorrosivo interior desprendido. Corrosión en el sustrato. |  | Prever cambio de la pieza en próxima PGP 2024. Evaluar material ACR o Inox. 254. Ver de adecuar el largo para que no quede tensionada. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (METÁLICA): Precario estado de conservación. INSERTO (METÁLICO): N/A VALVULA CUCHILLA: Presenta avanzado deterioro en base soporte cuchilla. EXTERIOR: Presenta avanzado deterioro en brida y elementos de sujeción. | PIEZA RED. EXC. (METÁLICA): Prever remplazó de una pieza nueva. Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). INSERTO (METÁLICO): N/A. Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Prever remplazo de jusntas y elementos de sujeción. | Sin datos | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES: No posee soporte. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES: -
| 11 | IMPULSIÓN BOMBA 431-425 | 1 | ACR | 11- 431-425 | BUENO | Inspección anual, presenta buen estado general, ligero ampollamiento. |  | Continuar con Inspección Anual. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO ACR INTERIOR(ACR): Presenta ampollamiento, cambio de color, perdida de brillo. Revestimiento conservado. VALVULA DE RETENCIÓN: N/A EXTERIOR: Presentan corrosión en piezas y elementos de sujeción, protección anticorrosiva muy deteriorada | TRAMO ACR INTERIOR: Desmontar la línea, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías. VÁLVULA RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Ver recomendación tramo ACR interior. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR(ACR): Presenta incipiente decoloración, ampollas medianas distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. Revestimiento ECTFE BA envejecido - sano. TRAMO EXTERIOR(ACR): Piezas próximas a la acometida al silo presentan el revestimiento anticorrosivo exterior degradado. VÁLVULA DE RETENCIÓN: N/A ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: En uniones bridadas en la pieza próximas a la acometida Silo presentan degradación por corrosión. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR(ACR): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR (ACR): Reponer proteccion anticorrosiva exterior en todas las piezas que acometen al silo. VÁLVULA DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-425 | 1 | ACR/INOX. |  | REGULAR | Inspección anual, presenta ampollas de variada magnitud. El revestimiento interior no presenta roturas ni fisuras. |  | Continuar con Inspección Anual. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. Se desmonto pieza reducción exc., se retiró revestimiento blue armor dañado. Se realizó un recubrimiento interno con PRFV. Se desmonto, se realizó un ajuste en el largo de la pieza por el cambio de bomba. Se realizó un recubrimiento interno con PRFV. | PIEZA RED. EXC. (ACR): Presenta fisura en el recubrimiento, ligera pérdida de brillo, revestimiento dañado que expone al sustrato de AC (corrosión). CARRETEL RECTO (ACR): Ver acciones. INSERTO: Presenta incrustaciones en toda la superficie lo que imposibilita verificar el estado de conservación. La brida metálica presenta corrosión. VÁLVULA DRENAJE: Presenta corrosión exterior. EXTERIOR: Presenta deterioro por corrosión en bridas y elementos de sujeción. | PIEZA RED. EXC. (ACR): Preveer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever Reemplazo PGP 2025. Buscar plano, construir para sustituir. CARRETEL RECTO (ACR): Buscar plano, relevar y construir para sustituir. INSERTO: Desincrustar para evaluar el estado de conservación. VALVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado y eventualmente preveer reparación. EXTERIOR: Preveer tratamiento anticorrosivo exterior en bridas y piezas elementos de sujeción verificar el estado y eventualmente remplazarlos por nuevos. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Presenta ampollas de mediano y gran tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACR): Presenta el revestimiento anticorrosivo exterior degradado. CARRETEL RECTO INTERIOR (ACR): Presenta ampollas de mediano y gran tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. CARRETEL RECTO EXTERIOR (ACR): Presenta el revestimiento anticorrosivo exterior degradado. INSERTO INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta. VÁLVULA DRENAJE: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: No pose soporte. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACR): Prever el cambio de la pieza por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACR): Ver recomendaciones interior. CARRETEL RECTO INTERIOR (ACR): Prever el cambio de la pieza por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. CARRETEL RECTO EXTERIOR (ACR): Ver recomendaciones interior. INSERTO INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VÁLVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: -
| 12 | IMPULSIÓN MIXER 431- 004 | 1 | MIXTA: INOX 254SMO/ACR | 12- Mixer 431-004 | REGULAR | Inspección anual. Se reemplazaron tres piezas (dos carreteles y un codo 10") ACR BA en la impulsión del mixer. |  | PGP 2024.Prever cambio de codo 18"acom a ducto D0 ACR BA por un codo nuevo en inox 254 SMO. Ya fabricado y en stock. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión exterior. | TRAMO ACRBA INTERIOR: Sin datos, la gran acumulación de pasta impidio acceder con la camara del endoscopio. TRAMO INOX 254SMO: N/A EXTERIOR: Buen estado de conservación. Presenta deterioro por corrosión en elementos de sujeción. VALVULAS CUCHILLAS: Presenta corrosión exterior. | Prever cambio de codo 18"acom a ducto D0 ACR BA por un codo nuevo en inox 254 SMO. Ya fabricado y en stock PGP 2025. Desmontar las tres piezas de ACRBA , cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas . Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías. TRAMO INOX 254SMO: Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). EXTERIOR: Ver incluido en recomendacion. VALVULAS CUCHILLAS: Informar al área mecanica para que evalue su estado. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión exterior. | TRAMO INTERIOR (ACRBA): Sin datos, no se pudo acceder a realizar la inspección por interferencias de la nueva cañería de impulsión de la bomba 431-400. TRAMO EXTERIOR (ACRBA): Presenta el revestimiento anticorrosivo exterior degradado. TRAMO INTERIOR (INOX 254SMO): Fuera de ruta. TRAMO EXTERIOR (INOX 254SMO): Fuera de ruta. VÁLVULAS CUCHILLAS: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión. SOPORTES: Buen estado de conservación. | Prever cambio de codo 18"acom a ducto D0 ACR BA por un codo nuevo en inox 254 SMO. Ya fabricado y en stock PGP 2025. TRAMO INTERIOR (ACRBA): Desmontar las tres piezas de ACRBA , cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas . Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías. TRAMO EXTERIOR (ACRBA): Ver recomendaciones interior. TRAMO INTERIOR (INOX 254SMO): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). TRAMO EXTERIOR (INOX 254SMO): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VÁLVULAS CUCHILLAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
|  | SUCCIÓN MIXER 431- 004 | 1 | MIXTA: INOX 254SMO/PRFV |  | REGULAR | Se inspeccionó un carretel provisorio construido en PRFV. Buen estado de conservación. Resto de la traza es inox 254 SMO. |  | PGP 2024.Reemplazar carretel 18" que acomete a cañería inox 254 SMO existente por un carretel 254 SMO o ACR (está disponible en esta version stock almacenes) | BUENO | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA (PRFV): Buen estado de conservación exterior e interior. TRAMO INOX 254SMO: N/A VALVULA DRENAJE: Presenta corrosión en volante y elementos de sujeción. EXTERIOR: Buen estado conservación. Presenta corrosión en elementos de sujeción. | PIEZA (PRFV): Continuar con inspecciones anuales TRAMO INOX 254SMO: Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VALVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado y eventualmente preveer reparación. EXTERIOR: Verificar el estado elementos de sujeción y eventualmente remplazarlos por nuevos. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA CARRETELRECTO INTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación interior. PIEZA EXTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación exterior. TRAMO INTERIOR (INOX 254SMO): Fuera de ruta. TRAMO EXTERIOR (INOX 254SMO): Fuera de ruta. VALVULA DRENAJE: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan incipiente degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: Buen estado de conservación. | PIEZA INTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. PIEZA EXTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO INTERIOR (INOX 254SMO): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). TRAMO EXTERIOR (INOX 254SMO): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VALVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales
| 13 | IMPULSIÓN BOMBA 431-424 | 1 | ACR/FRP | 13- 431-424 | REGULAR | Inspeccion anual Presenta envejecimiento. Antigüedad 23 años. Fibras expuestas, ampollas en la interfase de la BQ y el RM., estado general regular. Barrera quimica con microfisuras. Pieza ACR BA salida de la bba presenta ligero amollamiento interior. |  | Continuar con inspecciones anuales. Prever reemplazo para PGP 2025 | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO FRP: Inspeccion anual Presenta envejecimiento. Antigüedad 23 años. Fibras expuestas, ampollas en la interface de la BQ y el RM., estado general regular. Barrera quimica con microfisuras. CARRETELES ACRBA: Esta linea de impulsión hay dos carreteles de ACRBA presentan presenta ligero ampollamiento interior. VALVULA DE RETENCIÓN(METALICA): N/A EXTERIOR: Buen estado conservación. Presenta corrosión en elementos de sujeción. | TRAMO FRP: Continuar con inspecciones anuales. Prever reemplazo para PGP 2025. CARRETELES ACRBA: Desmontar las dos piezas de ACRBA , cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas . Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever repuestos( Carreteles ) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías. VALVULA DE RETENCIÓN(METALICA): Informar al área mecanica para que evalue su estado. EXTERIOR: Reponer los elementos de sujección corroidos. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta envejecimiento. Antigüedad 25 años. Fibras expuestas, ampollas en la interface de la BQ y el RM., estado general regular. Barrera química con microfisuras. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presentan envejecimiento, coloración ámbar oscuro. Presenta reparaciones y soldaduras presumiblemente provisorias. CARRETELES INTERIOR (ACRBA): Esta línea de impulsión hay tres carreteles de ACRBA presenta incipiente decoloración, ampollas medianas distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. Revestimiento ECTFE BA envejecido. CARRETELES EXTERIOR (ACRBA): Presenta el revestimiento anticorrosivo exterior degradado. VÁLVULA DE RETENCIÓN(METÁLICA): Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan incipiente degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Prever reemplazo para PGP 2027. TRAMO EXTERIOR (FRP): Ver recomendaciones interior. CARRETELES INTERIOR (ACRBA): Desmontar las tres piezas de ACRBA , cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas . Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever repuestos( Carreteles ) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías. CARRETELES EXTERIOR (ACRBA): Ver recomendaciones interior. VÁLVULA DE RETENCIÓN(METÁLICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-424 | 1 | INOX |  | BUENO | Se reemplazó la reducc exc conexión bba con pileta por una nueva construida en Ac inox 254 SMO. |  | Continuar con inspecciones anuales | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Fuera de ruta. N/A INSERTO: Presenta corrosión, incrustaciones en toda la superficie lo que imposibilita verificar el estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: Presenta corrosión. EXTERIOR METALICA: N/A. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). INSERTO (METALICO): Desincrustar para evaluar el estado de conservación. Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). | Sin datos | Se realizó inspección de las pieza que compone la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES:- | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO EXTERIOR ( INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES:-
| 14 | IMPULSIÓN BOMBA 431-415 | 1 | 254SMO/FRP | 14-431-415 | BUENO | Inspección anual. Tramo PRFV en buen estado de conservación. Insipiente hidrolizacion del liner. |  | Continuar con inspecciones anuales | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO FRP: Inspección anual. Tramo PRFV en buen estado de conservación. Insipiente hidrolizacion del liner perdida de brillo. Velo de superficie expuesto. PIEZA INOX 254SMO: Fuera de ruta. N/A EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. Falta elementos de sujeción en abrazaderas, ver informe particular. | TRAMO FRP: Seguir con inspecciones anuales. PIEZA INOX 254SMO: Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). EXTERIOR: Seguir con inspecciones anual. Reponer elementos de sujeción en abrazaderas sueltas. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Endoscopia spot. La cañeria pose abundante cantidad de liquido lo que dificulta una buena visualización. No obstante no se advieten signos de degradación. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. PIEZA INTERIOR (INOX 254SMO): Fuera de ruta. PIEZA EXTERIOR (INOX 254SMO): Fuera de ruta. VALVULA AUTOMATICA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan buen estado de conservación. SOPORTES: En algunos soportes omega carecen de elementos de sujeción. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. PIEZA INTERIOR (INOX 254SMO): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). PIEZA EXTERIOR (INOX 254SMO): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). VALVULA AUTOMATICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Colocar elementos de sujeción en abrazaderas.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-415 | 1 | Ac Inox/ PRFV |  | REGULAR | Se desmontó reducc exc 12" x 20", al observar corrosión interna se arenó + laminó en PRFV y se volvió a montar. |  | PGP 2024.Desmontar reducc exc ACR con PRFV y montar nueva pieza en ACR BA. Nueva pieza en stock. Corregir desalineación angular y axial de la Bba antes de montar la nueva pieza. | REGULAR | Red exc: ACR FRP: Revisada. Ver si vale la pena el reemplazo por la pieza de ACR como se recomendó en 2023. Hay vídeos interiores. El revestimiento anticorrosivo interior se aprecia en buen estado de conservación. Inserto: PRFV. Buen estado de conservación. | PIEZA RED. EXC.INTERIOR(ACR PRFV): EL revestimiento anticorrosivo interno presenta algun deterioro por impacto, perdida de brillo y fibras expuestas. CARRETEL RECTO INTERIOR: EL revestimiento anticorrosivo interno presenta algun deterioro por impacto, perdida de brillo y fibras expuestas. INSERTO (PRFV): Buen estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: N/A VÁLVULA DE DRENAJE: N/A EXTERIOR: Presenta corrosión en bridas, Faltan elementos de sujeción. | PIEZA RED. EXC.INTERIOR(ACR PRFV): Desmontar las dos piezas de ACR PRFV , cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar reponer tratamiento anticorrosivo interior. CARRETEL RECTO INTERIOR: Idem reducción excentrica. INSERTO (PRFV): Seguir con inspecciones anual. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA DE DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Verificar el estado elementos de sujeción y eventualmente remplazarlos por nuevos. Reponer elementos de sujeción faltante. | REGULAR | Se realizó inspección de las pieza que compone la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC.INTERIOR(INOX PRFV): Buen estado de conservación. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR(INOX PRFV): Recubrimiento anticorrosivo degradado. CARRETEL RECTO INTERIOR (INOX PRFV ): Buen estado de conservación. CARRETEL RECTO EXTERIOR (INOX PRFV): Recubrimiento anticorrosivo degradado por corrosión/contaminación. Brida giratoria lado bomba degradada por corrosión. INSERTO INTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. INSERTO INTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. VÁLVULA DE DRENAJE: Se desconoce el estado interior. EXTERIOR ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan avanzado estado de corrosión. Faltan elementos de sujeción. SOPORTES: No posee. | PIEZA RED. EXC.INTERIOR(INOX PRFV): Continuar con inspecciones anuales. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR(INOX PRFV): Desmontar, arenar y reponer tratamiento anticorrosivo. CARRETEL RECTO INTERIOR (INOX PRFV): Continuar con inspecciones anuales. CARRETEL RECTO EXTERIOR (INOX PRFV): Desmontar, arenar y reponer tratamiento anticorrosivo. INSERTO INTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. INSERTO INTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA DE DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Verificar el estado elementos de sujeción y eventualmente reemplazarlos por nuevos. Reponer elementos de sujeción faltante. Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: -
| 15 | IMPULSIÓN BOMBA 431-431 | 1 | FRP | 15- 431-431 | CRÍTICO | Inspección anual, estado general presenta deterioro en barrera química, fibras expuestas de refuerzo estructural. |  | Proceder al cambio por fin de vida útil en FRP. Relevar y fijar alcance. | BUENO | Montaje de linea nueva en FRP (AISTER). Ver informe. | TRAMO FRP: Línea nueva. VALVULA CUCHILLA: Presenta corrosión. EXTERIOR: Buen estado de conservación (Línea nueva, soporteria nueva y/o reacondicionados. | TRAMO FRP: Linea nueva, continuar con inspecciones anuales. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecanica para que evalue su estado. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. Ver recomendaciones desvíos en soportes. | TRAMO INTERIOR (FRP): Endoscopia spot. La cañeria pose abundante cantidad de liquido lo que dificulta una buena visualización. No obstante no se advieten signos de degradación. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Solicitar al area lavado y drenaje de toda la linea. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Una importante cantidad de soportes( patines doble abrazadera) se encontraban desplazados y fuera de su ubicación preponderando en cantidad en el nivel 152. En este mismo nivel la cañeria se encontraba apoyada sobre un perfil sin soporte. Como hipotesis la inspección presume que esta linea a sufrido un transitorio hidraulico (golpe de ariete). Poner en aviso al area de operaciones ya que este tipo de sobre exigencia impactara negativamente en la vida util de la linea. Volver a poner en su posición a todos los soportes.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-431 | 1 | ACRBA |  | REGULAR | Inspección anual desde pileta. Corrosion interior en reducc exc. |  | Continuar con inspección anual. Desmontar y reponer protección anticorrosiva interior. Alternativa construir una nueva reducc exc en 254 smo o ACR y reemplazar. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACRBA): Presenta ampollamiento. Recubrimiento conservado. Perdida de brillo. INSERTO INTERIOR (METÁLICO): Presenta corrosión. VALVULA CUCHILLA: Presenta corrosión. VALVULA DRENAJE: Presenta corrosión. EXTERIOR: Presenta corrosión. Protección anticorrosiva deteriorada. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACRBA): Desmontar la piezas de ACRBA , cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar segun el estado de conservación. INSERTO (METÁLICO): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VALVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Ver recomendaciones reducción excentrica. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las pieza que compone la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACRBA): Presenta ampollas de mediano y gran tamaño distribuidas aleatoriamente en toda la superficie. El recubrimiento presenta ligera perdida de color virando del azul al celeste. Pérdida de brillo. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACRBA): Presenta corrosión, protección anticorrosiva muy deteriorada por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. INSERTO INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. VÁLVULA DRENAJE: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan incipiente degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: No posee. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (ACRBA): Prever el cambio de la pieza por equivalentes de igual nomenclatura con recubrimiento interior ACR BA nuevo. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (ACRBA): Ver recomendaciones interior. INSERTO INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VALVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: -
| 16 | IMPULSIÓN BOMBA 431-417 | 1 | ACR/FRP | 16- 431-417 | CRÍTICO | Tramo FRP. Se verifica deterioro en el liner y barrera química, fibras expuestas y ampollamiento. Superficies con irregularidades a causa de hidrólisis en el liner y BQ |  | PGP 2024.Proceder a cambio, por fin de vida útil. | BUENO | Montaje de la línea nueva en FRP (AISTER). Ver informe. | TRAMO FRP: Línea nueva. VALVULA CUCHILLA: Presenta corrosión. EXTERIOR: Buen estado de conservación (Línea nueva, soportería nueva y/o reacondicionados.) | TRAMO FRP: Linea nueva, continuar con inspecciones anual. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecanica para que evalue su estado. EXTERIOR: Continuar con inspeciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Endoscopia spot. La cañeria pose abundante cantidad de liquido lo que dificulta una buena visualización. No obstante no se advieten signos de degradación. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: En soporte omega paso de loza a nivel 157 carece de elemento de sujeción. | TRAMO INTERIOR (FRP): Solicitar al area lavado y drenaje de toda la linea. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones. SOPORTES: Colocar elemento de sujeción en abrazadera.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-417 | 1 | INOX |  | BUENO | Reduccion exc. inox 254 SMO |  | Continuar con inspección anual | REGULAR | Se realizó inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Presenta buen estado conservación. Fuera de ruta. INSERTO (INOX): Presenta corrosión interna. Fuera de ruta. VALVULA CUCHILLA: Presenta corrosión. EXTERIOR: Buen estado de conservación. Presenta corrosión en elementos de sujeción. | PIEZA RED. EXC. (ACINOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). INSERTO: Idem reducción excentrica. VÁLVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Reponer los elementos de sujección corroidos. | Sin datos |  | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO EXTERIOR (INOX) Fuera de ruta. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES: - | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES: -
| 17 | SUCCIÓN BOMBA 431-421 | 1 | INOX | 17- 431-421 | BUENO | Inspección anual desde pileta estado general bueno, presenta ligero ampollamiento |  | Continuar con inspección anual | REGULAR | Se realizo inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Pieza metálica presuntamente inox. Fuera de ruta. N/A INSERTO (METÁLICA): Pieza metálica presuntamente inox. Fuera de ruta. N/A VALVULA CUCHILLA: Presenta corrosión. EXTERIOR: Presenta corrosión en elementos de sujeción. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). INSERTO (METÁLICA): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). VÁLVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Seguir con inspecciones anual. Remplazar elementos de sujeción. | Sin datos |  | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO INTERIOR(METÁLICA): Fuera de ruta. INSERTO EXTERIOR(METÁLICA): Fuera de ruta. VÁLVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES: - | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES: -
|  | IMPULSIÓN BOMBA 431-421 | 1 | ACR/INOX. |  | REGULAR | Inspeccion anual, se observa marcado ampollamiento recubrimiento interior FBE.La piezas montadas en PGP 2020 en el tramo entrepiso nivel 152, presentan ampollas y cambio del color verde intenso original, virando a un verde pálido blanquecino |  | PGP 2024.Prever reemplazo Piezas entrepiso nivel +152. Evaluar material. | CRÍTICO | Se realizó inspección exterior de las piezas que componen la impulsión. Ver diagnóstico PGP 2023. | TRAMO NIVEL152: Piezas revestidas con FBE (verdes) y las siguientes aguas arriba ACR no se pudo acceder a inpección interior. Por interferencias con trabajos por montaje de línea 431-417. T by pass a bomba 431-417 ACRBA: Presenta ampollas , decoloración. Sin fisuras recubrimiento aun conservado. VÁLVULA CUCHILLA: N/A EXTERIOR: Presenta deterioro en el recubrimiento anticorrosivo en algunas de las piezas. | TRAMO NIVEL152: Desmontar todas piezas de ACR , cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas . Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever repuestos( Carreteles y accesorios ) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías. Ver detalles en el informe particular. VÁLVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | CRÍTICO | Se inspeccionó exterior e interior tramo ACR. | TRAMO INTERIOR NIVEL 152(ACR/INOX.): Piezas revestidas con FBE (verdes) y las siguientes aguas arriba ACR se pudo acceder a inspección interior. Presenta avanzado estado por deterioro el recubrimiento interior. Marcado deterioro por corrosión en el sustrato. Se prepararon dos carreteles en FRP para reemplazar provisoriamente los carreteles rectos existentes deteriorados pero por cuestiones relacionadas con el adelantamiento del arranque imposibilitaron las tareas. TRAMO EXTERIOR NIVEL 152(ACR/INOX.): Presenta deterioro en el recubrimiento anticorrosivo en algunas de las piezas (de mayor antigüedad). T by pass a bomba 431-417Carretel corto conexión INTERIOR (ACRBA) : Presenta ampollas de magnitud , decoloración. T by pass a bomba 431-417Carretel corto conexión EXTERIOR (ACRBA) : Presenta deterioro en el recubrimiento anticorrosivo. VÁLVULA CUCHILLA: N/A ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión. SOPORTES: Presentan degradación por corrosión. | TRAMO INTERIOR NIVEL 152(ACR/INOX.): Prever reemplazo de piezas ACR por nuevas, relevar, hacer planos, construir y revestir. TRAMO EXTERIOR NIVEL 152(ACR/INOX.): Al reemplazar las piezas verificar que posean revestimiento anticorrosivo nuevo. T by pass a bomba 431-417Carretel corto conexión INTERIOR (ACRBA) : Prever reemplazo de pieza ACR por nueva, relevar, hacer plano, construir y revestir. T by pass a bomba 431-417Carretel corto conexión EXTERIOR (ACRBA) : Idem item interior. VÁLVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo.
| 18 | IMPULSIÓN BOMBA 431-438 | 1 | FRP | 18- 431-438 | BUENO | Inspección anual estado general bueno |  | Continuar con inspección anual | REGULAR | Se realizó inspección de la linea que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO FRP INTERIOR: Presenta ampollas de variadas magnitud distribuida en el fondo de la tuberia. BQ hidrolizada. Microfisuras distribuidas en BQ en forma aleatoria (Heterogénea) EXTERIOR: Buen estado de conservación. Faltan en elementos de sujeción en abrazaderas soporte de linea. | TRAMO FRP INTERIOR: Seguir con inspecciones anual. Evaluar la evolución de las patologias encontradas. Inspeccionar / Evaluar interior e exterior tramo de la linea aguas arriba del nivel 152. EXTERIOR: Seguir con inspecciones anual. Reponer elementos de sujeción en abrazaderas sueltas. | REGULAR | Se realizó inspección de la línea impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta ampollas de variadas magnitud distribuida en el fondo de la tuberia. BQ hidrolizada. Microfisuras distribuidas en BQ en forma aleatoria (Heterogénea) TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Faltan elementos de sujeción en abrazadera de soporte colgante lado parral puente grua. | TRAMO INTERIOR (FRP): Seguir con inspecciones anual. Evaluar la evolución de las patologias encontradas. Inspeccionar / Evaluar interior e exterior tramo de la linea aguas arriba del nivel 152. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Colocar elemento de sujeción en abrazadera de soporte colgante.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-438 | 1 | INOX 254SMO |  | BUENO | Se procedió al reemplazo de la reducción exc 14" x 20" por una pieza nueva Inox 254 SMO |  | Continuar con inspecciones anuales | REGULAR | Se realizo inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Pieza metalica presuntamente inox. Fuera de ruta. N/A INSERTO (INOX o FRP ): ? Verificar en proxima inspección material y estado. VALVULA CUCHILLA: Presenta corrosión exterior. EXTERIOR: Buen estado de conservación. Presenta corrosión en elementos de sujeción. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). INSERTO: Seguir con inspecciones anual. Verificar en proxima inspección material y estado. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Seguir con inspecciones anual. Remplazar elementos de sujeción. | Sin datos |  | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO INTERIOR (INOX ): Fuera de ruta. INSERTO EXTERIOR (INOX ): Fuera de ruta. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES: - | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). INSERTO INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). INSERTO EXTERIOR (INOX o FRP ): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: - SOPORTES: -
| 19 | IMPULSIÓN BOMBA 431-435 | 1 | ACR/FRP | 19- 431-435 | CRÍTICO | Inspección anual. Estado general muy deteriorado . Tramo (codo y contra codo) construido provisoriamente en PRFV. |  | PGP 2024.Reemplazar impulsión completa relevada. Evaluar material. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO FRP: Presenta envejecimiento, BQ y RE deteriorada/ degradada. Fin de vida útil. TRAMO ACRBA: Presenta buen estado de conservación interior. VALVULA CUCHILLA: Presenta corrosión exterior. VALVULA AUTOMATICA: EXTERIOR: Presenta corrosión en piezas ACRBA. Soportes y autoportabilidad precaria. Tramo FRP presenta deterioro por UV. | TRAMO FRP: Preveer remplazo de toda la traza por fin de vida Util PGP 2025. TRAMO ACR: Continuar con inspecciones anual. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VALVULA AUTOMATICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Verificar ubicación y tipo de soportes necesarios en la traza. Realizar un analisis de estres previo al remplazo. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR(FRP): Presenta envejecimiento, BQ y RE deteriorada/ degradada. Fin de vida útil. TRAMO EXTERIOR(FRP): Tramo FRP presenta deterioro por UV. TRAMO INTERIOR (ACRBA): Presenta buen estado de conservación interior. TRAMO EXTERIOR (ACRBA): Presenta corrosión en piezas ACRBA. VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. VÁLVULA AUTOMÁTICA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan incipiente corrosión. SOPORTES: Soportes y auto portabilidad precaria. En algunas abrazaderas no poseen los elementos de sujeción (sueltas). | TRAMO INTERIOR(FRP): Prever remplazo de toda la traza por fin de vida Útil PGP 2025. TRAMO EXTERIOR(FRP): Prever las tuberías y accesorios nuevos incluyan protección UV. TRAMO INTERIOR (ACRBA): Continuar con inspecciones anual. TRAMO EXTERIOR (ACRBA): Reponer protección anticorrosiva. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA AUTOMÁTICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Verificar ubicación y tipo de soportes necesarios en la traza. Realizar un analisis de estrés previo al reemplazo. Reponer elementos de sujeción en abrazaderas sueltas.
|  | SUCCIÓN BOMBA 431-435 | 1 | INOX/ FRP |  | CRÍTICO | Inspección anual carretel inox en buen estado. Reparación provisoria de inserto de succión a tanque en FRP. |  | PGP 2024.Cambio de inserto de succión al silo en FRP por fin de vida útil. | CRÍTICO | Se realizo inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. (INOX): Pieza metálica presuntamente inox. Fuera de ruta. N/A INSERTO (FRP): Muy Deteriorado por ataque quimico y envejecimiento del material. Pérdida de barrera química y refuerzo estructural. Fin de vida útil. VALVULA CUCHILLA: VALVULA DRENAJE: Presenta rotura en volante .Elementos de sujeción faltantes. EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. | PIEZA RED. EXC. (INOX): N/A. Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento). INSERTO (FRP): Prever el remplazo. VÁLVULAS CUCHILLAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VALVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anual. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las pieza que compone la succión interior y exterior. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Fuera de ruta. PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Fuera de ruta. INSERTO INTERIOR( FRP): Muy Deteriorado por ataque químico y envejecimiento del material. Pérdida de barrera química y refuerzo estructural. Fin de vida útil. INSERTO EXTERIOR(FRP): Roto, Pérdida de barrera química y refuerzo estructural. Fin de vida VALVULA CUCHILLA: Se desconoce el estado interior. VÁLVULA DRENAJE: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión y desalineación. SOPORTES: No posee soporte. | PIEZA RED. EXC. INTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). PIEZA RED. EXC. EXTERIOR (INOX): Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metálicos sin recubrimiento). INSERTO INTERIOR(FRP): Reemplazar inserto por uno nuevo, Prever el cambio de la pieza por equivalentes de igual nomenclatura. INSERTO EXTERIOR(FRP): Ver recomendaciones interior. VALVULA CUCHILLA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VALVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: -
| 20 | DUCTO D0 | 1 | FRP | 20- Ducto D0 | REGULAR | Presenta incrustaciones con espesor promedio de 50 mm. Ver que en PGP 2022 el espesor de estas incrustaciones era de 25 mm.El equipo presenta buen estado de conservación estructural. |  | Continuar con inspecciones anuales | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior del equipo. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones con espesor promedio de 85 mm. Ver que en PGP 2023 el espesor de estas incrustaciones era de 50 mm. Informar al área operaciones de la evolución. EXTERIOR: El equipo presenta buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Informar al área operaciones de la evolución de las inscrustaciones. Evaluar las consecuencias potenciales que puede llegar a incidir en una sobre carga mecanica mayor para lo que fue diseñado el equipo. Proxima PGP 2025 verificar el estado de soportes, acometidas y vinculación de la pipa conección al silo. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las pieza que compone la succión interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones con espesor promedio de 110 mm. Ver que en PGP 2024 el espesor de estas incrustaciones era de 85 mm. Informar al área operaciones de la evolución. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Informar al área operaciones de la evolución de las incrustaciones. Evaluar las consecuencias potenciales que puede llegar a incidir en una sobrecarga mecánica mayor para lo que fue diseñado el equipo. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anual. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anual. SOPORTES: Continuar con inspecciones anual.
| 21 | SCRUBBER BLANQUEO 431-032 | 2 | FRP | 21- Scruber blanqueo 431-032 | CRÍTICO | Se retiró el packing y se realizó inspección completa observando marcado deterioro en barrera química, soportes y rejillas porta packing, fin de vida útil. |  | Prever cambio por equipo nuevo. Prever estudio de ingeniería a efectos de asegurar eficiencia en lavado. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior del equipo y sus cañerias asociadas. | EQUIPO INTERIOR(FRP): Se retiró el packing 50%, se realizó inspección observando marcado deterioro en barrera química, refuerzo estructural, soportes y rejillas porta packing, fin de vida útil. CAÑERIAS ASOCIADAS INTERIOR (FRP): Se realizó inspección observando marcado deterioro en barrera química, refuerzo estructural, soportes y rejillas porta packing, fin de vida útil. VALVULAS: EXTERIOR: Presenta un deterioro por acción de rayos UV, fibras del refuerzo estructural expuestas. No poseen soportes las cañerias asociadas. | EQUIPO (FRP): Prever cambio por un equipo nuevo. Incluir cambio de cañerias asociadas.Prever estudio de ingeniería a efectos de conseguir la eficiencia necesaria en el lavado. Verificar ubicación y tipo de soportes necesarios en la traza. VALVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior del equipo. | EQUIPO INTERIOR(FRP): Se retiró el packing 50%, se realizó inspección observando marcado deterioro en barrera química, refuerzo estructural, soportes y rejillas porta packing, fin de vida útil. EQUIPO EXTERIOR(FRP): Presenta un deterioro por acción de rayos UV, fibras del refuerzo estructural expuestas. VÁLVULAS: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan avanzado estado de corrosión. SOPORTES: No posee soporte. | EQUIPO INTERIOR(FRP): Prever cambio por un equipo nuevo. Incluir cambio de cañerías asociadas.Prever estudio de ingeniería a efectos de conseguir la eficiencia necesaria en el lavado. Verificar ubicación y tipo de soportes necesarios en la traza. EQUIPO EXTERIOR(FRP): Ver recomendaciones interior. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: -
| 21 A | CAÑERÍAS ASOCIADAS SCRUBBER BLANQUEO 431-032 | 2 | FRP | 21 A- CAÑERÍAS ASOCIADAS SCRUBBER BLANQUEO 431-032 | [8 empty] | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior a cañerias asociadas. | CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR (FRP): Se realizó inspección observando marcado deterioro en barrera química, refuerzo estructural, soportes y rejillas porta packing, fin de vida útil. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR (FRP): Presenta un deterioro por acción de rayos UV, fibras del refuerzo estructural expuestas. VÁLVULAS: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Avanzado estado de corrosión. SOPORTES: No poseen soportes las cañerías asociadas. | CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR (FRP): Ver recomendaciones equipo interior. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR (FRP): Ver recomendaciones equipo interior. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Verificar ubicación y tipo de soportes necesarios en la traza. Realizar un analisis de estrés previo al reemplazo.
| 22 | VENTILADOR 431-504 | 2 | FRP | 22- Ventilador 431-504 |  |  |  |  | REGULAR | Se realizo inspección de las piezas que componen el ventilador voluta e impulsor. | VOLUTA INTERIOR Y EXTERIOR(FRP): Buen estado de conservación. IMPULSOR (FRP): Buen estado de conservación. EXTERIOR: Elementos de sujeción , accesorios y bastidor en abanzado estado de corrosión. | EQUIPO: Prever reacondicionamiento del esquema anticorrosivo de bastidores y todos los accesorios acero al carbono. Continuar con inspecciones anual. | REGULAR | Se realizo inspección de las piezas que componen el ventilador voluta e impulsor. | VOLUTA INTERIOR (FRP) : Buen estado de conservación. VOLUTA EXTERIOR(FRP): Buen estado de conservación. IMPULSOR (FRP): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Elementos de sujeción en estado de corrosión. SOPORTES: Accesorios y bastidor en avanzado estado de corrosión. | VOLUTA INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anual. VOLUTA EXTERIOR(FRP): Continuar con inspecciones anual. IMPULSOR (FRP): Continuar con inspecciones anual. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos de igual nomenclatura INOX 316. SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo.
|  | SUCCIÓN VENTILADOR 431-504 | 2 | FRP |  | BUENO | Inspección Anual estado general bueno. |  | Continuar con inspecciones anuales. Prever reacondicionamiento del esquema anticorrosivo de bastidores y todos los accesorios acero al carbono. | REGULAR | Se realizo inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. EXTERNA: Buen estado de conservación. | TRAMO FRP: Continuar con inspecciones anuales. EXTERNA: Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizo inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión / oxidación. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anual. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anual. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos de igual nomenclatura INOX 316 SOPORTES: Continuar con inspecciones anual.
|  | IMPULSIÓN VENTILADOR 431-504 | 2 | FRP |  | BUENO | Inspección Anual estado general bueno |  | Continuar con inspecciones anuales. Prever reacondicionamiento del esquema anticorrosivo de bastidores y todos los accesorios acero al carbono. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR HASTA RED CONC INCLUIDA (FRP): Presenta buen estado de conservación. TRAMO INTERIOR DESDE RED CONC HASTA CHIMENEA INCLUIDA (FRP): Fibras expuestas BQ y RE muy deteriorada. TRAMO EXTERIOR HASTA RED CONC INCLUIDA (FRP): Presenta buen estado de conservación. TRAMO EXTERIOR DESDE RED CONC HASTA CHIMENEA INCLUIDA (FRP): Presenta deterioro por los efectos de UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN BRIDAS Y SOPORTES: Presentan incipiente grado de corrosión. | TRAMO INTERIOR HASTA RED CONC INCLUIDA (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO INTERIOR DESDE RED CONC HASTA CHIMENEA INCLUIDA (FRP): Proceder al remplazo por una tuberia nueva en PGP2025. TRAMO EXTERIOR HASTA RED CONC INCLUIDA (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR DESDE RED CONC HASTA CHIMENEA INCLUIDA (FRP): Proceder al remplazo por una tuberia nueva en PGP2025. Verificar el estado de conservación de los tensores y sus elementos de sujeción. ELEMENTOS DE SUJECIÓN BRIDAS Y SOPORTES: Proceder a aplicar un tratamiento anticorrosivo o su remplazo. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR HASTA RED CONC INCLUIDA (FRP): Presenta buen estado de conservación. TRAMO EXTERIOR HASTA RED CONC INCLUIDA (FRP): Presenta buen estado de conservación. TRAMO INTERIOR DESDE RED CONC HASTA CHIMENEA INCLUIDA (FRP): Fibras expuestas de BQ y RE deteriorado. TRAMO EXTERIOR DESDE RED CONC HASTA CHIMENEA INCLUIDA (FRP): Fibras expuestas BQ y RE muy deteriorada. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión / oxidación. SOPORTES: Presentan corrosión / oxidación. | TRAMO INTERIOR HASTA RED CONC INCLUIDA (FRP): Continuar con inspecciones anual. TRAMO EXTERIOR HASTA RED CONC INCLUIDA (FRP): Continuar con inspecciones anual. TRAMO INTERIOR DESDE RED CONC HASTA CHIMENEA INCLUIDA (FRP): Proceder al reemplazo por una tubería nueva en PGP 2027. Verificar el estado de conservación de los tensores y sus elementos de sujeción. TRAMO EXTERIOR DESDE RED CONC HASTA CHIMENEA INCLUIDA (FRP): Ver recomendaciones tramo interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos de igual nomenclatura INOX 316 SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo.
| 23 | VENTILADOR 431-506 | 2 | FRP | 23- Ventilador 431-506 |  |  |  |  | REGULAR | Se realizo inspección del impulsor y la voluta. | VOLUTA INTERIOR (FRP): Soldadura perimetral lado mando presenta rotura en BQ. Fibras expuestas. Perdida de brillo. VOLUTA EXTERIOR(FRP): Buen estado de conservación. IMPULSOR (FRP): Buen estado de conservación. EXTERIOR: Buen estado de conservación vastidor, soportes, elementos antivibratorio. | EQUIPO: Continuar con inspeciones anuales. Verificar la evolución de la patologia hallada en la soldadura interior voluta lado mando. | REGULAR | Se realizo inspección del impulsor y la voluta. | VOLUTA INTERIOR (FRP): Soldadura perimetral lado mandó presenta rotura en BQ. Fibras expuestas. Pérdida de brillo. VOLUTA EXTERIOR(FRP): Buen estado de conservación. IMPULSOR (FRP): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. Boca salida de la impulsión acople brida rectangular a cañería tornillo faltante. SOPORTES: Presentan buen estado de conservación en general. Bastidor y soportes antivibratorios presentan incipiente oxidación. | VOLUTA INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Verificar la evolución de la patología hallada en la soldadura interior voluta lado mando. VOLUTA EXTERIOR(FRP): Ver recomendaciones voluta interior. IMPULSOR (FRP): Continuar con inspecciones anual. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer faltante por nuevo de igual nomenclatura INOX 316 SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo.
|  | SUCCIÓN VENTILADOR 431-506 | 2 | FRP |  | BUENO |  |  | Continuar con inspecciones anuales | CRÍTICO | Se realizo inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Toda la línea de aspiración se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia del alto nivel de exigencia por el servicio que presta y el envejecimiento natural del material constructivo. Evidencian sensible pérdida de las propiedades químicas y mecánicas como consecuencia de la hidrolisis producida por el condensado de los gases transportados. En las últimas inspecciones se pudo verificar el aumento exponencial de la velocidad del deterioro de la barrera química y la consecuente contaminación /degradacion del refuerzo estructural. TRAMO EXTERIOR (FRP): Envejecido. Carece de resistencia a la autoportabilidad EXTERIOR: Faltante de abrazaderas, elementos de sujeción, condición sub estandar general. | TUBERIA DE SUCCIÓN (FRP): Remplazo completo de cañeria de aspiración. Alcanzando las tuberias asociadas que acomenten a los filtros lavadores. EXTERIOR: Verificar las correcta ubicación y disposición de los soportes. NOTA: Algunos puntos que deberíamos considerar: - Cambio de fuelles en zona de puente grúa, colocarlos en lugar más accesible y de fácil armado de andamio - Agregar todas las líneas de FRP de los stand pipes de bombas, que incluyan tapas de inspección para realizar lavados en caso de taponamientos - Agregar inspecciones del Scrubber (lavador de gases alcalinos) y rever mejoras. Se podría realizar algún tipo de proyecto para normalizar varios equipos que NO están funcionando hoy, llevarlos a DCS con señales, etc. (Comentarios de OF 2022.) | CRÍTICO | Se realizo inspección de las piezas que componen la succión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Toda la línea de aspiración se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia del alto nivel de exigencia por el servicio que presta y el envejecimiento natural del material constructivo. Evidencian sensible pérdida de las propiedades químicas y mecánicas como consecuencia de la hidrólisis producida por el condensado de los gases transportados. En las últimas inspecciones se pudo verificar el aumento exponencial de la velocidad del deterioro de la barrera química y la consecuente contaminación /degradación del refuerzo estructural. TRAMO EXTERIOR (FRP): Envejecido. Carece de resistencia a la auto portabilidad. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión. Faltante de elementos de sujeción. SOPORTES: Faltante de abrazaderas, condición sub estándar general. | TRAMO INTERIOR (FRP): Remplazo completo de cañería de aspiración. Alcanzando las tuberías asociadas que acometen a los filtros lavadores. TRAMO EXTERIOR (FRP): Ver recomendaciones tramo interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos de igual nomenclatura INOX 316 SOPORTES: Verificar ubicación y tipo de soportes necesarios en la traza. Realizar un analisis de estrés previo al reemplazo. NOTA: Algunos puntos que deberíamos considerar: - Cambio de fuelles en zona de puente grúa, colocarlos en lugar más accesible y de fácil armado de andamio - Agregar todas las líneas de FRP de los stand pipes de bombas, que incluyan tapas de inspección para realizar lavados en caso de taponamientos - Agregar inspecciones del Scrubber (lavador de gases alcalinos) y rever mejoras. Se podría realizar algún tipo de proyecto para normalizar varios equipos que NO están funcionando hoy, llevarlos a DCS con señales, etc. (Comentarios de OF 2022.)
|  | IMPULSIÓN VENTILADOR 431-506 | 2 | FRP |  | CRÍTICO | Reemplazo tramo acometida a chimenea y chimenea propiamente dicha por fin de vida útil.Reemplazo de toda la linea de succion. |  | Prever reemplazo PGP 2024. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR HASTA EL CODO ACOMETIDA A CHIMENEA(FRP): Presenta buen estado de conservación. TRAMO INTERIOR DESDE EL CODO INCLUIDO HASTA CHIMENEA (FRP): Fibras expuestas BQ y RE muy deteriorada. TRAMO EXTERIOR HASTA EL CODO ACOMETIDA CHIMENEA (FRP): Presenta buen estado de conservación. TRAMO EXTERIOR DESDE EL CODO INCLUIDO HASTA CHIMENEA (FRP): Presenta deterioro por los efectos de UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN BRIDAS Y SOPORTES: Presentan buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR HASTA EL CODO ACOMETIDA A CHIMENEA(FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO INTERIOR DESDE EL CODO INCLUIDO HASTA CHIMENEA (FRP): Proceder al remplazo por una tuberia nueva en PGP2025. TRAMO EXTERIOR HASTA EL CODO ACOMETIDA CHIMENEA (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR DESDE EL CODO INCLUIDO HASTA CHIMENEA (FRP): Proceder al remplazo por una tuberia nueva en PGP2025. ELEMENTOS DE SUECIÓN BRIDAS Y SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la impulsión interior y exterior. | TRAMO INTERIOR HASTA EL CODO INCLUIDO ACOMETIDA A CHIMENEA(FRP): Presenta buen estado de conservación. TRAMO EXTERIOR HASTA EL CODO INCLUIDO ACOMETIDA A CHIMENEA (FRP): Presenta buen estado de conservación. TRAMO INTERIOR DESDE ACOMETIDA IMPULSIÓN 504 HASTA CHIMENEA (FRP): Fibras expuestas BQ y RE muy deteriorada. TRAMO EXTERIOR DESDE ACOMETIDA IMPULSIÓN 504 HASTA CHIMENEA (FRP): Presenta deterioro por los efectos de UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan buen estado de conservación. SOPORTES: Presentan buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR HASTA EL CODO INCLUIDO ACOMETIDA A CHIMENEA(FRP): Continuar con inspecciones anual. TRAMO EXTERIOR HASTA EL CODO INCLUIDO ACOMETIDA A CHIMENEA (FRP): Continuar con inspecciones anual. TRAMO INTERIOR DESDE ACOMETIDA IMPULSIÓN 504 HASTA CHIMENEA (FRP): Proceder al reemplazo por una tubería nueva en PGP 2027. Verificar el estado de conservación de los tensores y sus elementos de sujeción. TRAMO EXTERIOR DESDE ACOMETIDA IMPULSIÓN 504 HASTA CHIMENEA (FRP): Ver recomendaciones tramo interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Continuar con inspecciones anual. SOPORTES: Continuar con inspecciones anual.
| 24 | Te DILUCIÓN FRP D1 E INYECTOR ACR | 1 | FRP/ACR | 24- Te dilución D1. Inyector | BUENO | Te dilución se observa barrera química permeada, fibra de velo expuestas e incipiente hidrólisis del liner. Inyector en buen estado de conservación |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección interior Te Dilución FRP D1. No se pudo acceder a inspeccionar el estado del inyector. | Te DILUCIÓN (FRP): Te dilución se observa barrera química permeada, fibra de velo expuestas e incipiente hidrólisis del liner. INYECTOR (ACRBA): No se pudo acceder a inspeccionar el estado del inyector. EXTERNA: Presenta corrosión en bridas y elementos de sujeción. | Te DILUCIÓN (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Verificar la evolución de las patologias halladas. INYECTOR (ACRBA): Desacoplar carretel lado impulsión BB 431-416 para acceder a inpección interior de la pieza. Desacoplar reducción lado impulsión BB431-415 para acceder a la inspección exterior de la pieza. EXTERNA: Remplazar elementos de sujeción corroidos, remplazar juntas y aplicar tratamiento anticorrosivo en soportes con corrosión. | REGULAR | Se realizó inspección spot interior Te Dilución FRP D1. No se pudo acceder a inspeccionar el estado del inyector. | Te DILUCIÓN INTERIOR(FRP): Endoscopia spot. La pieza posee abundante cantidad de líquido lo que dificulta una buena visualización. No obstante no se advierten signos de degradación. Te DILUCIÓN EXTERIOR(FRP): Buen estado de conservación. INYECTOR INTERIOR (ACRBA): Endoscopia spot. La pieza posee abundante cantidad de líquido lo que dificulta visualizar la pieza. INYECTOR EXTERIOR (ACRBA): Endoscopia spot. La pieza posee abundante cantidad de líquido lo que dificulta visualizar la pieza. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión / oxidación. SOPORTES: Buen estado de conservación. | Te DILUCIÓN INTERIOR(FRP): Solicitar al área lavado y drenaje de toda la linea. Te DILUCIÓN EXTERIOR(FRP): Continuar con inspecciones anual. INYECTOR INTERIOR (ACRBA): Solicitar al área lavado y drenaje de toda la linea. INYECTOR EXTERIOR (ACRBA): Ver recomendaciones inyector interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anual.
| 25 | Te DILUCIÓN FRP D2 E INYECTOR ACR | 1 | FRP/ACR | 25- Te dilucion D2. Inyector | REGULAR | Te dilución se observa barrera química permeada, fibra de velo expuestas e incipiente hidrólisis del liner. Inyector con daños incipientes en el filo de la reducción de 12 pulg. |  | Continuar con inspecciones anuales.Verificar evolución de los daños en el inyector | BUENO | Se realizó inspección interior Te Dilución FRP D2. No se pudo acceder a inspeccionar el estado del inyector. | Te DILUCIÓN (FRP): Te dilución se observa barrera química permeada, fibra de velo expuestas e incipiente hidrólisis del liner. INYECTOR (ACRBA): No se pudo acceder a inspeccionar el estado del inyector. EXTERNA: Buen estado de conservación de elementos de sujeción y soportes. | Te DILUCIÓN (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Verificar la evolución de las patologias halladas. INYECTOR (ACRBA): Desacoplar carretel lado impulsión BB 431-424 para acceder a inpección interior de la pieza. Desacoplar reducción lado impulsión BB 431- 423 para acceder a la inspección exterior de la pieza. NOTA: (Hallazgo PGP2023) Inyector con daños incipientes en el filo de la reducción de 12 pulg. Verificar la evolución. EXTERNA: Continuar con inspecciones anuales. | BUENO | Se realizó inspección interior y exterior Te Dilución FRP D2. | Te DILUCIÓN INTERIOR(FRP): Te dilución se observa barrera química permeada, fibra de velo expuestas e incipiente hidrólisis del liner. Te DILUCIÓN EXTERIOR(FRP): Presenta buen estado de conservación. INYECTOR INTERIOR (ACRBA): Presenta buen estado de conservación. INYECTOR EXTERIOR (ACRBA): Buen estado de conservación, presenta un pequeño daño en el frente de la reducción presuntamente de un golpe. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. | Te DILUCIÓN INTERIOR(FRP): Continuar con inspecciones anuales. Te DILUCIÓN EXTERIOR(FRP): Continuar con inspecciones anuales. INYECTOR INTERIOR (ACRBA): Continuar con inspecciones anuales. INYECTOR EXTERIOR (ACRBA): Realizar seguimiento por la probable evolución a consecuencia del daño. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
| 26 | Te DILUCIÓN D0 E INYECTOR PRFV | 1 | FRP | 26- Te dilucion D0 | BUENO | Te dilución se observa barrera química permeada, fibra de vidrio expuestas, incipiente hidrólisis del liner y ampollamiento. Incrustaciones dificultan la inspección del laminado |  | Continuar con inspecciones anuales verificando el estado de la barrera química interior. PGP 2024.Ver de montar una boca bridada para inspección 6". | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la Te Dilución FRP D0 e inyector PRFV interior y exterior. | Te DILUCIÓN INTERIOR (FRP): Se observa barrera química permeada, fibra de vidrio expuestas, incipiente hidrólisis del liner y ampollamiento. Incrustaciones dificultan la inspección del laminado y poder realizar un certero diagnostico de su estado de conservacion. Se trata de una pieza antigua, no se tiene datos del fabricante y especificaciones contructivas. INYECTOR (PRFV?) : Aparenta tener una pieza en el interior que podria tratarse de un inyector tambien construida en PRFV. EXTERNA: Presenta signos de desgaste y corrosión avanzada en bridas y elementos de sujeción. Presenta fisuras en uniones bridadas. Soportes en avanzado estado de deterioro por corrosión. | Te DILUCIÓN INTERIOR (FRP): Conseguir informacion acerca de las caracteristicas constructivas de la pieza existente, prever el cambio por una pieza nueva. INYECTOR (PRFV): Conseguir información acerca de las caracteristicas constructivas de la pieza existente, prever el cambio por una pieza nueva. EXTERNA: Reacondicionamiento metalurgico y tratamiento anticorrosivo de los soportes, remplazo de juntas y elementos de sujeción en las acometidas bridadas. Lado ingreso impulsion BB431-402 y egreso BB431-400. | CRÍTICO | Se realizó inspección de las piezas que componen la Te Dilución FRP D0 e inyector PRFV interior y exterior. | Te DILUCIÓN INTERIOR (FRP): Incrustaciones dificultan la inspección del laminado y poder realizar un certero diagnóstico de su estado de conservacion. Se trata de una pieza antigua, no se tiene datos del fabricante y especificaciones constructivas. Te DILUCIÓN EXTERIOR (FRP): Presenta coloración ámbar oscuro que evidencia un envejecimiento del material (FRP). Presenta fisuras en uniones bridadas. INYECTOR INTERIOR (PRFV) : Incrustaciones dificultan la inspección del laminado y poder realizar un certero diagnóstico de su estado de conservacion. Se trata de una pieza antigua, no se tiene datos del fabricante y especificaciones constructivas. INYECTOR EXTERIOR (PRFV): Incrustaciones dificultan la inspección del laminado y poder realizar un certero diagnóstico de su estado de conservacion. Se trata de una pieza antigua, no se tiene datos del fabricante y especificaciones constructivas. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: En algunas abrazaderas no poseen los elementos de sujeción (sueltas). Algunos espárragos presentan corrosión. SOPORTES: Buen estado de conservación en general, puntualmente se observa una abrazadera rota y desubicada. | Te DILUCIÓN INTERIOR (FRP): Informar al área operaciones de la evolución de las incrustaciones. Evaluar las consecuencias potenciales que puede llegar a incidir en una sobrecarga mecánica mayor para lo que fue diseñado la pieza. Te DILUCIÓN EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. INYECTOR INTERIOR (PRFV) : Informar al área de operaciones de la evolución de las incrustaciones para que evalúe las consecuencias potenciales surgidas por la disminución del diámetro interior. INYECTOR EXTERIOR (PRFV): Informar al área de operaciones de la evolución de las incrustaciones para que evalúe las consecuencias potenciales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer elementos de sujeción. Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Reponer abrazadera. Continuar con inspecciones anuales.
| 27 | PIPA D1 | 1 | FRP | 27- Pipas D1 y D2 | CRÍTICO | PIPA D1 se reemplazó por una nueva PGP 2021 (MASA) . PIPA D2 en estado crítico |  | PGP 2024 Reemplazar PIPA D2 por fin de vida útil | BUENO | Se realizó inspección anual exterior. | PIPA D1 INTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. | PIPA D1 INTERIOR (PRFV): Continuar inspección anual. Prever el armado de plataforma o andamio para acceder a la apertura de la tapa lateral y realizar inspección. EXTERIOR: Continuar con Inspecciones. | BUENO | Se realizó inspección anual exterior. | PIPA D1 INTERIOR (PRFV): No se pudo acceder a la inspección interior. PIPA D1 EXTERIOR (PRFV): Presenta ligera degradación del gel coat por UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. | PIPA D1 INTERIOR (PRFV): Prever el armado de plataforma o andamio para acceder a la apertura de la tapa lateral y realizar inspección. PIPA D1 EXTERIOR (PRFV): Continuar con isnpecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con isnpecciones anuales. SOPORTES: Continuar con isnpecciones anuales.
|  | PIPA D2 | 1 | FRP | [5 empty] | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | PIPA D2 INTERIOR (PRFV): No se pudo acceder a la inspección interior. El estado crítico carece de BQ y RE expuesto. Prestando servicio condicional. Viene de PGP 2022/2023. EXTERIOR: Degradada por la acción de los UV. | PIPA D2 (PRFV): Prever recambio fin de vida útil PGP 2025. Prever el armado de plataforma o andamio para acceder a la apertura de la tapa lateral y realizar inspección. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | PIPA D2 INTERIOR (PRFV): No se pudo acceder a la inspección interior. El estado crítico carece de BQ y RE expuesto. Prestando servicio condicional. Viene de PGP 2022/2023. PIPA D2 EXTERIOR (PRFV): Presenta degradación del gel coat por UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. | PIPA D2 INTERIOR (PRFV): Prever recambio fin de vida útil PGP 2027. Prever el armado de plataforma o andamio para acceder a la apertura de la tapa lateral y realizar inspección. PIPA D2 EXTERIOR (PRFV): Ver recomendaciones interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con isnpecciones anuales. SOPORTES: Continuar con isnpecciones anuales.
| 28 | PIPA D0 | 1 | FRP | 28- Pipa D0 |  |  |  |  | BUENO | Se realizó inspección anual exterior. | PIPA D0 INTERIOR (PRFV): No se pudo acceder a la inspección interior. EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. | PIPA D0 INTERIOR (PRFV): Prever el armado de plataforma o andamio para acceder a la apertura de la tapa lateral y realizar inspección. EXTERIOR: Prever el armado de plataforma o andamio para acceder a la apertura de la tapa lateral y realizar inspección. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | PIPA D0 INTERIOR (PRFV): No se pudo acceder a la inspección interior. PIPA D0 EXTERIOR (PRFV): Marcado deterioro por UV, fibras expuestas. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación, algunos faltantes. SOPORTES: No posee soportes. | PIPA D0 INTERIOR (PRFV): Prever el armado de plataforma o andamio para acceder a la apertura de la tapa lateral y realizar inspección. PIPA D0 EXTERIOR (PRFV): Reponer protección UV. Gel coat isoftalico con absorbedor UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer faltantes INO316. Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: -
| 28A | CAÑERÍAS ASOCIADAS PIPAS D0. |  | FRP | 28A- Cañerías asociadas PIPA D0 | [8 empty] | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR D0 (PRFV): No se pudo acceder a la inspección interior. Bloqueado el acceso. LÍNEAS ASOCIADAS EXTERIOR D0 (PRFV): Marcado deterioro por UV, fibras expuestas. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presenta incipiente grado de corrosión. Algunos elementos faltantes. SOPORTES: Presenta incipiente grado de corrosión. | LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR D0 (PRFV): Solicitar al área en proxima PGP el acceso a la boca de inspección. LÍNEAS ASOCIADAS EXTERIOR D0 (PRFV): Reponer protección UV. Gel coat isoftálico con absorbedor UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer faltantes INOX 316. Continuar con inspecciones. SOPORTES: Verificar ubicación y tipo de soportes necesarios en la traza. Realizar un análisis de estres.
| 29 | CAÑERÍAS ASOCIADAS PIPAS D1 y D2. | 2 | FRP | 29- Cañerías asociadas PIPAS D1 y D2. |  |  |  |  | CRÍTICO | Se realizó inspección anual en lineas interior y exterior. | LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR Y EXTERIOR (PRFV): En estado crítico. BQ con marcado deterioro RE idem. Prestando servicio condicional. | LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR Y EXTERIOR (PRFV): Prever el remplazo de las lineas asociadas en todo su recorrido/extención. Verificar la correcta ubicación y disposición de los soportes y/o guias que sean necesario. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR D1 (PRFV): En estado crítico. BQ con marcado deterioro RE idem. Prestando servicio condicional. LÍNEAS ASOCIADAS EXTERIOR D1 (PRFV): Marcado deterioro por UV, fibras expuestas. LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR D2 (PRFV): En estado crítico. BQ con marcado deterioro RE idem. Prestando servicio condicional. LÍNEAS ASOCIADAS EXTERIOR D2 (PRFV): Marcado deterioro por UV, fibras expuestas. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Avanzado estado de corrosión en las mayorias de las uniones bridadas. SOPORTES: Buen estado de conservación. | LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR D1 (PRFV): Prever el remplazo de las lineas asociadas en todo su recorrido/extención. Verificar la correcta ubicación y disposición de los soportes y/o guias que sean necesario. Realizar un analisis de estres. LÍNEAS ASOCIADAS EXTERIOR D1 (PRFV): Ver recomendaciones interior. LÍNEAS ASOCIADAS INTERIOR D2 (PRFV): Prever el remplazo de las lineas asociadas en todo su recorrido/extención. Verificar la correcta ubicación y disposición de los soportes y/o guias que sean necesario. Realizar un analisis de estres. LÍNEAS ASOCIADAS EXTERIOR D2 (PRFV): Ver recomendaciones interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer faltantes INOX316. SOPORTES: Continuar con isnpecciones anuales.
| 30 | BATEA DE FILTRO LAVADOR D1 431-018 | 2 | INOX | 30- Batea filtro lavador D1 | CRÍTICO | Se cambio batea existente por una reacondicionada. PGP 2023. NO SE REALIZÓ RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO |  | Prever revestimiento flake coat PG 2024 | BUENO | Se realizó inspección anual. | Se realizaron reparaciones metálurgicas. | N/A. Informar al área FP que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan ( metalicos sin recubrimiento). | Sin datos |  | Fuera de ruta INOX | Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento).
| 31 | BATEA DE FILTRO LAVADOR D2 431-029 | 2 | INOX | 31- Batea filtro lavador D2 | CRÍTICO | Se realizo inspeccion, presenta envejecimiento y desprendimiento de recubrimiento anticorrosivo existente. PGP 2023. NO SE REALIZÓ RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO |  | Prever revestimiento flake coat PG 2024 | BUENO | Se realizó inspección anual. | Se realizó cambio de batea INOX254SMO. | N/A. Informar al área FP que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan ( metalicos sin recubrimiento). | Sin datos |  | Fuera de ruta INOX | Informar a Dto predictivo que todas las piezas de ac inox deberían quedar fuera del alcance de nuestro plan e incorporarlo al de ellos ( metalicos sin recubrimiento).
| 32 | PIERNA DE VACIO D0 431-005 | 1 | FRP | 32- Pierna de vacio D0 | BUENO | Se realizó inspección. Presenta buen estado de conservación. |  | Continuar con inspecciones anuales. PGP 2024 prever montaje boca de inspección 6“ con brida ciega. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior e exterior. | PIERNA DE VACIO INTERIOR (PRFV): Presenta algunas incrustaciones y pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente. EXTERIOR: Buen estado de conservación. Soportes sin datos. | PIERNA DE VACIO INTERNA(PRFV): Continuar con inspecciones anuales. PGP 2025 prever montaje boca de inspección 6“ con brida ciega para acceder sin tener que desmontar el codo que vincula al filtro. EXTERNA: Continuar con inspecciones anuales. Verificar estado de soportes. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior e exterior. | PIERNA DE VACÍO INTERIOR (PRFV): Presenta algunas incrustaciones y pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente. PIERNA DE VACÍO EXTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión por derrames que evidentemente provienen del nivel superior. SOPORTES: Presenta incipiente oxidación. | PIERNA DE VACÍO INTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. PIERNA DE VACÍO EXTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer elementos de sujeción. Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
| 33 | PIERNA DE VACIO D1 431-018 | 1 | FRP | 33- Pierna de vacio D 1 | BUENO | Se realizó el cambio del total de la pieza PGP 2022. Se realizó inspección. Presenta buen estado de conservación. |  | Continuar con inspecciones anuales. PGP 2024 prever montaje boca de inspección 6“ con brida ciega. | BUENO | Se realizó inspección anual interior e exterior. | PIERNA DE VACIO INTERNA(PRFV): Presenta algunas incrustacionesy pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente. EXTERNA: Buen estado de conservación. Soporte buen estado de conservación. | PIERNA DE VACIO INTERNA (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. PGP 2025 prever montaje boca de inspección 6“ con brida ciega para acceder sin tener que desmontar el codo que vincula al filtro. EXTERNA: Continuar con inspecciones anuales. | BUENO | Se realizó inspección anual interior e exterior. | PIERNA DE VACÍO INTERIOR (PRFV): Presenta algunas incrustaciones y pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente. Presenta el linner hidrolizado algunas fibras del velo se presentan expuestas. PIERNA DE VACÍO EXTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. | PIERNA DE VACÍO INTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. PIERNA DE VACÍO EXTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
| 34 | PIERNA DE VACIO D2 431-029 | 1 | FRP | 34- Pierna de vacio D 2 | BUENO | Se realizó el cambio del total de la pieza PGP 2022. Se realizó inspección. Presenta buen estado de conservación. |  | Continuar con inspecciones anuales. PGP 2024 prever montaje boca de inspección 6“ con brida ciega. | BUENO | Se realizó inspección anual interior e exterior. | PIERNA DE VACIO INTERNA(PRFV): Presenta algunas incrustacionesy pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente. EXTERNA: Buen estado de conservación. Soporte buen estado de conservación. | PIERNA DE VACIO INTERNA (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. PGP 2025 prever montaje boca de inspección 6“ con brida ciega para acceder sin tener que desmontar el codo que vincula al filtro. EXTERNA: Continuar con inspecciones anuales. | BUENO | Se realizó inspección anual interior e exterior. | PIERNA DE VACÍO INTERIOR (PRFV): Presenta algunas incrustaciones y pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente. Presenta el linner hidrolizado algunas fibras del velo se presentan expuestas. PIERNA DE VACÍO EXTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. | PIERNA DE VACÍO INTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. PIERNA DE VACÍO EXTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales.
| 35 | LÍNEA SALIDA PILETA 431-805 A PILETA 131-801 | 1 | FRP | 35- Linea salida pileta 431-805 a pileta 131-801 | REGULAR | Se pudo inspeccionar externamente. |  | Continuar con inspecciones anuales. PGP 2024 Prever instalar boca de inspección diámetro 6" para acceder a inspeccionar el interior. Evaluar ubicación de boca de inspección.Prever cambio de bridas acometida a piletas | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior e exterior. | LINEA SALIDA DE PILETA INTERIOR(PRFV): Presenta incrustaciones en toda la superficie interior, ampollas de variadas magnitud distribuida aleatoriamente. BQ permeada y degradada. EXTERNA: Presenta deterioro por corrosión en elementos de sujeción, presentan fisuras en uniones bridadas salida de piletas 431-805 y en ingreso a piletas 131 -801. | LÍNEA SALIDA DE PILETA INTERIOR(PRFV): Prever cambio por fin de vida util PGP 2025. EXTERNA: Prever cambio por fin de vida útil para PGP 2025 . Incluir análisis de estrés con datos de operación actualizados para ubicar y disponer correctamente la soportes y/o guias. NOTA: 1- Prever en la nueva cañeria instalar boca de inspección diámetro 6" para acceder a inspeccionar el interior. Evaluar y definir ubicación de boca de inspección. 2- Analizar la viabilidad de lavantar la línea a los efectos de ampliar el espacio de paso en el tramo horizontal proximo a la escalera (pasillo tunel fabricacion). Ver informe particular. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior e exterior. | LÍNEA SALIDA DE PILETA INTERIOR(PRFV): Presenta incrustaciones en toda la superficie interior, ampollas de variadas magnitud distribuida aleatoriamente. BQ permeada y degradada. LÍNEA SALIDA DE PILETA EXTERIOR(PRFV): Presentan grietas en uniones bridadas salida de piletas 431-805 y en ingreso a piletas 131 -801. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presenta deterioro por corrosión en elementos de sujeción. SOPORTES: Presentan ligero deterioro por corrosión. | LÍNEA SALIDA DE PILETA INTERIOR(PRFV): Prever cambio por fin de vida útil para PGP 2027 . LÍNEA SALIDA DE PILETA EXTERIOR(PRFV): Incluir análisis de estrés con datos de operación actualizados para ubicar y disponer correctamente la soportes y/o guías. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer elementos de sujeción. Prever reemplazo en próxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, reacondicionar, arenar y reponer revestimiento anticorrosivo. NOTA: 1- Prever en la nueva cañería instalar boca de inspección diámetro 6" para acceder a inspeccionar el interior. Evaluar y definir ubicación de boca de inspección. 2- Analizar la viabilidad de levantar la línea a los efectos de ampliar el espacio de paso en el tramo horizontal próximo a la escalera (pasillo túnel fabricación). Ver informe particular.

## PLANTA QUÍMICA
| PLANTA QUÍMICA |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
| # | Línea Equipo Instalaciones | Criticidad | Material | INFORME Y FOTOGRAFÍAS | ESTADO PGP 2023 | Acciones PGP 2023 | Diagnóstico 2023 | Recomendaciones PGP 2024 | ESTADO PGP 2024 | Acciones PGP 2024 | DIAGNÓSTICO 2024 | RECOMENDACIONES PGP 2025 | ESTADO PGP 2026 | Acciones PGP 2026 | DIAGNÓSTICO 2026 | RECOMENDACIONES PGP 2027
| 1 | Impulsión Bomba 621-409/410/411 | 1 | ACR | 01-Línea Cl O2. Imp. y suc. Bbas. 621-409-410-411 | REGULAR | Se desmontaron carteles y accesorios en un avance del 80% de toda la linea. Se clasificaron según su estado de conservación. Se reemplazaron juntas y bulones en todas las uniones de piezas desmontadas. Ver informe para detalles del alcance realizado y lista de piezas clasificadas. |  | PGP 2024. Reemplazar las piezas clasificadas como CC en 2023.Completar el desmontaje de carreteles y acc faltantes, clasificar según estado de conservación. Cambiar juntas y bulones. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. Se completo inspeccion pendiente PGP 2023 (por entrega tardía de línea y PGP 10 días). Se desmontaron, clasificaron, cambio de elementos de sujeción, juntas, se les repuso el tratamiento anticorrosivo exterior, acondicionamiento de soportes, utilizando carreteles y accesorios nuevos del stock disponible. (ver planilla de detalle "Seguimiento anual Línea CL O2"). | PIEZA RED CONC BB 621-411: Condición subestándar PRFV. TRAMO ACRBA INTERIOR: Endoscopia Spot. TRAMO ACRBA EXTERIOR: Buen estado de conservación. VÁLVULAS: Presentan deterioro exterior. | PIEZA RED CONC BB 621-411: Condición subestándar PRFV. Ver con los mecánicos del área la alineación de la BB con la cañería para poder reemplazar la pieza por una estándar ACRBA. TRAMO ACRBA INTERIOR: Pendiente cambio de 19 piezas en condición C y CC. (pendientes por falta de stock y especiales) (ver planilla de detalle "Seguimiento anual Línea CL O2"). Realizar inspecciones spot segun piezas a reemplazar. TRAMO ACRBA EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Realizar un análisis de estrés de toda la linea de impulsion hasta T reducción fabricación, para: Verificar si los soportes existentes son los adecuados y suficientes. Adecuar los patines con el propósito de restringir movimientos laterales y evitar el vuelco. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | CRÍTICO | Se realizo inspeccion exterior e interior spot. | PIEZA RED CONC BB 621-411(ACR): Condición subestándar PRFV. TRAMO INTERIOR (ACRBA): Endoscopia Spot. Recubrimiento con ligera perdida de brillo, perdida del color azul intensa original virando a un celeste claro, pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente en toda la superficie a la que se accedio. TRAMO EXTERIOR(ACRBA): En algunas piezas carreteles y accesorios se observan incipiente degración por corrosión. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Se observan con incipiente degración por corrosión. SOPORTES: Se observan con incipiente degración por corrosión. VÁLVULAS: : Presentan deterioro exterior. | RECOMENDACIONES GENERALES: Desmontar la línea, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Proveer repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías que puedan afectar la confiabilidad. PIEZA RED CONC BB 621-411(ACR): Condición subestándar PRFV. Ver con los mecánicos del área la alineación de la BB con la cañería para poder reemplazar la pieza por una estándar ACRBA. TRAMO ACRBA INTERIOR(ACRBA): Completar el remplazo de la piezas que por cuestiones relacionadas con el adelantamiento del arranque imposibilitaron el cambio. I-031, I-043, I-047, I-054, I-065, I-105. SE encuentran en el obrador MT. Codificar construir y remplazar I-029. TRAMO EXTERIOR (ACRBA): Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever remplazo en proxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arande las F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, arenar y reponer tratamiento anticorrosivo. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
|  | Succión Bomba 621-409/410/411 | 1 | ACR |  | REGULAR | Se desmontaron carreteles y accesorios en un avance del 80% de todas las lineas de succion. Se clasificaron según su estado de conservacion. Se reemplazaron juntas y bulones en todas las uniones de piezas desmontadas. Ver informe para detalles del alcance realizado y lista de piezas clasificadas. |  | PGP 2024. Reemplazar las piezas clasificadas como CC en 2023.Completar el desmontaje de carreteles y acc faltantes (VER LISTADO S/I), clasificar según estado de conservacion. Cambiar juntas y bulones. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. Se realizaron y completaron las inspecciones interna y externas. Se reemplazaron las reducc exc 6x4 y sus codos de drenaje. | TRAMO ACRBA INTERIOR: Se realizó inspección spot por endoscopia. No se pudo reemplazar el codo FRP salida tk B. La pieza sub estándar de conexión al TKD se inspeccionó el interior y presenta degradación de la barrera química. TRAMO ACRBA EXTERIOR: Proteccion anticorrosiva exterior presenta envejecimiento y deterioro. Soportes con avanzado estado de corrosión. Elementos de sujeción en algunos elementos presentan signos de oxidación. VÁLVULAS: Presentan deterioro exterior. | TRAMO ACRBA INTERIOR: . Ver de regularizar la conexión a la boca de descarga al TK. Realizar cambio de piezas en condición C y CC (ver planilla de detalle "Seguimiento anual Línea CL O2"). Prever la aplicación de proteccion anticorrosiva exterior de todas las piezas con deterioro por corrosión. TRAMO ACRBA EXTERIOR: Reemplazo de soportes de toda las lineas con su correspondiente protección anticorrosiva, evaluar la posibilidad de base de apoyo de soporteria a nivel de piso en Hormigón para minimizar los efectos corrosivos sobre los elementos de AC en el área. Prever reemplazo de piezas pasa tabique (carretel y T) para su reemplazo en PGP 2026 (corrosión exterior) RECOMENDACIONES GENERALES: Realizar planos de la pieza conexión TK D PRFV y estandarizar. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | CRÍTICO | Se realizo inspeccion exterior e interior spot. | TRAMOINTERIOR ( ACRBA ): Endoscopia Spot. Recubrimiento con ligera perdida de brillo, perdida del color azul intensa original virando a un celeste claro, pequeñas ampollas distribuidas aleatoriamente en toda la superficie a la que se accedio. TRAMO EXTERIOR ( ACRBA): En algunas piezas carreteles y accesorios se observan incipiente degración por corrosión. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Se observan con incipiente degración por corrosión. SOPORTES: Se observan con incipiente degración por corrosión. VÁLVULAS: Presentan deterioro exterior. | RECOMENDACIONES GENERALES: Desmontar la línea, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Proveer repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías que puedan afectar la confiabilidad. TRAMO INTERIOR (ACRBA): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR (ACRBA): Reponer tratamiento anticorrosivo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever remplazo en proxima PGP. Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. SOPORTES: Desmontar, arenar y reponer tratamiento anticorrosivo. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
| 2 | Tanque 621-863 (Tanque A) | 1 | FRP | 02- TK A 621-863 | BUENO | Inspección Anual, estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas.Acometidas y uniones virola con virola. Envolvente |  | Continuar con inspecciones anuales | REGULAR | Se realizó inspección interior y exterior del equipo. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. VÁLVULAS MANUALES: Muy corroídas exteriormente. EXTERIOR: Presenta algunos daños aleatorios en la protección FRP de la aislación térmica. Brida reducción concéntrica 10x6 succión BB se reemplazo la pieza por una nueva. La existente presentaba una fisura perimetral. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Reparar daños aleatorios en la protección FRP de la aislación térmica. Brida reducción concéntrica 10x6 succión BB reparar pieza reemplazada y dejar como repuesto. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | REGULAR | Se realizó inspección interior y exterior del equipo. *Acometida impulsión BB 621- 407: el cuello de la conexión presentaba ampollas de gran tamaño, se procedio a remover la barrera quimica completa y reponerla por una nueva. *Codo interno succión BBs 621- 410-411-409: Se procedio a recortar aprox 10mm todo el perimetro por pedido de operaciones. Objeto alejar la succión del fondo del TK. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Presenta algunos daños aleatorios en la protección FRP de la aislación térmica. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: - ANCLAJES: Buen estado de conservación. VÁLVULAS MANUALES: Muy corroídas exteriormente. Se desconoce el estado interior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES:- ANCLAJES: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 3 | Tanque 621-865 (Tanque B) | 1 | FRP | 03- TK B 621-865 | BUENO | Inspeccion Anual, estado general bien conservado.Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas.Acometidas y uniones virola con virola. Envolvente |  | Continuar con inspecciones anuales | REGULAR | Se realizó inspección interior y exterior del equipo. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. VÁLVULAS MANUALES: Muy corroídas exteriormente. EXTERIOR: Brida reducción concéntrica 10x6 succión BB se reparo FRP, la existente presentaba una fisura perimetral. Pernos de anclaje. Algunos se encuentran fuera de posición y desajustados. Grout base perimetral presenta fisuras y degradación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS MANUALES:: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Brida Red conc 10x6 succión BB reemplazar por una pieza nueva construida con los mismos estándares que la original. Pernos de anclaje. Ajustar y poner en posición. Grout base perimetral remover y reparar lo degradado. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | REGULAR | Se realizó inspección interior y exterior del equipo. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. Grout base perimetral presenta fisuras y degradación, faltantes. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES:- VÁLVULAS MANUALES: Muy corroídas exteriormente. Se desconoce el estado interior. ANCLAJES: Pernos de anclaje. Algunos se encuentran fuera de posición y desajustados. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Grout base perimetral remover y reparar lo degradado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: - VÁLVULAS MANUALES:: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ANCLAJES: Pernos de anclaje. Ajustar y poner en posición. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 4 | Tanque 621-866 (Tanque C) | 1 | FRP | 04-TK C 621-866 | BUENO | Inspeccion Anual, estado general bien conservado.Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas.Acometidas y uniones virola con virola. Envolvente |  | Continuar con inspecciones anuales | BUENO | Se realizó inspección interior y exterior del equipo. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. VÁLVULAS MANUALES: Muy corroídas exteriormente. EXTERIOR: Buen estado de conservación. Pernos de anclaje, algunos se encuentran fuera de posición y desajustados. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Pernos de anclaje. Ajustar y poner en posición. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | REGULAR | Se realizó inspección interior y exterior del equipo. *Acometida impulsión BB 621- 407: el cuello de la conexión presentaba ampollas de gran tamaño, se procedio a remover la barrera quimica completa y reponerla por una nueva. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Presenta algunos daños aleatorios en la protección FRP de la aislación térmica. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: VÁLVULAS MANUALES: Muy corroídas exteriormente. Se desconoce el estado interior. ANCLAJES: Buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: - VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ANCLAJES: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 5 | Tanque 621-864 (Tanque D) | 1 | FRP | 05- TK D 621-864 | BUENO | Inspección Anual, estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas.Acometidas y uniones virola con virola. Envolvente |  | Continuar con inspecciones anuales | REGULAR | Se realizó inspección interior y exterior del equipo. Brida reducción ACRBA : 10x6 succión BB Presenta corrosión exterior y recubrimiento anticorrosivo muy deteriorado. Se desmonto la pieza se envió a arenado y se repuso el recubrimiento anticorrosivo exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. VÁLVULAS MANUALES: Corroídas exteriormente. EXTERIOR: A 180° aprox de la boca de hombre presenta un deterioro puntual, aparenta ser en la aislación térmica. BRIDA REDUCCIÓN ACRBA : 10x6 succión BB Presenta corrosión exterior y recubrimiento anticorrosivo muy deteriorado. ANCLAJES: Presenta incipiente oxidación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Verificar a la mayor brevedad el deterioro indicado en el diagnóstico y proceder a analizar y viabilizar su reparación. Aparenta ser un golpe que afectó sólo la protección de PRFV sobre la aislación. Continuar con inspecciones anuales. ANCLAJES: Prever aplicación de tratamiento anticorrosivo. BRIDA REDUCCIÓN ACRBA: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. NOTA: Prever la construcción de una reduc exc ACRBA 10x4 replicando la existente y contar con un repuesto ya que se trata de una pieza no estándar. Preventivo. | CRÍTICO | Se realizó inspección interior y exterior del equipo. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. EQUIPO EXTERIOR (FRP): A 180° aprox de la boca de hombre presenta un deterioro puntual, aparenta ser en la aislación térmica. Conexion bridada a succión BBs 621- 410-411-409 presenta una fisura en la unión del cuello con el espejo. VÁLVULAS MANUALES: Corroídas exteriormente. Se desconoce el estado interior. BRIDA REDUCCIÓN INTERIOR (ACRBA) : Buen estado de conservación. BRIDA REDUCCIÓN EXTERIOR (ACRBA) : 10x6 succión BB Presenta corrosión exterior y recubrimiento anticorrosivo muy deteriorado. ANCLAJES: Presenta incipiente oxidación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: - | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Verificar a la mayor brevedad el deterioro indicado en el diagnóstico y proceder a analizar y viabilizar su reparación. Aparenta ser un golpe que afectó sólo la protección de PRFV sobre la aislación. Continuar con inspecciones anuales. En proxima PGP verificar si la fisura se propago o paso a ser una grieta. Prever recursos FRP para reparar. VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ANCLAJES: Prever aplicación de tratamiento anticorrosivo. BRIDA REDUCCIÓN INTERIOR ACRBA: Continuar con inspecciones anuales. BRIDA REDUCCIÓN EXTERIOR ACRBA: Prever aplicación de tratamiento anticorrosivo exterior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: - Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. NOTA: Prever la construcción de una reduc exc ACRBA 10x4 replicando la existente y contar con un repuesto ya que se trata de una pieza no estándar. Preventivo.
| 6 | Tanque Licor de Clorato de sodio 611-830 | 1 | FRP | 06- TK Licor de clorato. 611-830 | BUENO | Inspección Anual, estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas.Acometidas |  | Continuar con inspección anual. Prever andamios internos para acceder a inspeccionar soldadura entre virolas | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. Tanque cerrado. Prever apertura una vez vaciado y lavado para acceder a inspección interior. Post PGP 2024. Coordinar con el área para su apertura e inspección interior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Tanque cerrado. Prever apertura una vez vaciado y lavado para acceder a insp int. Post PGP 2024. Coordinar con el área para su apertura e inspección interior. VÁLVULAS MANUALES: Corroídas exteriormente. EXTERIOR: Buen estado de conservación. ANCLAJES: Falta arandela cuadrada y tuerca en un perno de anclaje de mas pernos de anclaje desajustados. Grout base perimetral presenta fisuras y degradación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Pendiente de inspección. Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área en el transcurso de los meses fuera de PGP. VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Reponer arandela cuadrada y tuerca en un perno de anclaje. Ajustar los pernos de anclaje que se encuentra flojos. Grout base perimetral remover y reparar lo degradado. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. Tanque cerrado. Se lo clasifica como CRITICO y en rojo ya que pasaron dos PGP sin poder acceder a la inspección interior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Tanque cerrado. Prever apertura una vez vaciado y lavado para acceder a insp int. Post PGP 2026. Coordinar con el área para su apertura e inspección interior. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. Grout base perimetral presenta fisuras y degradación. VÁLVULAS MANUALES: Corroídas exteriormente. Se desconoce el estado interior. ANCLAJES: Falta arandela cuadrada y tuerca en un perno de anclaje de mas pernos de anclaje desajustados. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: No posee. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Pendiente de inspección. Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área en el transcurso de los meses fuera de PGP. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Reponer arandela cuadrada y tuerca en un perno de anclaje. Ajustar los pernos de anclaje que se encuentra flojos. Grout base perimetral remover y reparar lo degradado y completar los faltantes. VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: - Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 7 | Ventilador Centrífugo 621-502 (Torre ClO2 – 3er piso) | 2 | FRP | 07- Ventilador centrífugo 621-502. Torre Cl O2.(Tercer piso) | CRÍTICO |  | Fin de vida útil. | Realizar ingeniería, balance de flujos y determinar condiciones de operación para reemplazo de voluta, tapa e impulsor. Prever reemplazo. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior, no se pudo abrir el equipo. | EQUIPO: Fin de vida Útil. | EQUIPO: Informar a ingeniería para que determine en función de las condiciones de operación la construcción de un equipo nuevo. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior, no se pudo abrir el equipo en marcha. | EQUIPO INTERIOR: Fin de vida util, oerdidas y migraciones de liquido por la voluta. EQUIPO EXTERIOR: Presenta degradación por UV. Fin de vida util ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Elementos de sujeción faltantes y los existentes presentan degradación por corrosión. SOPORTES: Buen estado de conservación. | AISTER SRL Construyo un equipo nuevo 100% FRP. Voluta -Impulsor- Tapa. Proceder al remplazo en alguna parada de area o proxima PGP. EQUIPO INTERIOR: - EQUIPO EXTERIOR: - ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:- SOPORTES:-
|  | SUCCIÓN Ventilador Centrif. 621-502 (3er piso) | 2 | FRP |  | BUENO | Inspección anual. | Estado general bien conservado | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. LÍNEA ASOCIADA A LA SUCCIÓN: Inspección exterior. | LINEA ASOCIADA A LA SUCCIÓN INTERIOR : No se pudo inspeccionar. EXTERIOR: Estado general bien conservado. Se observa falta de soportes, sostenida con alambre provisorio. VÁLVULA MANUAL PLÁSTICA: Presenta buen estado de conservación exterior. | LINEA ASOCIADA A LA SUCCIÓN: Continuar con inspecciones anuales. Colocar soporte/s respetando distancias y tipico según corresponde. En proxima PGP2025 desvincular algunas de las líneas que acometen para poder realizar una inspección interior. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA MANUAL PLÁSTICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. LÍNEA ASOCIADA A LA SUCCIÓN: Inspección exterior. Equipo en marcha. | LINEA ASOCIADA A LA SUCCIÓN INTERIOR (FRP) : No se pudo inspeccionar. LINEA ASOCIADA A LA SUCCIÓN EXTERIOR (FRP) : Estado general bien conservado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Incipiente grado de corrosión. SOPORTES: Se observa falta de soportes, sostenida con alambre provisorio. VÁLVULA MANUAL PLÁSTICA: Presenta buen estado de conservación exterior. Se desconoce el estado interior. | LINEA ASOCIADA A LA SUCCIÓN INTERIOR (FRP) : Continuar con inspecciones anuales.En proxima PGP2027 desvincular algunas de las líneas que acometen para poder realizar una inspección interior. LINEA ASOCIADA A LA SUCCIÓN EXTERIOR (FRP) : Ver recomendaciones interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Colocar soporte/s respetando distancias y tipico según corresponde. VÁLVULA MANUAL PLÁSTICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
|  | IMPULSIÓN Ventilador Centrif. 621-502 (3er piso) | 2 | FRP |  | BUENO | Inspección anual. | Estado general bien conservado | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): No se pudo inspeccionar. EXTERIOR: Estado general bien conservado. Elementos de sujeción (Bulones) en avanzado estado de corrosión. VÁLVULA PLÁSTICA: Presenta incipiente deterioro por UV. SOPORTES: Carece de soportes en todo su recorrido. | TRAMO INTERIOR (FRP): En próxima PGP 2025 desvincular algunas de las líneas que acometen para poder realizar una inspección interior. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Elementos de sujeción reponer por nuevos. VÁLVULA PLÁSTICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Prever la construcción y montaje de los soportes necesarios. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. LÍNEA ASOCIADA A LA IMPULSIÓN: Inspección exterior. Equipo en marcha. | TRAMO INTERIOR (FRP): No se pudo inspeccionar. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta degardadción por UV fibras expuestas. VÁLVULA PLÁSTICA: Presenta incipiente deterioro por UV. Se desconoce el estado interior. SOPORTES: Carece de soporte. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan incipiente degradación por corrosión. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales.En proxima PGP2027 desvincular algunas de las líneas que acometen para poder realizar una inspección interior. TRAMO EXTERIOR (FRP): Prever recursos para reponer protección UV. VÁLVULA PLÁSTICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Verificar ubicación y típicos y distancias que correspondan conforme al material de las cañerías. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones.
| 8 | SCRUBBER S3 621-019 | 1 | FRP/PVC | 08- Scrubber S3.621-019 | REGULAR | Se accedió a inspeccionar el casquete y el distribuidor de agua. No se pudo acceder a inspeccionar el envolvente. No se retiró el relleno en esta PGP.El codo con niple entrada de gases (casquete inferior) se encontró deformado. Se volvió a conformar aportando aire caliente. Ver informe para más detalles. |  | Continuar con inspecciones anuales. Prever la construcción de un distribuidor de agua nuevo en titanio. Ver con el área las condiciones de servicio actuales (registro de temperatura) por el cambio brusco de la coloración del PVC original (viro de gris a marrón oscuro). Impacto térmico? | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. Se procedió en lo inmediato a realizar reparaciones de todos los cordones de soldadura degradados y de todas las grietas y fisuras en el envolvente, soportes de placas porta packing y distribuidor de agua. Realizado PGP 2024 (NIKRON) | EQUIPO INTERNO: Presenta patologías graves a consecuencia de un impacto térmico que superó la resistencia térmica del PVC que conforma la BQ. El equipo está presentando un envejecimiento y deterioro acelerado por degradación, como consecuencia de estar sometido a temperaturas que exceden la resistencia térmica del material UPVC. EXTERIOR: Puntuales deterioros en la protección de FRP aislación térmica. | EQUIPO INTERNO : Dada la situación es que se sugiere verificar con el área la posible causa/s raíz de esta consecuencia y con esta información diseñar un plan de acción para subsanar. De continuar con esta exigencia operativa en el corto plazo el equipo llegará al fin de su vida útil. EXTERIOR: Prever la ejecución de la reparación de FRP de la protección térmica. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. Se procedió en lo inmediato a realizar reparaciones de todos los cordones de soldadura degradados y de todas las grietas y fisuras en el envolvente, soportes de placas porta packing y distribuidor de agua. Realizado PGP 2026 (IPRAC) | EQUIPO INTERIOR (FRP/PVC): Presenta patologías graves a consecuencia de un impacto térmico que superó la resistencia térmica del PVC que conforma la BQ. El equipo está presentando un envejecimiento y deterioro acelerado por degradación, como consecuencia de estar sometido a temperaturas que exceden la resistencia térmica del material UPVC. Viene de PGP 2024 EQUIPO EXTERIOR(FRP/PVC): Puntuales deterioros en la protección de FRP aislación térmica. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión. SOPORTES: Presentan degradación por corrosión. | EQUIPO INTERIOR (FRP/PVC): Dada la situación es que se sugiere verificar con el área la posible causa/s raíz de esta consecuencia y con esta información diseñar un plan de acción para subsanar. De continuar con esta exigencia operativa en el corto plazo el equipo llegará al fin de su vida útil. Viene de recomendaciones PGP 2024. De continuar con estas condiciones operativas evaluar el remplazo de la torre zona mas caliente (no del botellon) por una nueva remplazando el linner de PVC por uno de ECTFE que cubriria la resistencia quimica y termica necesaria. EQUIPO EXTERIOR (FRP/PVC): Prever la ejecución de la reparación con FRP de la protección de la aislación térmica. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos de igual nomenclatura INOX 316 SOPORTES: Reponer proteccion anticorrosiva. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 9 | Cañería Alim. Agua S3 | 1 | FRP | 09- Cañería aliment. agua a S3 | BUENO | Inspección anual. Se reemplazó toda la linea por una nueva conforme a ERCO P2. |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta incipiente hidrólisis en liner. Buen estado de conservación. EXTERIOR: Buen estado de conservación. SOPORTES: Carece de soporte. VÁLVULA METÁLICA: Presenta degradada la protección anticorrosiva exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Prever la construcción y montaje de los soportes necesarios. VÁLVULA METÁLICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta incipiente hidrólisis en liner. Buen estado de conservación. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Presenta incipiente hidrólisis en liner. Buen estado de conservación. VÁLVULA METÁLICA: Presenta degradada la protección anticorrosiva exterior. Se desconoce el estado interior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Prever la construcción y montaje de los soportes necesarios. VÁLVULA METÁLICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
| 10 | Succión gases Eyector Torre S3 | 1 | FRP | 10- Succion eyector S3 | BUENO | Inspección anual. Se reemplazó toda la linea por una nueva conforme a ERCO P2. |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta incipiente hidrólisis en liner. Buen estado de conservación. EXTERIOR: Buen estado de conservación. SOPORTES: Soporte colgante carece de abrazadera y elementos de sujeción. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Adecuar el soporte existente completando la abrazadera faltante y su elemento de sujeción. Prever la aplicación del recubrimiento anticorrosivo. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta abundantes microfisuras en la barrera quimica. Incipiente hidrolisis . TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. En las abrazaderas carecen de los elementos de sujeción correspondiente. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales verificando la evolución de las microfisuras. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. Reponer elementos de sujeción faltantes.
| 11 | Linea de S3 a Pote de Sello (T60) 621-859 | 2 | FRP | 11- Linea de S3 a Pote de Sello (T60) 621-859 | REGULAR | Inspección anual. Bulones de tapa y conexiones en estado avanzado de corrosión. |  | Continuar con inspecciones anuales.Pendiente cambio juntas y bulones en acometidas. Prever cuando se retire la tapa acceder a inspeccionar el interior | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR : Presenta hidrólisis en el liner y primera capa de la BQ, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente en el envolvente y fondo que imposibilitan una adecuada revisión. EQUIPO EXTERIOR: Elementos de sujeción de conexiones en estado avanzado de corrosión. Faltan elementos de sujeción en base (anclaje). SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Buen estado de conservación. VÁLVULAS: Presentan marcada degradación por corrosión exterior. Recubrimiento anticorrosivo inexistente. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión y oxidación. ACOMETIDAS: Buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR: Continuar con inspecciones anuales verificando la evolución de la patología registrada. EXTERIOR: Proceder a cambio de juntas y elementos de sujeción por nuevos incluyendo el cambio de juntas. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos. ACOMETIDAS: Al momento del reemplazo de las juntas y elementos de sujeción verificar el estado interior. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR FRP: Buen estado de conservación de la linea desde el pote de sello hacia la torre S3. En un tramo de aproximadamente 2/3mts desde la salida de la torre S3 hacia el pote presenta una degradación de la BQ, fibras expuestas y ampollas aleatoriamente distribuidas. TRAMO EXTERIOR FRP: Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación general. SOPORTES: Buen estado de conservación general. | TRAMO INTERIOR FRP: Prever cambio del tramo 2/3mts de la salida de la torre, insertando un carretel bridado nuevo de modo que nos sea util para desmontar y facilitar la inspección interna de la linea. TRAMO EXTERIOR FRP: Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 11 A | Pote de sello T60 621-859 | 1 | FRP | 11A- Pote de sello T60 621-859 |  |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR : Presenta hidrólisis en el liner y primera capa de la BQ, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente en el envolvente y fondo que imposibilitan una adecuada revisión. EQUIPO EXTERIOR: Elementos de sujeción de conexiones en estado avanzado de corrosión. Faltan elementos de sujeción en base (anclaje). VÁLVULAS: Presentan marcada degradación por corrosión exterior. Recubrimiento anticorrosivo inexistente. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión y oxidación. ACOMETIDAS: Buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR: Continuar con inspecciones anuales verificando la evolución de la patología registrada. EXTERIOR: Proceder a cambio de juntas y elementos de sujeción por nuevos incluyendo el cambio de juntas. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos. ACOMETIDAS: Al momento del reemplazo de las juntas y elementos de sujeción verificar el estado interior. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | CRÍTICO | Se realizo inspeccion exterior. Interio no se pudo acceder a realizar inspeccion, equipo cargado. | EQUIPO INTERIOR : No se pudo acceder a inspeccionar el interior ya que el personal del area nos comunica que el equipo no pudo ser drenado. EQUIPO EXTERIOR: Elementos de sujeción de conexiones en estado avanzado de corrosión. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Buen estado de conservación. VÁLVULAS: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión y oxidación. ANCLAJES: Faltan elementos de sujeción en base (anclaje). ACOMETIDAS: Buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR: A los efectos de evaluar las patologias encontradas PGP 2024 solicitar al area el drenaje y lavado del equipo. EQUIPO EXTERIOR: Proceder a cambio de juntas y elementos de sujeción por nuevos incluyendo el cambio de juntas. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos. ANCLAJES: Prever el montaje de los anclajes del equipo a la base. ACOMETIDAS: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 12 | SUCCIÓN Bomba 621-403 | 1 | Titanio / FRP | 12- Bomba 621-403 | BUENO | Buen estado de conservación. |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se accedió a la inspección exterior. Tramo interior no se pudo inspeccionar ya que operaciones informa que debido a estar el DUMP TK CL02 cargado y a la dudosa funcionalidad de las válvulas recomendaron no proceder a la apertura del tramo de la línea. | TRAMO INTERIOR FRP: Sin datos. TRAMO EXTERIOR FRP: Buen estado de conservación. VÁLVULAS: Según informó operaciones las válvulas pueden no estar abriendo/cerrando eficientemente. SOPORTES: Carece de soportes en su recorrido. | TRAMO INTERIOR FRP: Próxima PGP 2025 prever el vaciado del TK al que acomete la línea para poder drenar lavar e inspeccionar. TRAMO EXTERIOR FRP: Continuar con inspecciones anuales. Verificar la ubicación de un soporte colgante en el tramo horizontal que acomete al TK. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Prever la fabricación y montaje de los soportes necesarios. | CRÍTICO | Se accedió a la inspección exterior. Tramo interior no se pudo inspeccionar ya que operaciones informa que debido a estar el DUMP TK CL02 cargado y a la dudosa funcionalidad de las válvulas recomendaron no proceder a la apertura del tramo de la línea. | TRAMO INTERIOR FRP: Sin datos. : No se pudo acceder a inspeccionar el interior ya que el personal del area nos comunica que el equipo no pudo ser drenado. TRAMO EXTERIOR FRP: En algunos tramos presentan degradación fibras expuestas. VÁLVULAS: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Carece de soportes adecuados en el tramo que va desde la succión de BB hacia el Dump tK. | TRAMO INTERIOR FRP: Segun se nos informa el equipo DUMP TK va a ser remplazado por uno nuevo es una oportunidad al momento del remplazo realizar la inspección interior de la linea. Prever lavado y drenado. TRAMO EXTERIOR FRP: Al momento del remplazo del equipo DUMP TK aprovechar la oporunidad para remplazar los tramos con degradación exterior. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido.
|  | IMPULSIÓN Bomba 621-403 | 1 | FRP |  | BUENO | Buen estado de conservación. |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se accedió a la inspección exterior. Tramo interior no se pudo inspeccionar ya que operaciones informa que debido a estar el TK superior cargado y a la dudosa funcionalidad de las válvulas recomendaron no proceder a la apertura del tramo de la línea. | TRAMO INTERIOR FRP: Sin datos. TRAMO EXTERIOR FRP: Buen estado de conservación. VÁLVULAS: Según informó operaciones las válvulas pueden no estar abriendo/cerrando eficientemente. SOPORTES: Presenta un solo soporte en el primer tramo en buen estado de conservación y carece de soporte en el tramo horizontal que vincula la línea al Dump Tank. | TRAMO INTERIOR FRP: Próxima PGP 2025 prever el vaciado del TK al que acomete la línea para poder drenar lavar e inspeccionar. TRAMO EXTERIOR FRP: Continuar con inspecciones anuales. Verificar la ubicación de un soporte colgante en el tramo horizontal que acomete al TK. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Soporte existente continuar con inspecciones anuales. Prever la fabricación y montaje de soporte necesario en tramo horizontal. | CRÍTICO | Se accedió a la inspección exterior. Tramo interior no se pudo inspeccionar ya que operaciones informa que debido a estar el TK superior cargado y a la dudosa funcionalidad de las válvulas recomendaron no proceder a la apertura del tramo de la línea. | TRAMO INTERIOR FRP: Sin datos. : No se pudo acceder a inspeccionar el interior de la linea ya que el equipo al que acomete no pudo ser drenado. TRAMO EXTERIOR FRP: Incipiente degradación por UV algunas fibras expuestas. VÁLVULAS: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Carece de soportes adecuados en todo el tramo que va desde la impulsión de BB hacia el Dump tK. | TRAMO INTERIOR FRP: Segun se nos informa el equipo DUMP TK va a ser remplazado por uno nuevo es una oportunidad al momento del remplazo realizar la inspección interior de la linea. Prever lavado y drenado. TRAMO EXTERIOR FRP: Al momento del remplazo del equipo DUMP TK aprovechar la oporunidad para remplazar los tramos con degradación exterior. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido.
| 13 | SUCCIÓN Bomba 621-407 | 1 | FRP | 13- Bomba 621-407 | REGULAR | Ampollas en la BQ. |  | Continuar con inspecciones anuales.Verificar y comparar densidad y tamaño de ampollas . | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR FRP: Presenta avanzado estado de deterioro de la BQ. Ampollas sensiblemente mayores en cuanto a dimensión y densidad respecto a las observadas y registradas en PGP 2023. TRAMO EXTERIOR FRP: Aislado. Sin datos. VÁLVULA: Buen estado de conservación exterior. SOPORTES: Presenta corrosión exterior, carece de recubrimiento anticorrosivo. | TRAMO INTERIOR FRP: Proceder al reemplazo de todo el tramo por uno nuevo. Evaluar material y nomenclatura. TRAMO EXTERIOR FRP: Proceder al reemplazo de todo el tramo por uno nuevo. Evaluar material y nomenclatura. VÁLVULA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTE: Prever el reacondicionamiento metalúrgico y la aplicación de la protección anticorrosiva. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. Remplazo del tramo completo. | TRAMO INTERIOR FRP: Se remplazo todo el tramo por uno PRFV BQ simple 3mm. TRAMO EXTERIOR FRP: Ver tramo interior. VÁLVULA: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Presenta un soporte tipo abrazadera que aparenta estar vinculado a otra linea de FRP. Condición subestandar. | TRAMO INTERIOR FRP: Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR FRP: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTE: Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido. Corregir vinculacióna una estructura adecuada.
|  | IMPULSIÓN Bomba 621-407 | 1 | FRP |  | SIN DATOS | Linea aislada. No se accedió a retirar la aislación y desmontar carretel. |  | Continuar con inspecciones anuales.Preveer retiro de aislación en carretel para acceder a inspeccionar el interior. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR FRP: Presenta incipiente estado de deterioro de la BQ. Ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente en todo el tramo inspeccionado. TRAMO EXTERIOR FRP: Aislado. Elementos de sujeción en uniones bridadas presentan deterioro por corrosión. VÁLVULA: Presentan deterioro por corrosión exterior. SOPORTES: Presentan deterioro por corrosión. | TRAMO INTERIOR FRP: Continuar con inspecciones anuales verificando a evolución de la patologia registrada. Desmontar algunos tramos a los efectos de poder acceder a una inspección interior más abarcativa. TRAMO EXTERIOR FRP: En próxima PGP 2025 solicitar el retiro de aislación en alguna parte del tramo para verificar el estado de conservación. Prever los recursos necesarios para el reemplazo de los elementos de sujeción corroídos por nuevos en todas las uniones bridadas. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Prever el reacondicionamiento metalúrgico y la aplicación de la protección anticorrosiva. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR FRP: Presenta avanzado estado de deterioro en BQ. Ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente en todo el tramo inspeccionado. Desprendimientos. Material degradado por ataque quimico. TRAMO EXTERIOR FRP: Aislado. VÁLVULA: Presentan deterioro por corrosión exterior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Elementos de sujeción en uniones bridadas presentan deterioro por corrosión. SOPORTES: Presentan deterioro por corrosión. | TRAMO INTERIOR FRP: Proceder al cambio total de la línea. Evaluar la factibilidad de contruir carreteles y accesorios en Acero encamizado con teflon PTFE o PRFV encamizado con teflon PTFE o ACR BA. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever remplazo de Esparragos B7. tuercas 2H, arandelas F436 Revestidas con Teflon Xylan 1070. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Prever el reacondicionamiento metalúrgico y la aplicación de la protección anticorrosiva. Realizar un analisis de tenciones a los efectos de verificar la correcta distribución , ubicación y tipicos de soportes adeacuados.
| 14 | SCRUBBER S10 | 1 | FRP | 14- Scrubber S 10 | CRÍTICO | Inspección anual realizada |  | Se verificó el estado de salud del casquete y distribuidor. Presenta avanzado deterioro de barrera química y refuerzo estructural en algunos sectores. Estado general exterior: Sensible deterioro en visores y bridas. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior. Exterior aislado. | EQUIPO INTERIOR(FRP): presenta un marcado deterioro en liner y barrera química siendo más acentuado en el tramo inferior y el fondo conformado por el casquete toriesférico. Se encuentra en el fin de su vida útil. Marcada pérdida de las propiedades relacionadas con la resistencia química y mecánica a consecuencia de la hidrólisis del contenido como de las acciones térmicas propias del servicio. Se pudo verificar el aumento de la velocidad del deterioro de la barrera química y la consecuente contaminación y debilitamiento del refuerzo estructural. Esta situación resulta en que el equipo no está en condiciones de prestar un servicio confiable. EQUIPO EXTERIOR: Acentuado deterioro en visores y bridas. La aislación térmica se encuentra deteriorada tramo inferior. | EQUIPO: Prever reemplazo por un equipo nuevo replicando materiales constructivos, nomenclatura y estándares equivalentes al existente. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR(FRP): Equipo cargado. Presenta un marcado deterioro en liner y barrera química siendo más acentuado en el tramo inferior y el fondo conformado por el casquete toriesférico. Se encuentra en el fin de su vida útil. Marcada pérdida de las propiedades relacionadas con la resistencia química y mecánica a consecuencia de la hidrólisis del contenido como de las acciones térmicas propias del servicio. Se pudo verificar el aumento de la velocidad del deterioro de la barrera química y la consecuente contaminación y debilitamiento del refuerzo estructural. Esta situación resulta en que el equipo no está en condiciones de prestar un servicio confiable. EQUIPO EXTERIOR: Acentuado deterioro en visores y bridas. La aislación térmica se encuentra deteriorada tramo inferior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradacion por corrosion. SOPORTES : Presentan degradacion por corrosion. BASE SOPORTE Y ANCLAJE: Presentan degradacion por corrosion. | EQUIPO: Prever reemplazo por un equipo nuevo replicando materiales constructivos, nomenclatura y estándares equivalentes al existente.
| 15 | Cañería Alim. Agua S10 | 2 | FRP | 15- Cañeria alimentación Agua S10 | BUENO | Inspección anual. Se reemplazó toda la linea por una nueva conforme a ERCO P2. |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta buen estado de conservación. EXTERIOR: Buen estado de conservación. SOPORTES: Carece de soporte. VÁLVULA METÁLICA: Presenta degradada la protección anticorrosiva exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Prever la construcción y montaje de los soportes necesarios. VÁLVULA METÁLICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. SOPORTES: Carece de soportes. VÁLVULA METÁLICA: Se desconoce el estado interior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido. VÁLVULA METÁLICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
| 16 | Línea ingreso de gases a Torre S10 | 1 | FRP | 16- Línea de ingreso gases a S10 | REGULAR | Inspección anual realizada.Con incrustaciones. |  | Continuar con inspecciones anuales. Verificar evolución de las incrustaciones. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente. En algunos sectores de tramo se observa BQ desprendida del refuerzo estructural. EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. SOPORTES: Presenta buen estado de conservación. VÁLVULA: Presenta el recubrimiento anticorrosivo exterior degradado. | TRAMO (FRP): Prever el reemplazo de todo el tramo replicando nomenclatura material y esquema constructivo de la línea existente. BQ doble (5 mm). Ver resina vinil ester bisfenol A. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente. En algunos sectores de tramo se observa TRAMO EXTERIOR( FRP): Presenta buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservaciòn. SOPORTES: Presenta buen estado de conservación. VÁLVULA: Se desconoce el estado interior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Prever el reemplazo de todo el tramo replicando nomenclatura material y esquema constructivo de la línea existente. BQ doble (5 mm). Ver resina vinil ester bisfenol A. TRAMO EXTERIOR( FRP): Ver recomendaciones tramo interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
| 17 | Línea de salida de gases torre S10 | 1 | FRP | 17- linea de salida de gases S10 | SIN DATOS |  |  |  | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior (con endoscopio) y exterior de la cañería. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente. En algunos sectores de tramo se observa BQ desprendida del refuerzo estructural. Grietas en sentido axial. EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. Ligero ataque superficial por UV VÁLVULAS : Aparentan ligero ataque exterior por UV. SOPORTES: Soporte existente buen estado de conservación. Carece de soporte en pasa losa. | TRAMO (FRP): Prever el reemplazo de todo el tramo replicando nomenclatura material y esquema constructivo de la línea existente. BQ doble (5 mm). Ver resina vinil éster bisfenol A. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Prever la fabricación y el montaje de soporte faltante en pasa losa. Existente continuar con inspecciones anuales. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente. En algunos sectores de tramo se observa BQ desprendida del refuerzo estructural. Grietas en sentido axial. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta buen estado de conservación. Ligero ataque superficial por UV. VÁLVULAS : Se desconoce el estado interior. SOPORTES: Soporte existente buen estado de conservación. Carece de soporte en pasa losa. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Algunos elementos de sujeciòn presentan avanzado estado de corrosiòn. | TRAMO INTERIOR (FRP): Prever el reemplazo de todo el tramo replicando nomenclatura material y esquema constructivo de la línea existente. BQ doble (5 mm). Ver resina vinil éster bisfenol A. TRAMO EXTERIOR (FRP): Ver recomedaciones tramo interior. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Prever la fabricación y el montaje de soporte faltante en pasa losa. Existente continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos.
| 18 | Descarga de torre S 10 a pote de sello TK T-64. Drenaje | 3 | FRP | 18- Descarga de torre S 10 a pote de sello TK T-64. Drenaje | BUENO | Buen estado de conservación general |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada/ degradada. BQ desvinculada del refuerzo estructural. EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. Presenta corrosión en elementos de sujeción SOPORTE: Presenta marcado deterioro por corrosión. | TRAMO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Prever el reemplazo de la línea PGP 2026 por una nueva replicando nomenclatura y estándares de la existente que presta servicio desde el año 2008. SOPORTE: Prever la reparaciones metalúrgicas y tratamiento anticorrosivo necesarios. | CRÍTICO | Se realizo inspecciòn anual exterior. No se pudo acceder a inspeccionar el interior de la linea ya que el equipo al que acomete no pudo ser drenado. Se repite diagnostico pgp2024. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada/ degradada. BQ desvinculada del refuerzo estructural. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta buen estado de conservación. VALVULAS: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Presenta corrosión en elementos de sujeción SOPORTES: Soporte existente buen estado de conservación. Carece de soporte en pasa losa. | TRAMO INTERIOR (FRP): Prever el reemplazo de la línea PGP 2027 por una nueva replicando nomenclatura y estándares de la existente que presta servicio desde el año 2008. TRAMO EXTERIOR (FRP): Ver recomendaciones tramo interior. VALVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Remplazar por nuevos. SOPORTES: Prever la fabricación y el montaje de soporte faltante en pasa losa. Existente continuar con inspecciones anuales.
| 19 | Línea pote de Sello T- 60 a torre S10 | 2 | FRP | 19- Línea Pote de sello T-60 a S 10 | BUENO | Buen estado de conservación general |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente. En algunos sectores de tramo se observa BQ desprendida del refuerzo estructural. EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. Presenta corrosión en elementos de sujeción. SOPORTES: Carece de soporte en tramo vertical próximo a la viga. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Evaluar el progreso o incremento de las patologías halladas. EXTERIOR: Continuar con isnpecciones anuales. Prever cambio de elementos de sujeción. SOPORTE: Prever ubicación de un soporte nuevo fijado a la viga. | CRÍTICO | Se realizo inspecciòn anual exterior. No se pudo acceder a inspeccionar el interior de la linea ya que el equipo al que acomete no pudo ser drenado. Se repite diagnostico pgp2024. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente. En algunos sectores de tramo se observa BQ desprendida del refuerzo estructural. TRAMO EXTERIOR (FRP):Presenta buen estado de conservación. VALVULAS: Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Presenta corrosión en elementos de sujeción. SOPORTES: Carece de soporte en tramo vertical próximo a la viga. | TRAMO INTERIOR (FRP): Prever el reemplazo de la línea PGP 2027 por una nueva replicando nomenclatura y estándares de la existente. TRAMO EXTERIOR (FRP): Ver recomendaciones tramo interior. VALVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Prever la fabricación y el montaje de soporte faltante en pasa losa. Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido.
| 20 | Línea ingreso de agua pote de sello a S3/S10 T-60 | 2 | FRP | 20- Linea ingreso de agua pote de sello a S3 / S10 T-60 | REGULAR | Presenta ampollas en el liner. Buen estado de conservación |  | Continuar con inspecciones anuales.Verificar en proxima inspeccion evolución de las ampollas. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente. EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. Elementos de sujeción presentan corrosión. SOPORTES: Aparenta no contar con la cantidad suficiente de soportes. VÁLVULA: Presentan corrosión exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Evaluar el progreso o incremento de las patologías halladas. EXTERIOR: Inspeccionar y hacer un buen registro fotográfico del recorrido de la línea. Prever reemplazo de elementos de sujeción corroídos. SOPORTES: Verificar la ubicación y cantidad de soportes es la suficiente en todo el recorrido. VÁLVULA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | CRÍTICO | Se realizo inspecciòn anual exterior. No se pudo acceder a inspeccionar el interior de la linea ya que el equipo al que acomete no pudo ser drenado. Se repite diagnostico pgp2024. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta BQ hidrolizada, ampollas de variadas magnitud distribuidas aleatoriamente. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Elementos de sujeción presentan corrosión. SOPORTES: Aparenta no contar con la cantidad suficiente de soportes. VÁLVULA: Se desconoce el estado interior. | TRAMO INTERIOR (FRP): A los efectos de evaluar las patologias encontradas PGP 2024 solicitar al area el drenaje y lavado del equipo. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido. VÁLVULA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
VER | 21 | Descarga de emergencia a pote de sello S 10 (de línea de base) T-64 | 2 | FRP | 21- Descarga de emergencia a pote de sello s10 (de línea de base) | BUENO | Linea agregada al plan de inspecciones periódicas en PGP 2022 |  | Ubicar en el campo. Relevar estado y material constitutivo. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Sin datos. EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. SOPORTE PASA LOSA: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Solicitar el montaje de 2 bocas de inspección (bridas con cuello diámetro 3 pulg) Ubicadas de forma tal que se pueda acceder a realizar la endoscopia abarcando lo máximo posible el recorrido de la línea. Una arriba cerca de S10 y otra más próxima al pote de sello. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTE PASA LOSA: Continuar con inspecciones anuales. | CRÍTICO | Se realizo inspecciòn anual exterior. No se pudo acceder a inspeccionar el interior de la linea ya que el equipo al que acomete no pudo ser drenado. Se repite diagnostico pgp2024. | TRAMO INTERIOR (FRP): Sin datos. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta buen estado de conservación. SOPORTE PASA LOSA: Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Solicitar el montaje de 2 bocas de inspección (bridas con cuello diámetro 3 pulg) Ubicadas de forma tal que se pueda acceder a realizar la endoscopia abarcando lo máximo posible el recorrido de la línea. Una arriba cerca de S10 y otra más próxima al pote de sello. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. SOPORTE PASA LOSA: Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Continuar con inspecciones anuales.
| 22 | Salida del pote de sello T-64 hacia la torre S3 | 1 | FRP | 22- Salida del pote de sello TK T-64 hacia la torre S3 |  |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Sin datos. VÁLVULA TOMA MUESTRA (PLÁSTICA): Aparenta envejecimiento. EXTERIOR: Con aislación térmica parcial. El tramo sin aislación térmica presenta ligero deterioro por UV. SOPORTES: Presentan ligera oxidación. Corrosión en elementos de sujeción. | TRAMO INTERIOR (FRP): En próxima PGP 2025 desvincular la líneas para poder realizar una inspección interior. VÁLVULA TOMA MUESTRA (PLÁSTICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Verificar con el área acondicionar la aislación térmica o si se puede prescindir de ella. SOPORTES: Reponer protección anticorrosiva. Verificar si requiere reacondicionamiento metalúrgico. Prever cambio de elementos de sujeción. | REGULAR | Se realizo inspecciòn anual exterior. No se pudo acceder a inspeccionar el interior de la linea ya que el equipo al que acomete no pudo ser drenado. Se repite diagnostico pgp2024. | TRAMO INTERIOR (FRP): Sin datos. TRAMO EXTERIOR (FRP): Con aislación térmica parcial. El tramo sin aislación térmica presenta ligero deterioro por UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Buen estado de conservacion. VÁLVULA TOMA MUESTRA (PLÁSTICA): Se desconoce el estado interior. SOPORTES: Presentan ligera oxidación. Corrosión en elementos de sujeción. | TRAMO INTERIOR (FRP): En próxima PGP 2027 desvincular la líneas para poder realizar una inspección interior. olicitar el montaje de 2 bocas de inspección (bridas con cuello diámetro 3 pulg) Ubicadas de forma tal que se pueda acceder a realizar la endoscopia abarcando lo máximo posible el recorrido de la línea. Una arriba cerca de S10 y otra más próximaS3 o un bien la inserciòn de dos carreteles bridados. TRAMO EXTERIOR (FRP): Con aislación térmica parcial. El tramo sin aislación térmica presenta ligero deterioro por UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA TOMA MUESTRA (PLÁSTICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Reponer protección anticorrosiva. Verificar si requiere reacondicionamiento metalúrgico. Prever cambio de elementos de sujeción.
| 23 | Pote de sello T-64 621-872 | 1 | FRP | 23- Pote de sello T-64 621-872 |  |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos EQUIPO EXTERIOR: Aislado. La aislación imposibilita el acceso a realizar una inspección completa del exterior. Las acometidas lado exterior presentan buen estado de conservación. ANCLAJES: Presentan marcado deterioro por corrosión. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan buen estado de conservación. ACOMETIDAS: Presentan buen estado de conservación exterior. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 prever los recursos para desvincular tapa plana superior y poder accedera una completa revisión interior. EQUIPO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. ANCLAJES: Reponer por nuevos. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. ACOMETIDAS: Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizo inspecciòn anual exterior. No se pudo acceder a inspeccionar el interior ya que el equipo al que acomete no pudo ser drenado. Se repite diagnostico pgp2024. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos EQUIPO EXTERIOR: Aislado. La aislación imposibilita el acceso a realizar una inspección completa del exterior. Las acometidas lado exterior presentan buen estado de conservación. ANCLAJES: Presentan marcado deterioro por corrosión. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2027 prever los recursos para desvincular la brida ciega proxima al fondo y poder acceder a una revisión interior. EQUIPO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. ANCLAJES: Reponer por nuevos INOX 316. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales.
| 24 | 621-505 Ventilador | 2 | FRP | 24- Ventilador centrífugo. Succión e impulsión. CLO2 621-505 |  |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. EQUIPO EXTERIOR: Presenta una ligera degradación por UV. Elementos de sujeción faltantes y los existentes presentan degradación por corrosión. VÁLVULA DRENAJE: Presenta corrosión exterior. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 realizar inspección interior. EQUIPO EXTERIOR: Reponer los elementos de sujeción faltantes y los corroídos. Reponer tratamiento anticorrosivo. VÁLVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. EQUIPO EXTERIOR: Presenta una ligera degradación por UV. VÁLVULA DRENAJE: Presenta corrosión exterior. Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Elementos de sujeción faltantes y los existentes presentan degradación por corrosión. SOPORTES/BASTIDOR: Presenta degradaciòn del revestimiento anticorrosivo por accion de los UV. | EQUIPO INTERIOR: Prever el retiro de la tapa de inspeccion para acceder al interior. EQUIPO EXTERIOR: Reponer tratamiento anticorrosivo. VÁLVULA DRENAJE: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos INOX 316 todos los elementos corroidos. SOPORTES/BASTIDOR:Reponer trataminento anticorrosivo.
|  | 621-505 Impulsión - Chimenea de ClO2 | 2 | FRP |  | BUENO |  |  | Verificar el estado de conservación de los cabos que arriostran la chimenea.Continuar con inspecciones anuales. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones aparentemente estabilizadas comparando con lo registrado PGP 2023. EXTERIOR: Presenta ligero ataque superficial por los UV. Elementos de sujeción faltante en tapa y en uniones bridadas. SOPORTES: Presentan un avanzado deterioro por corrosión en soportes y elementos de sujeción como también en las lingas de arriostre. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Reponer los elementos de sujeción faltantes y los corroídos. SOPORTES: Prever el acondicionamiento metalúrgico y aplicar protección anticorrosiva. Lingas de arriostre verificar integridad y en función de esto proceder al cambio preferentemente de un material inoxidable. Verificar el estado de conservación de los morsetos y los anclajes en función de su estado proceder al cambio o a su reacondicionamiento. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. ( Verificar estado interior con video) | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones aparentemente estabilizadas comparando con lo registrado PGP 2023. TRAMO EXTERIOR(FRP): Presenta ligero ataque superficial por los UV. en las soldaduras que vinculan los tramos. SOPORTES: Presentan un avanzado deterioro por corrosión. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan un avanzado deterioro por corrosión. Elementos de sujeción faltante en tapa y en uniones bridadas. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR (FRP): Reponer proteccion UV con dos velos saturados con resina vinil ester. SOPORTES: Prever el acondicionamiento metalúrgico y aplicar protección anticorrosiva. Lingas de arriostre verificar integridad y en función de esto proceder al cambio preferentemente de un material inoxidable. Verificar el estado de conservación de los morsetos y los anclajes en función de su estado proceder al cambio o a su reacondicionamiento. En esta PGP se remplazo el soporte de la chimenea propiamente dicha por un bastidor con patas de AC INOX ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Continuar con insepecciones anuales. Reponer elementos de sujecion faltantes en tapas de inspeccion.
|  | 621-505 Succión Ventilador - Toma gases de S3 y S10 | 2 | FRP |  | REGULAR | Inspeccion anual, se observó barrera quimica con incrustaciones. |  | Continuar con inspecciones anuales. Verificar estabilidad o incremento de las incrustaciones en succión. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones aparentemente estabilizadas comparando con lo registrado PGP 2023. VÁLVULA MARIPOSA (PLÁSTICO): Degradada por UV. EXTERIOR: Presenta ligero ataque superficial por los UV. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA MARIPOSA (PLÁSTICO): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. ( Verificar estado interior con video) | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones aparentemente estabilizadas comparando con lo registrado PGP 2023. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta ligero ataque superficial por los UV. VÁLVULA MARIPOSA (PLÁSTICO): Degradada por UV. Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan incipiente degradación por corrosión. SOPORTES: Buen estado de conservación en terraza. Tramo bajada de terraza a caquete S10 no posee soporte. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA MARIPOSA (PLÁSTICO): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Remplazar por nuevo INOX 316 acometida d ela linea al ventilador. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. Prever la fabricación y el montaje de soporte faltante en tramo bajada de terraza a S10. Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido.
| 25 | Torre de Lavado de Gases de Clorato 621-021 (ex S9) | 2 | FRP/CPVC | 25- Torre lavado de gases ( EX S9) 621-021 | REGULAR | Presenta ampollas de variada magnitud en el envolvente. Liner CPVC. Se reparó el distribuidor de agua en tope y las rejas porta packing provisorias (Medias cañas de CPVC ). |  | Continuar con inspecciones anuales. Verificar evolucion de ampollas en próxima PGP.Preveer fabricación de nuevos platos-soporte porta packing y distribuidor de agua en titanio. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. Como consecuencia del avanzado deterioro del distribuidor de la solución de lavado se procedió a la fabricación de un distribuidor nuevo replicando la nomenclatura y dimensiones de la pieza original, material CPVC. | EQUIPO INTERNO CPVC: Presenta ampollas de variada magnitud en el envolvente. Liner CPVC.Pérdida de brillo consecuencia normal por las condiciones de operación (ataque del gas cloro). Casquetes inferior y superior en buen estado de conservación. Pérdida de brillo consecuencia normal por las condiciones de operación (ataque del gas cloro). Distribuidor de solución de lavado (CPVC): Esta pieza se encontró en un avanzado estado de deterioro. Rejillas porta relleno(CPVC): Las rejillas porta relleno fabricadas con media cañas de tubos CPVC en PGP 2023 se encuentran muy degradadas y en algunas partes desintegradas. Los aros soporte de las rejillas porta relleno presentan degradación, grietas y cordones de soldadura degradados en algunos casos removidos (ausente) Pieza interior ingreso de gases: al momento de la inspección se la encontró desvinculada del envolvente, se solicitó a SAX que se vuelva a vincular mediante aporte/soldadura CPVC. EXTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación general. | EQUIPO INTERNO (CPVC): Continuar con inspecciones anuales y prever recursos para reparar mediante aporte de CPVC todos los aros soporte de rejilla porta relleno. Distribuidor de solución de lavado y Rejillas porta relleno: En conjunto con el área que opera este equipo se recomienda analizar las condiciones reales de operación (composición cuali / cuantitativa de los fluidos, temperatura máxima de operación, presión y/o vacío, cargas mecánicas, etc) y con estas informaciones actualizadas seleccionar un material para construir estas piezas que asegure una prestación confiable a largo plazo. Evaluar titanio grado 2. PIEZA INTERIOR INGRESO DE GASES: Prever la colocación de cuatro cartelas de refuerzo mediante placas y soldaduras de CPVC. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. Se realizaron reparaciones en el linner procurando sellar todas las fisuras y grietascon material CPVC. Al encontrarse la regillas porta relleno en abanzado grado de degradacion se colocan provisoriamente rejllas de PRFV ya que no se dispone de rejas apropiadas para el servicio. | EQUIPO INTERIOR CPVC: Presenta ampollas de variada magnitud en el envolvente que comparadas co las observadas en el 2024 han incrementado senciblemente su tamaño. Liner CPVC cristalizado y con microfisuras y fisuras concentradas en las uniones placa -placa y en las uniones aros porta relleno. Casquetes inferior y superior en buen estado de conservación. Pérdida de brillo y degradacion a consecuencia de las condiciones de operación (ataque del gas cloro). EQUIPO EXTERIOR (PRFV): Buen estado de conservación general. Distribuidor de solución de lavado (CPVC): Presenta buen estado de conservación. Perdida de brillo y degradacion superficial. Rejillas porta relleno(CPVC): Solo se encontraron restos de las rejillas. PIEZA INTERIOR INGRESO DE GASES: Presenta degradacion , perdida de brillo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Algunos elementos de sujeccion en las acometidas bridadas presentan degradacion por corrosion. SOPORTES/ANCLAJES: Buen estado de conservacion. | EQUIPO INTERIOR (CPVC): Continuar con inspecciones anuales y prever recursos para reparar mediante aporte de CPVC todos los aros soporte de rejilla porta relleno y las eventuales fisuras o grietas que factiblemente presentara en la proxima PGP. EQUIPO EXTERIOR (PRFV): Continuar con inspecciones anuales. Distribuidor de solución de lavado y Rejillas porta relleno: En conjunto con el área que opera este equipo se recomienda analizar las condiciones reales de operación (composición cuali / cuantitativa de los fluidos, temperatura máxima de operación, presión y/o vacío, cargas mecánicas, etc) y con estas informaciones actualizadas seleccionar un material para construir estas piezas que asegure una prestación confiable a largo plazo. Evaluar titanio grado 2. PIEZA INTERIOR INGRESO DE GASES: Prever la colocación de cuatro cartelas de refuerzo mediante placas y soldaduras de CPVC. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer los degradados por corrosion por INOX 316. SOPORTES/ANCLAJES: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 26 | Línea de Gases Ingreso a Torre S9 | 2 | PVC/FRP | 26- Línea ingreso de gases a torre S9 | REGULAR | Buen estado de conservación general. |  | Continuar con inspecciones anuales.Verificar distancias y tipos que aplican e instalar los soportes necesarios a lo largo de todo el recorrido de la línea. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Presenta hidrólisis, material degradado aparentemente superficial, en algunas uniones el material de aporte se presenta degradado en algunos casos y en otros removido. EXTERIOR: Incipiente ataque por rayos UV. En algunas uniones bridadas reponer elementos de sujeción faltantes y reemplazar los que presentan corrosión. SOPORTES: Dado el recorrido de la línea se presupone el faltante. Los soportes existentes en algunos casos carecen de elementos de sujeción correspondientes. VÁLVULAS: Degradada por UV. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Continuar con inspecciones anuales verificando la evolución de la patología hallada. EXTERIOR: Relevar todas las uniones bridadas reponer elementos de sujeción faltantes y reemplazar los que presentan corrosión. SOPORTES: Relevar todos los soportes, reponer elementos de sujeción faltantes y reemplazar los que presentan corrosión. Verificar y colocar soportería faltante. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Presenta hidrólisis en la BQ, fibras expuestas, en algunas uniones el material de aporte se presenta degradado en algunos casos y en otros removido. TRAMO EXTERIOR (PVC/FRP): Marcado ataque por rayos UV. SOPORTES: Dado el recorrido de la línea se presupone el faltante. Los soportes existentes en algunos casos carecen de elementos de sujeción correspondientes. VÁLVULAS: Degradada por UV. Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Carecen de elementos de sujeción correspondientes y los existentes presentan corrosión. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Continuar con inspecciones anuales verificando la evolución de la patología hallada. TRAMO EXTERIOR (PVC/FRP): Prever los recursos necesarioa para proteger el exterior con dos velos saturados con resina vinil ester. SOPORTES: Relevar todos los soportes, reponer elementos de sujeción faltantes y reemplazar los que presentan corrosión. Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Prever reemplazo y completar faltante en próxima PGP. por INOX 316
| 27 | Ventilador 611-530 (toma gases de Ex S9). | 2 | FRP | 27- Linea succión ventilador 611-530. Toma gases de la S9. Impulsión y chimenea | REGULAR | Estado condicional. Ver acciones preventivas en el informe particular |  | Prever protección UV en toda la línea de impulsión incluyendo la chimenea. Verificar estado de conservación del arriostramiento de la chimenea.Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. EQUIPO EXTERIOR: Presenta una ligera degradación por UV. Elementos de sujeción faltantes y los existentes presentan degradación por corrosión. Soporte presenta corrosión. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 realizar inspección interior. Desmontar carretel línea de impulsión. EQUIPO EXTERIOR: Reponer los elementos de sujeción faltantes y los corroídos. Reponer protección anticorrosiva. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. EQUIPO EXTERIOR: Presenta una ligera degradación por UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Elementos de sujeción faltantes y los existentes presentan degradación por corrosión. SOPORTES/BASTIDOR: Presenta buen estado de conservacion. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2027 realizar inspección interior. Desmontar carretel codo línea de impulsión para acceder al interior del ventilador e interior de la linea de impulsion.. EQUIPO EXTERIOR: Reponer protección anticorrosiva. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer los elementos de sujeción faltantes y los corroídos. INOX 316 SOPORTES/ BASTIDOR: Cintinuar con inspecciones anuales.
|  | Succión ventilador 611- 530 (toma gases de Ex S9). | 2 | FRP | [5 empty] | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta el liner hidrolizado, ampollas distribuidas aleatoriamente mayormente pequeñas en BQ. EXTERIOR: Presenta ligero ataque superficial por los UV. SOPORTES: Buen estado de conservación. Abrazaderas desvinculadas. VÁLVULAS PLÁSTICAS: Degradada por UV. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Verificar la estabilización o acrecentamiento de las patologías halladas. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Reponer elementos de sujeción en abrazaderas. VÁLVULAS PLÁSTICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta el liner hidrolizado, ampollas distribuidas aleatoriamente mayormente pequeñas en BQ, fibras expuestas y material en la soldaduras removido. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta ligero ataque superficial por los UV. SOPORTES: Buen estado de conservación. Abrazaderas desvinculadas. VÁLVULAS PLÁSTICAS: Degradada por UV. Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Buen estado de conservacion. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Verificar la estabilización o acrecentamiento de las patologías halladas. TRAMO EXTERIOR( FRP): Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Reponer elementos de sujeción en abrazaderas. Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS PLÁSTICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales.
|  | Impulsión y chimenea 611-530 | 2 | FRP | [5 empty] | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta el liner y BQ hidrolizada. Fibras expuestas. EXTERIOR: Presenta ataque por los UV. Elementos de sujeción faltante en tapa y en uniones bridadas. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Verificar la estabilización o acrecentamiento de las patologías halladas. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Reponer los elementos de sujeción faltantes y los corroídos. SOPORTES: Lingas de arriostre verificar integridad y en función de esto proceder al cambio preferentemente de un material inoxidable. Verificar el estado de conservación de los morsetos y los anclajes en función de su estado proceder al cambio o a su reacondicionamiento. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta el liner y BQ hidrolizada. Fibras expuestas, material en la soldaduras removido. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta ataque por los UV. SOPORTES: Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Elementos de sujeción faltante en tapa y en uniones bridadas. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Verificar la estabilización o acrecentamiento de las patologías halladas. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. Reponer los elementos de sujeción faltantes y los corroídos. SOPORTES: Lingas de arriostre verificar integridad y en función de esto proceder al cambio preferentemente de un material inoxidable. Verificar el estado de conservación de los morsetos y los anclajes en función de su estado proceder al cambio o a su reacondicionamiento. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Reponer por nuevos INOX 316.
| 28 | Solución de lavado alimentación al 621-021 (ex S9) | 1 | PVC/FRP | 28- Solución de lavado alimentación. S9 621-021. | CRÍTICO | Condición subestandar. Reparaciones precarias.Fin de vida útil. |  | Prever reemplazo total de la línea desde torre 621-021 hasta TK 405. ERCO P2. Doble BQ.5 mm. Ver de considerar soportes con distancias y típicos que aplican. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. ACCIÓN BRIDA ROTA | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Presenta el liner y BQ hidrolizada. Fibras expuestas. (PGP 2023) EXTERIOR: Presenta ataque por los UV. Reparaciones precarias a lo largo de su recorrido. SOPORTES: Carece de soportes necesarios. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Prever reemplazo total de la línea desde el TK 405 hasta la torre 621-021. ERCO P2. Doble BQ.5 mm. Ver de considerar soportes con distancias y típicos que aplican. SOPORTES: Prever los recursos necesarios para la fabricación y montaje de un soporte en el tramo vertical que acomete a la torre S 9 (casquete) | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. ACCIÓN REMPLAZO DE BRIDA ROTA POR UNA NUEVA PVC ACOMETIDA A LA TORRE TERRAZA. Hacer un registro fotografico completo preferentemente video de todo el recorrido de la linea. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Presenta el liner y BQ hidrolizada. Fibras expuestas. (PGP 2023) TRAMO EXTERIOR (PVC/FRP): Presenta ataque por los UV. Reparaciones precarias a lo largo de su recorrido. SOPORTES: Carece de soportes necesarios. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Buen estado de conservaciòn. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Prever reemplazo total de la línea desde el TK 405 hasta la torre 621-021. ERCO P2. Doble BQ.5 mm. Ver de considerar soportes con distancias y típicos que aplican. TRAMO EXTERIOR (PVC/FRP): Ver comentarios interior. Hacer un registro fotografico completo preferentemente video de todo el recorrido de la linea. SOPORTES: Prever los recursos necesarios para la fabricación y montaje de un soporte en el tramo vertical que acomete a la torre S 9 (casquete). Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales.
| 29 | Solución de lavado retorno 621-021 (ex S9) al TK 405 | 1 | FRP | 29- Solución de lavado retorno 621-021 (ex S9) al TK 405 |  |  |  | Ver recomendaciones Alimentación. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Presenta el liner y BQ hidrolizada. Fibras expuestas. (PGP 2023) EXTERIOR: Presenta ataque por los UV. Reparaciones precarias a lo largo de su recorrido. SOPORTES: Presentan oxidación. Dada la deformación de la línea en algunos tramo de su recorrido es probable que estén faltando soportes o guías. VÁLVULA PLÁSTICA: Degradada por UV. VÁLVULA METÁLICA: Presenta corrosión exterior. | LÍNEA: Prever reemplazo total de la línea desde torre 621-021 hasta TK 405. ERCO P2. Doble BQ.5 mm. Ver de considerar soportes con distancias y típicos que aplican. EXTERIOR: Prever que la nueva tubería esté provista de protección anti UV. SOPORTES: Reponer tratamiento anticorrosivo de los soportes existentes. Agregar soportes o guías en los tramos que sean necesarios. VÁLVULA PLÁSTICA/ METÁLICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Presenta el liner y BQ hidrolizada. Fibras expuestas. TRAMO EXTERIOR (PVC/FRP): Presenta ataque por los UV. Reparaciones precarias a lo largo de su recorrido. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Elementos existentes presentan degradación por corrosión. SOPORTES: Presentan degradación por corrosión. VÁLVULA PLÁSTICA: Degradada por UV. Se desconoce el estado interior. VÁLVULA METÁLICA: Presenta corrosión exterior. Se desconoce el estado interior. | TRAMO INTERIOR (PVC/FRP): Prever reemplazo total de la línea desde torre 621-021 hasta TK 405. ERCO P2. Doble BQ.5 mm. Ver de considerar soportes con distancias y típicos que aplican. TRAMO EXTERIOR (PVC/FRP): Prever que la nueva tubería esté provista de protección anti UV. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Prever reemplazo en próxima PGP. INOX316. SOPORTES: Reponer tratamiento anticorrosivo de los soportes existentes. Agregar soportes o guías en los tramos que sean necesarios. Verificar mediante estudio de analisis de tenciones la ubicación y tipico de soportes necesarios en el recorrido. VÁLVULA PLÁSTICA/ METÁLICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
| 30 | Línea de Tk de Emergencia a Generador CLO2 Tramo FRP | 1 | FRP | 30- Linea tanque de emergencia a generador CLO2 | BUENO | Inspección anual. Buen estado de conservación general |  | Continuar inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Sin datos. EXTERIOR: Presenta incipiente ataque por los UV. SOPORTES: Buen estado de conservación. Falta elemento de sujeción en abrazadera (Terraza). | TRAMO INTERIOR (FRP): Próxima PGP 2025 desacoplar para realizar revisión interior. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Reponer elementos de sujeción en abrazadera. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Sin datos. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta incipiente ataque por los UV. SOPORTES: Buen estado de conservación. Falta elemento de sujeción en abrazadera (Terraza). ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Buen estado de conservacion. | TRAMO INTERIOR (FRP): Próxima PGP 2027 desacoplar para realizar revisión interior. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Reponer elementos de sujeción en abrazadera. Reponer por nuevos INOX 316. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales.
|  | Línea de Tk de Emergencia a Generador CLO2 Tramo ACR | 1 | ACR/Teflón |  | BUENO | Inspección anual. Buen estado general. |  | Continuar inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (ACR/ teflón): Sin datos. EXTERIOR: Recubrimiento anticorrosivo con daños. Incipiente oxidación. VÁLVULA: Buen estado exterior. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (ACR/ teflón): Próxima PGP 2025 desacoplar para realizar revisión interior. EXTERIOR: Reponer tratamiento anticorrosivo. VÁLVULA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (ACR/ teflón): Sin datos. TRAMO EXTERIOR (ACR/ teflón): Recubrimiento anticorrosivo degradado. Incipiente oxidación. VÁLVULA: Se desconoce el estado interior. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Algunos elementos se presentan degradados por corrosion. | TRAMO INTERIOR (ACR/ teflón): Próxima PGP 2027 desacoplar para realizar revisión interior. TRAMO EXTERIOR (ACR/ teflón): Desmontar y Reponer tratamiento anticorrosivo. VÁLVULA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Reponer los elementos de sujecion degradados por nuevos INOX 316.
| 31 | Cañerías sofocación S3 y S10. Tramos vinculados a la salida de gases S3 | 2 | FRP | 31- Lineas sofocación torres S3 y S10 | BUENO | Buen estado de conservación general. |  | Continuar inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta en algunos tramos ampollas en BQ incrustaciones hidrólisis en liner. EXTERIOR: Buen estado de conservación. VÁLVULAS MANUALES : Buen estado exterior. Una de ellas carece de la manija para apertura y cierre. VALVULA AUTOMATICA: Buen estado exterior. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Verificar en próxima inspección la evolución o estabilidad de las patologías halladas. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS MANUALES : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA AUTOMÁTICA:Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta en algunos tramos ampollas en BQ incrustaciones hidrólisis en liner. TRAMO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. VÁLVULAS MANUALES : Buen estado exterior. Una de ellas carece de la manija para apertura y cierre. Se desconoce el estado interior. VALVULA AUTOMATICA: Buen estado exterior. Se desconoce el estado interior. SOPORTES: Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Algunos elementos de sujeccion presentan corrosion. | TRAMO INTERIOR (FRP): Verificar en próxima inspección la evolución o estabilidad de las patologías halladas. TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS MANUALES : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULA AUTOMÁTICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer los elementos de sujecion degradados por nuevos INOX 316.
| 32 | Líneas FRP Lavado Generador y Dump Tank . | 2 | FRP | 32- Linea lavado generador diox. dump tank y drenaje | CRÍTICO | Fin de vida util, estado crítico.Drenaje Dump Tank a Pileta colectora de Efluentes. |  | Prever reemplazo, plantear alcances PGP 2023. Ver con Martin recursos y materiales. Obra civil (canalización) |  |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. Realizar un registo fotografico/video del tramo aereo. | Líneas FRP Lavado Generador y Dump Tank INTERIOR: Sin datos. Líneas FRP Lavado Generador y Dump Tank EXTERIOR: Presentan ligera degradacion por UV. VÁLVULAS MANUALES : Presenta corrosión en el volante. Se desconoce el estado interior. SOPORTES: Buen estado de conservacion. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservacion. | Líneas FRP Lavado Generador y Dump Tank INTERIOR: Proxima PGP 2027 ver la posibilidad de acceder a la inspeccion interior. Líneas FRP Lavado Generador y Dump Tank EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. VALVULA AUTOMATICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. VÁLVULAS MANUALES : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Realizar un registo fotografico/video del tramo aereo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales.
| 32A | Drenaje asociado a la linea de lavado coneccion a pileta colectora de efluente | 2 | FRP | 32A- Drenaje asociado a la linea de lavado coneccion a pileta colectora de efluente | CRÍTICO |  |  |  | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | Drenaje Dump Tank a Pileta colectora de Efluentes: Cañería asociada FRP antiguo que recorre canal y bajo piso hasta pileta colectora de efluentes muy deteriorada con roturas y fibras expuestas. Carece de soportes. VÁLVULA MANUAL : Presenta corrosión en el volante. | Drenaje Dump Tank a Pileta colectora de Efluentes: Prever reemplazo, relevar alcances PGP 2025. Prever recursos y materiales. Obra civil (canalización) VÁLVULA MANUAL : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | Drenaje Dump Tank a Pileta colectora de Efluentes : Cañería asociada FRP antiguo que recorre canal y bajo piso hasta pileta colectora de efluentes muy deteriorada con roturas y fibras expuestas. VÁLVULA MANUAL : Presenta corrosión en el volante. Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECCION: Carece de elemento de sujecion. | Drenaje Dump Tank a Pileta colectora de Efluentes: Prever reemplazo, relevar alcances PGP 2027. Prever recursos y materiales. Obra civil (canalización). VÁLVULA MANUAL : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTO DE SUJECCION: Prever nuevos en INOX 316.
| 33 | Tanque 621-822 (R8) | 1 | FRP | 33- TK 621-822 (R8) | BUENO | Buen estado general |  | Continuar inspecciones anuales. Prever reponer 100% aislación térmica exterior. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Incipiente hidrólisis en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. VÁLVULAS: Presentan corrosión exterior. EXTERIOR: Boca de hombre presenta fisuras radiales en el cuello y unión con el espejo, fisuras en los agujeros del espejo. Algunos anclajes se encuentran fuera de posición. La aislación térmica se encuentra muy deteriorada. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. EXTERIOR: Aplicar torque controlado al momento de hacer el cierre de la boca de hombre con la brida ciega. Ver par de apriete que aplica. Ajustarse al procedimiento de torque. (VER INFORME) Reponer aislación térmica. Verificar y colocar en posición todos los anclajes. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): BQ hidrólizada mas acentuado en las soldaduras internas, acometidas y uniones virola con virola envolvente. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Boca de hombre presenta fisuras radiales en el cuello y unión con el espejo, fisuras en los agujeros del espejo. La aislación térmica se encuentra muy deteriorada. VÁLVULAS: Presentan corrosión exterior. Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Algunos elementos de sujecion presentan degradacion por corrosion. SOPORTES/ANCLAJES: Buen estao de conservacion. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Evalura en proxima PGP la evolucion de las patologias diagnosticadas. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Aplicar torque controlado al momento de hacer el cierre de la boca de hombre con la brida ciega. Ver y respetar el par de apriete que aplica. Ajustarse al procedimiento de torque. (VER INFORME). Reponer aislación térmica. VÁLVULAS MANUALES: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Remplazar por nuevos los elementos degradados por corrosion INOX316. SOPORTES/ANCLAJES: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 34 | Línea agua a sello rebalse R8 incluye el pote de sello | 2 | FRP | 34- Línea agua a sello rebalse R8 | CRÍTICO | Fin de vida útil, estado critico. Carece de barrera UV exterior |  | Prever cambio. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO FRP INTERIOR: Sin datos. Dado el avanzado estado de deterioro de la línea y la válvula no se desvinculo la unión bridada para acceder a la inspección interior. TRAMO FRP EXTERIOR: Presenta degradación por UV. TRAMO AC EXTERIOR: Presenta avanzado grado de corrosión. POTE DE SELLO: Presenta deterioro exterior por UV. VÁLVULAS : Presenta avanzado grado de corrosión exterior. SOPORTES: Carece de la soportería necesaria. | TRAMO FRP INTERIOR: Proceder al reemplazo de la línea completa TRAMO FRP EXTERIOR: Proceder al reemplazo de la línea completa TRAMO AC EXTERIOR: Proceder al reemplazo de la línea completa. Evaluar que la línea se fabrique y monte 100% en FRP. POTE DE SELLO: Próxima PGP 2025 cuando se proceda al cambio de la línea inspeccionar el estado interior y en función de esto analizar si se reemplaza por uno nuevo o se acondiciona el existente. VÁLVULAS : Informar al área mecánica para que evalúe su reemplazo. SOPORTES: Al momento del reemplazo de la línea fabricar, montar y disponerlos conforme a la distancia que aplican para una línea de FRP según nomenclatura y recorrido. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Sin datos. Dado el avanzado estado de deterioro de la línea y la válvula no se desvinculo la unión bridada para acceder a la inspección interior. TRAMO EXTERIOR (FRP): Presenta degradación por UV. TRAMO INTERIOR (AC) : Sin datos. TRAMO EXTERIOR (AC) : Presenta avanzado grado de corrosión. POTE DE SELLO: Presenta deterioro exterior por UV. VÁLVULAS : Presenta avanzado grado de corrosión exterior. Se desconoce el estado interior. SOPORTES: Carece de la soportería necesaria. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Incipiente grado de corrosiòn. | TRAMO INTERIOR (FRP): Proceder al reemplazo de la línea completa. TRAMO EXTERIOR (FRP): Proceder al reemplazo de la línea completa. TRAMO INTERIOR (AC) : Proceder al reemplazo de la línea completa. Evaluar que la línea se fabrique y monte 100% en FRP. TRAMO EXTERIOR (AC) : Ver recomendaciones tramo interior. POTE DE SELLO: Próxima PGP 2027 cuando se proceda al cambio de la línea inspeccionar el estado interior y en función de esto analizar si se reemplaza por uno nuevo o se acondiciona el existente. VÁLVULAS : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Al momento del reemplazo de la línea fabricar, montar y disponerlos conforme a la distancia que aplican para una línea de FRP según nomenclatura y recorrido." ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Remplazar por nuevos los elementos degradados por corrosion INOX316.
| 35 | Línea de Vacío Filtro Sulfato | 1 | FRP | 35- Linea de vacío filtro de sulfato | CRÍTICO | Inspección anual, barrera química muy deteriorada, fibras expuestas, refuerzo estructural con principio de permeación |  | Continuar con inspecciones anuales. Prever reemplazo en PGP 2024 | CRÍTICO | Remplazo de toda la trazaconformando una linea nueva. | TRAMO FRP : En proceso de remplazo. | TRAMO FRP : Continuar con inspecciones anuales. | BUENO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO FRP INTERIOR: Presenta buen estado de conservacion. TRAMO FRP EXTERIOR: Presenta buen estado de conservacion. SOPORTES: Buen estado de conservacion. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Presenta buen estado de conservacion. | TRAMO FRP INTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. TRAMO FRP EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales.
| 36 | Salida de Gases Filtro Sulfato | 1 | FRP | 36- Línea salida de gases filtro de sulfato | REGULAR | Inspección anual, barrera quimica deteriorada, fibras expuestas, refuerzo estructural permeado. |  | Continuar con inspecciones anuales. Prever reemplazo en PGP 2025 | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO FRP INTERIOR: Presenta barrera química degradada, fibras expuestas, refuerzo estructural permeado. TRAMO FRP EXTERIOR: Presenta incipiente deterioro por UV. VÁLVULAS MARIPOSA PLÁSTICA: Presenta ligero deterioro por UV. SOPORTES: Carece de la soportería necesaria. | LÍNEA FRP: Prever los recursos necesarios para reemplazo completo de la línea PGP 2025. Replicar esquema constructivo y nomenclatura de la existente que presta servicios desde el año 2008. VALVULAS MARIPOSA PLÁSTICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Agregar soportes o guías en los tramos que sean necesarios. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Presenta barrera química degradada, fibras expuestas, refuerzo estructural permeado. TRAMO EXTERIOR( FRP): Presenta incipiente deterioro por UV. VÁLVULAS MARIPOSA PLÁSTICA: Presenta ligero deterioro por UV. Se desconoce el estado interior. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Buen estado de conservacion. SOPORTES: Carece de la soportería necesaria. Abrazadera faltante en soporte proximo a la salida del filtro. | TRAMO INTERIOR (FRP): Prever los recursos necesarios para reemplazo completo de la línea PGP 2027. Replicar esquema constructivo y nomenclatura de la existente que presta servicios desde el año 2008. TRAMO EXTERIOR( FRP): Ver recomendaciones tramo interior. VÁLVULAS MARIPOSA PLÁSTICA: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECION EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Al momento del reemplazo de la línea fabricar, montar y disponerlos conforme a la distancia que aplican para una línea de FRP según nomenclatura y recorrido. Reponer media omega faltante con sus respectivos elementos de sujecion.
| 37 | Rebalse Filtro Sulfato | 2 | FRP | 37- Línea rebalse filtro de sulfato | CRÍTICO | Se observa refuerzo mecánico deteriorado. Debido a las incrustaciones esta línea sufre golpes que la debilita estructuralmente. |  | Reemplazar por ACERo INOX CON ANTIADHERENTE. Relevar, hacer planos. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. Se reemplazaron algunos tramos de la línea más afectados por las incrustaciones/obturaciones. | TRAMO FRP INTERIOR: En los tramos no reemplazados presenta barrera química degradada, fibras expuestas, refuerzo estructural permeado. Presenta obturaciones/ incrustaciones en algunos tramos TRAMO FRP EXTERIOR: Presenta en algunos tramos incipiente deterioro por UV. SOPORTES: Carece en algunos tramos de los soportes necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: En uniones bridadas los elementos de sujeción presentan en algunos casos degradación por oxidación/ corrosión. Pérdida de fluidos. | LÍNEA FRP INTERIOR Y EXTERIOR: Reemplazar toda la línea por una construida en acero inox con antiadherente. SOPORTES: Prever la fabricación y montaje de los soportes necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Reemplazar por nuevos en todas la uniones bridadas incluyendo juntas. | CRÍTICO | Se realizo inepccion anual exterior ya que la linea se encuentra obstruida por las incrustaciones imposibilitando el acceso. | TRAMO INTERIOR (FRP): En los tramos no reemplazados presenta barrera química degradada, fibras expuestas, refuerzo estructural permeado. Presenta obturaciones/ incrustaciones en algunos tramos. TRAMO EXTERIOR (FRP) : Presenta en algunos tramos incipiente deterioro por UV. SOPORTES: Carece en algunos tramos de los soportes necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: En uniones bridadas los elementos de sujeción presentan en algunos casos degradación por oxidación/ corrosión. Pérdida de fluidos. | TRAMO INTERIOR (FRP): Reemplazar toda la línea por una construida en acero inox con antiadherente. TRAMO EXTERIOR (FRP) : Ver recomendaciones tramo interior. SOPORTES: Prever la fabricación y montaje de los soportes necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reemplazar por nuevos en todas la uniones bridadas incluyendo juntas.
| 38 | Línea de Vacío Filtro Metátesis | 1 | FRP | 38- Linea de vacío filtro metathesis | BUENO | Incipiente ataque en barrera química.Buen estado de conservación general |  | Continuar inspecciones anuales. | BUENO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. EXTERIOR: Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. VÁLVULA MARIPOSA(PLÁSTICA): Presenta incipiente degradación por UV. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA MARIPOSA (PLÁSTICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. | BUENO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. SOPORTES: Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Buen estado de conservación. VÁLVULA MARIPOSA(PLÁSTICA): Presenta incipiente degradación por UV. Se desconoce el estado interior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES:Continuar con inspecciones anuales. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA MARIPOSA(PLÁSTICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado.
| 39 | Línea de gases Filtro Metátesis | 1 | FRP | 39- Línea salida de gases filtro metátesis | BUENO | Incipiente ataque en barrera química.Buen estado de conservación general |  | Continuar inspecciones anuales. | BUENO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. EXTERIOR: Buen estado de conservación. VÁLVULA MARIPOSA(PLÁSTICA): Presenta incipiente degradación por UV. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULA MARIPOSA (PLÁSTICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. |  |  | TRAMO INTERIOR (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): VÁLVULA MARIPOSA(PLÁSTICA): Presenta incipiente degradación por UV. Se desconoce el estado interior. SOPORTES: Buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | TRAMO INTERIOR (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): VÁLVULA MARIPOSA(PLÁSTICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:
| 40 | Drenaje de condensador Barométrico | 3 | FRP | 40- Linea drenaje condensador barométrico | CRÍTICO | Inspeccion anual, barrera química muy deteriorada, fibras expuestas del refuerzo estructural |  | Continuar con inspecciones anuales. Prever reemplazo en PGP 2024 | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Barrera química muy deteriorada, fibras expuestas del refuerzo estructural. EXTERIOR: Presenta reparaciones aleatorias en tramo vertical inferior (Planta baja). Presenta corrosión en elementos de sujeción. SOPORTES: No posee. | TRAMO INTERIOR (FRP): Prever el reemplazo de todo el tramo por uno nuevo FRP ERCOP 2. SOPORTES: Al momento del reemplazo de la línea fabricar, montar y disponerlos conforme a la distancia que aplican para una línea de FRP según nomenclatura y recorrido. |  |  | TRAMO INTERIOR (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): : SOPORTES: No posee. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | TRAMO INTERIOR (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): : SOPORTES: No posee. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:
| 41 | Saltcake Slurry 621-083 T 44 | 1 | FRP | 41- Saltcake slurry 621-083 T 44 | BUENO | Se removió la barrera quimica del equipo (completa) y se laminan una nueva replicando la original (FRP. Der 411.2 VV 4 M 450) |  | Continuar con inspecciones anuales | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR: Presenta degradación en el laminado de la boca de acceso, liner y BQ muy deteriorada. Fibras expuestas. Envolvente y fondo presentan degradación por hidrolisis y viraje de color ambar claro original a un ambar mas oscuro presunta degradación térmica. Aun el laminado se observa envejecido pero sano. EXTERIOR: Equipo metálico aislado. SOPORTES: Buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR: Proceder a remover y reparar con un laminado de PRFV toda el área degradada en la boca de acceso. Aplicar un laminado de doble BQ (5 mm) utilizando preferentemente una resina vinilester novolac. EXTERIOR: En próxima PGP retirar en algunas áreas la aislación térmica para verificar la integridad del sustrato metálico. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. |  |  | EQUIPO INTERIOR (FRP): EQUIPO EXTERIOR (FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | EQUIPO INTERIOR (FRP): EQUIPO EXTERIOR (FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:
| 42 | Cañerías asociadas Saltcake Slurry 621-083 Rebalse | 1 | FRP | 42- Cañerías asociadas Saltcake Slurry 621-083 Rebalse |  |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | CAÑERÍAS FRP INTERIOR: Sin datos. CAÑERÍAS FRP EXTERIOR TRAMO SALIDA: Incipiente ataque por UV. VÁLVULAS MANUALES : Sin datos. SOPORTES: Sin datos. | CAÑERÍAS FRP INTERIOR: En próxima PGP 2025 desacoplar cañería para realizar endoscopia. CAÑERÍAS FRP EXTERIOR: Verificar el estado de todo los tramos que componen la cañería. VÁLVULAS MANUALES : Verificar cantidad , estado y material. SOPORTES: Verificar cantidad , estado y material próxima PGP2025. |  |  | CAÑERÍAS INTERIOR (FRP): CAÑERÍAS EXTERIOR TRAMO SALIDA (FRP): VÁLVULAS MANUALES : Se desconoce el estado interior. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | CAÑERÍAS INTERIOR (FRP): CAÑERÍAS EXTERIOR TRAMO SALIDA (FRP): VÁLVULAS MANUALES : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:
| 43 | Cañerías asociadas Saltcake Slurry 621-083 Drenaje. | 1 | FRP | 43- Cañerías asociadas Saltcake Slurry 621-083 Drenaje. |  |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | CAÑERÍAS FRP INTERIOR: Sin datos. CAÑERÍAS FRP EXTERIOR TRAMO SALIDA: Incipiente ataque por UV. VÁLVULAS MANUALES : Sin datos. SOPORTES: Sin datos. | CAÑERÍAS FRP INTERIOR: En próxima PGP 2025 desacoplar cañería para realizar endoscopia. CAÑERÍAS FRP EXTERIOR: Verificar el estado de todo los tramos que componen la cañería. VÁLVULAS MANUALES : Verificar cantidad , estado y material. SOPORTES: Verificar cantidad , estado y material próxima GP2025. |  |  | CAÑERÍAS INTERIOR (FRP): CAÑERÍAS EXTERIOR TRAMO SALIDA (FRP): VÁLVULAS MANUALES : Se desconoce el estado interior. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | CAÑERÍAS INTERIOR (FRP): CAÑERÍAS EXTERIOR TRAMO SALIDA (FRP): VÁLVULAS MANUALES : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:
| 44 | Cañerías asociadas Saltcake Slurry 621-083 Salida de gases. | 1 | FRP | 44- Cañerías asociadas Saltcake Slurry 621-083 Salida de gases. | BUENO |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | CAÑERÍAS FRP INTERIOR: Sin datos. CAÑERÍAS FRP EXTERIOR TRAMO SALIDA: Incipiente ataque por UV. VÁLVULAS MANUALES (MARIPOSA) : Presenta degradación exterior por UV. SOPORTES: Sin datos. | CAÑERÍAS FRP INTERIOR: En próxima PGP 2025 desacoplar cañería para realizar endoscopia. CAÑERÍAS FRP EXTERIOR: Verificar el estado de todo los tramos que componen la cañería. VÁLVULAS MANUALES (MARIPOSA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Verificar cantidad , estado y material próxima PGP2025. |  |  | CAÑERÍAS) INTERIOR (FRP: CAÑERÍAS EXTERIOR TRAMO SALIDA (FRP): VÁLVULAS MANUALES (MARIPOSA) : Presenta degradación exterior por UV. Se desconoce el estado interior. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | CAÑERÍAS) INTERIOR (FRP: CAÑERÍAS EXTERIOR TRAMO SALIDA (FRP): VÁLVULAS MANUALES (MARIPOSA) : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:
| 45 | Tanque D Hipo 1 611-863 | 1 | ACR ladrillo antiácido | 45- TK D Hipo 1 611-863 | CRÍTICO | Ver con Martin si en esta PGP se realizo mantenimiento interior de juntas antiácidas |  | Continuar con inspecciones anuales. Mediciones de espesores en cubierta exterior metálica. Tratamiento anticorrosivo exterior: Granallado metal blanco. Sanitizar y reforzar talón exterior. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. EQUIPO INTERIOR: Se removieron las juntas antiacidas degradadas y se repusieron por nuevas aplicando mortero antiácido. EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): Dado al avanzado grado de deterioro por corrosión del sustrato metálico se procedió a arenado a metal casi blanco y luego aplicar un laminado de FRP como protección anticorrosiva y refuerzo estructural. Aporte mecánico al sustrato metálico. Como recubrimiento final se aplicó un gelcoat con absorbedor UV. | Se trata de un equipo que ha sufrido corrosión estructural a consecuencia de filtraciones de las soluciones corrosivas que contiene (entre ellas ácido Hipocloroso). EQUIPO INTERIOR(ACR ladrillo antiácido): Ladrillos antiácidos conservados. Juntas antiácidas nuevas en algunos casos y envejecidas y algo degradada en otros sectores. EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): Con la reparación anticorrosiva y aporte mecánico (frp) realizada en esta PGP se espera una extensión de vida útil. No obstante esto la inspección no puede acceder a verificar el estado de conservación del zócalo o talón metálico ( union nivel de piso envolvente y base). | EQUIPO INTERIOR(ACR ladrillo antiácido): En próxima PGP 2025 se recomienda remover las juntas antiácidas que presenten algún tipo de degradación, fisura o microfisura y/o desprendimiento del ladrillo antiácido reponiendo estas removidas por nuevas con mortero antiácido. Se recomienda remover las últimas dos / tres filas de ladrillos próximas al encuentro entre el piso y el envolvente como también remover del piso unos 300 mm del ladrillo antiácido a los efectos de poder acceder a inspeccionar el estado de conservación del sustrato metálico en este área crítica (Talón). De resultar necesario en función de la patología hallada proceder a realizar las reparaciones metalurgicas. Culminado esto proceder a reposicionar los ladrillos removidos o nuevos asentandolos y sellandoles las respectivas juntas con mortero antiácido. EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): Continuar con inspecciones anuales, haciendo especial foco en el encuentro del piso y el envolvente lado exterior(zona crítica). BRIDA BOCA DE HOMBRE: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | Se trata de un equipo que ha sufrido corrosión estructural a consecuencia de filtraciones de las soluciones corrosivas que contiene (entre ellas ácido Hipocloroso). EQUIPO INTERIOR(ACR ladrillo antiácido): EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | EQUIPO INTERIOR(ACR ladrillo antiácido): EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: BRIDA BOCA DE HOMBRE: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 46 | Tanque D Hipo 2 611-861 | 1 | ACR ladrillo antiácido | 46- TK D Hipo 2 611-861 | CRÍTICO | Ver con Martin si en esta PGP se realizo mantenimiento interior de juntas antiácidas |  | Continuar con inspecciones anuales. Mediciones de espesores en cubierta exterior metálica. Tratamiento anticorrosivo exterior: Granallado metal blanco. Sanitizar y reforzar talón exterior. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. EQUIPO INTERIOR: Se removieron las juntas antiacidas degradadas y se repusieron por nuevas aplicando mortero antiácido. EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): Dado al avanzado grado de deterioro por corrosión del sustrato metálico se procedió a arenar a metal casi blanco y luego aplicar un laminado de FRP como protección anticorrosiva y refuerzo estructural. Aporte mecánico al sustrato metálico. Como recubrimiento final se aplicó gelcoat con absorbedor UV. | Se trata de un equipo que ha sufrido corrosión estructural a consecuencia de filtraciones de las soluciones corrosivas que contiene (entre ellas ácido Hipocloroso). EQUIPO INTERIOR: Ladrillos antiácidos conservados. Juntas antiácidas nuevas en algunos casos y envejecidas y algo degradada en otros sectores. EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): Con la reparación anticorrosiva y aporte mecánico (frp) realizada en esta PGP se espera una extensión de vida útil. No obstante esto la inspección no puede acceder a verificar el estado de conservación del suelo o talón metálico ( union nivel de piso envolvente y base). | EQUIPO INTERIOR: En próxima PGP 2025 se recomienda remover las juntas antiácidas que presenten algún tipo de degradación, fisura o microfisura y/o desprendimiento del ladrillo antiácido reponiendo estas removidas por nuevas con mortero antiácido. Se recomienda remover las últimas dos / tres filas de ladrillos próximas al encuentro entre el piso y el envolvente como también remover del piso unos 300 mm del ladrillo antiácido a los efectos de poder acceder a inspeccionar el estado de conservación del sustrato metálico en este área crítica (Talón). De resultar necesario en función de la patología hallada proceder a realizar las reparaciones metalurgicas. Culminado esto proceder a reposicionar los ladrillos removidos o nuevos asentandolos y sellandoles las respectivas juntas con mortero antiácido. EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): Continuar con inspecciones anuales, haciendo especial foco en el encuentro del piso y el envolvente lado exterior(zona crítica). BRIDA BOCA DE HOMBRE: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | Se trata de un equipo que ha sufrido corrosión estructural a consecuencia de filtraciones de las soluciones corrosivas que contiene (entre ellas ácido Hipocloroso). EQUIPO INTERIOR(ACR ladrillo antiácido): EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | EQUIPO INTERIOR(ACR ladrillo antiácido): EQUIPO EXTERIOR ( envolvente y casquete superior): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: BRIDA BOCA DE HOMBRE: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 47 | Tanque Licor Madre 611-824 | 1 | FRP | 47- TK licor madre 611-824 | BUENO | Inspección anual, presenta incipientes signos de deterioro por envejecimiento. Cristalización de la BQ |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Estado general bien conservado. Envejecido pero sano. EXTERIOR: Presenta degradación por UV. Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | CRÍTICO |  | EQUIPO INTERIOR(FRP): EQUIPO EXTERIOR ( FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | EQUIPO INTERIOR(FRP): EQUIPO EXTERIOR ( FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 48 | Tanque solución de clorato de sodio terceros. 611-814 | 1 | FRP | 48- TK solución de clorato de terceros. 611-814 | BUENO | Se reemplazó tanque nuevo en PGP 2022. En esta PGP no se pudo acceder a inspeccionar el interior. Exterior presenta buen estado de conservación |  | Continuar con inspecciones anuales. Prever que este vacío, lavado y drenado para acceder a inspecc el interior | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Buen estado general de conservación interior del Equipo. EXTERIOR: Buen estado general de conservación exterior del Equipo. Anclaje suelto. En acometidas laterales presenta pérdidas en uniones bridadas. VALVULA ESFERICA(METALICA): En uniones bridadas presenta pérdidas. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Reemplazar juntas en acometidas aplicando el torque y procedimiento correspondiente. Anclaje suelto (reubicar y ajustar fijación). Continuar con inspecciones anuales. VALVULA ESFERICA(METALICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR (FRP): EQUIPO EXTERIOR (FRP): VALVULA ESFERICA(METALICA): En uniones bridadas presenta pérdidas. Se desconoce el estado interior. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | EQUIPO INTERIOR (FRP): EQUIPO EXTERIOR (FRP): VALVULA ESFERICA(METALICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: BRIDA BOCA DE HOMBRE: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 49 | Tanque Clorato a Cristalizador 611-823 (ex 502) | 1 | FRP | 49- TK clorato a cristalizador 611-823 | CRÍTICO | Tanque cerrado. |  | Vaciar , lavar y drenar para acceder a inspeccionar el interior. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Buen estado general de conservación interior del Equipo. EXTERIOR: Buen estado general de conservación exterior del Equipo. Anclajes: Presentan en algunos la soldadura de FRP al cuerpo del equipo desvinculada o en proceso de desvinculación. Incipiente ataque por UV. Escaleras y plataformas vinculadas al equipo presentan oxidación. En el perímetro encuentro de piso y envolvente(talón) carece del grout de apoyo. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Al momento de realizar la apertura del equipo y a consecuencia del alto grado de corrosión que presentaban los elementos de fijación (pernos, arandelas, tuercas) se recurrió a un exceso de esfuerzos mecánicos que resultaron en el daño de el espejo de la brida como también en los agujeros. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. Anclajes: Acondicionar las soldaduras en proceso de desvinculación al envolvente. Escaleras y plataformas : Aplicar protección anticorrosiva incluyendo los soportes de vinculación al equipo. Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Prever el cambio respetando la nomenclatura, procedimiento y estándares que aplican para este accesorio incluir reposición por una nueva de la brida ciega. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. TK cerrado. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. TK cerrado. EQUIPO EXTERIOR (FRP): Buen estado general de conservación exterior del Equipo. Presenta una perdida por fisura en la soldadura de vinculación de la brida boca de hombre al envolvente del equipo. Anclajes: Presentan en algunos la soldadura de FRP al cuerpo del equipo desvinculada o en proceso de desvinculación. Incipiente ataque por UV. Escaleras y plataformas vinculadas al equipo presentan oxidación. En el perímetro encuentro de piso y envolvente(talón) carece del grout de apoyo. ACOMETIDAS BRIDADAS: Presenta perdidas en la vinculación de valvula mariposa a la línea asociada. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Al momento de realizar la apertura del equipo en PGP 2024 y a consecuencia del alto grado de corrosión que presentaban los elementos de fijación (pernos, arandelas, tuercas) se recurrió a un exceso de esfuerzos mecánicos (llave de golpe) que resultaron en el daño de el espejo de la brida como también en los agujeros. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan degradación por corrosión. SOPORTES: Presentan degradación por corrosión. Estructuras auxiliares ( escaleras, plataformas, sujeciones/ soportes vinculadas al equipo)carecen de tratamiento anticcorrosivo, principio de corrosión. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EQUIPO EXTERIOR (FRP):: Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. Anclajes: Acondicionar las soldaduras en proceso de desvinculación al envolvente. ACOMETIDAS BRIDADAS: Proceder al cambio de elementos de sujeción y juntas. Escaleras y plataformas : Aplicar protección anticorrosiva incluyendo los soportes de vinculación al equipo. Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Prever el cambio respetando la nomenclatura, procedimiento y estándares que aplican para este accesorio incluir reposición por una nueva de la brida ciega. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 49 A | Líneas entrada TK 611-823 |  | FRP Aislada | [10 empty] | No se inspecciono ya que estas linea se incorporo a la rutina de inspecciones preventivas post PGP 2026 | Sin datos. | Prever lavado, drenado y desconección para acceder a inspección interior. Prever retiro de aislación spot para acceder a la inspeccion exterior.
| 49 B | Línea salida TK 611-823 |  | FRP | [10 empty] | No se inspecciono ya que estas linea se incorporo a la rutina de inspecciones preventivas post PGP 2026 | Sin datos. | Prever lavado, drenado y desconección para acceder a inspección interior.
| 50 | Tanque de Ácido Clorhídrico 611-891 | 1 | FRP | 50- TK Ácido clorhídrico 611-891 | CRÍTICO | Tanque cerrado. |  | Vaciar, lavar, drenar e inspeccionar interior. Reemplazo espárragos y juntas boca de hombre y válvulas. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Presenta ampollas en liner y BQ. Soldaduras de unión virolas que componen el envolvente hidrolizadas. EXTERIOR: Presenta incipientes ataque por UV. Presenta a raíz de sucesivos derrames ataque al liner exterior. En el perímetro encuentro de piso y envolvente(talón) carece del grout de apoyo. Anclajes: También se observa un gran deterioro en los anclajes, tanto por roturas del PRFV, como por corrosión y rotura de los componentes metálicos. No están cumpliendo su función. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Al momento de realizar la apertura del equipo y a consecuencia del alto grado de corrosión que presentaban los elementos de fijación (pernos, arandelas, tuercas) se recurrió a un exceso de esfuerzos mecánicos que resultaron en el daño de el espejo de la brida como también en los agujeros. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Las metálicas presentan corrosión exterior, y las plásticas presentan buen estado exterior. ACOMETIDAS: Las acometidas inferiores, Drenaje , Salida , e Instrumental , se encuentran en buena condición, tanto el PRFV de la conexión y sus cartelas, como la tornillería. No hay huellas de fugas, ni de deterioro . Sobre el casquete toriesférico se verifica la destrucción de las bridas deslizantes (lap joint) de las acometidas Entrada de Recirculación y entrada p/carga de camiones. Además, está afectada la brida PRFV de la propia acometida, habiéndose quebrado hacia el exterior, al menos en 2 de los agujeros para los bulones. En ambos casos se observan nítidamente las huellas del o de los derrames por mal funcionamiento del sensor de nivel (y tal vez también del Rebalse). En estos casos no se observan daños en la pared del casquete. CAÑERÍAS ASOCIADAS: En general todo el cuadro que compone las cañerías asociadas a este equipo presentan deterioro exterior por UV, todas las uniones bridadas presentan corrosión en algunos casos y oxidación en otros. Los soportes de estas líneas presentan avanzado grado de deterioro ( corrosión / oxidación). | EQUIPO INTERIOR (FRP): Proceder a retirar el liner hidrolizado en todas las soldaduras y reponer con doble velo siguiendo los lineamientos indicados en el manual Ashland sección 8 (REF. 2). EXTERIOR: Controlar periódicamente, como parte del programa de mantenimiento preventivo, el correcto funcionamiento del sensor de nivel, para evitar derrames de ácido sobre el equipo. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Prever el cambio respetando la nomenclatura, procedimiento y estándares que aplican para este accesorio incluye reposición de una nueva brida ciega. Cerrar la BdH aplicando torque controlado según tabla y respetando los procedimientos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. ACOMETIDAS: Reemplazar las bridas deslizantes destruidas de las acometidas Entrada de Recirculación y Entrada p/carga de camiones. Además, reparar las roturas en la brida PRFV de la conexión. Reparar / rehacer o reponer por nuevos todos los anclajes, partes PRFV y partes metálicas. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CAÑERÍAS ASOCIADAS: Próxima PGP 2025 desvincular todas las líneas asociadas, realizar una inspección interior, reemplazar elementos de sujeción y juntas por nuevos, reemplazar y o acondicionar soportes. Aplicar tratamiento anticorrosivos a todos los elementos metálicos secundarios. Prever el cambio de las válvulas que presentan corrosión. |  |  | EQUIPO INTERIOR (FRP): EQUIPO EXTERIOR (FRP): Anclajes: BRIDA BOCA DE HOMBRE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Las metálicas presentan corrosión exterior, y las plásticas presentan buen estado exterior. Se desconoce el estado interior. ACOMETIDAS: CAÑERÍAS ASOCIADAS: | EQUIPO INTERIOR (FRP): EQUIPO EXTERIOR (FRP): Anclajes: BRIDA BOCA DE HOMBRE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ACOMETIDAS: CAÑERÍAS ASOCIADAS:
| 51 | Líneas de agua de enfriamiento a reactores de clorato. Alimentación y Retorno. | 2 | FRP | 51- Línea agua de enfriamiento reactores de clorato. Aliment. y retorno | REGULAR | Se reemplazó las líneas colectoras de alimentación y retorno en el 100% de su recorrida en PGP 2022.Presenta buen estado de conservación. |  | Restan reemplazar tramos de 2" conexiones a ractores, entrada y salida. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Sin datos. TRAMO EXTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. Presenta corrosión en elementos de sujeción. VÁLVULA (METÁLICA): Presenta corrosión exterior. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR: Cañerías reemplazadas en PGP 2022. Próxima pGP 2025 desacoplar para realizar inspección interior. TRAMO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Reponer por nuevos. VÁLVULA (METÁLICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. NOTA: Faltan reemplazar tramos de 2" conexiones a reactores, entrada y salida. Fin de vida útil. Proceder al cambio por tuberías nuevas, construidas en PRFV, replicando las existentes en lo que respecta al alcance (toda la línea incluyendo las acometidas a cada reactor), nomenclatura (espesores y refuerzos) y demás materiales constructivos en un todo de acuerdo a ERCO P2. |  |  | TRAMO INTERIOR (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): . VÁLVULA (METÁLICA): Presenta corrosión exterior. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | TRAMO INTERIOR: TRAMO EXTERIOR: VÁLVULA (METÁLICA): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: NOTA: Faltan reemplazar tramos de 2" conexiones a reactores, entrada y salida. Fin de vida útil. Proceder al cambio por tuberías nuevas, construidas en PRFV, replicando las existentes en lo que respecta al alcance (toda la línea incluyendo las acometidas a cada reactor), nomenclatura (espesores y refuerzos) y demás materiales constructivos en un todo de acuerdo a ERCO P2.
| 52 | Colector Vapores Reactores de Clorato | 2 | MIXTA ACR/ CPVC-FRP | 52- Colector de vapores reactores de clorato | REGULAR | Se reemplazó la linea completa en PGP 2021.Presenta aleatorios signos de deterioro por corrosión externa. Ver de evitar que perdidas de fluidos provenientes de líneas superiores se depositen y afecten esta línea. El interior presenta ligero ampollamiento en el liner de Teflón. |  | Continuar con inspecciones anuales. Prever se resuelvan las perdidas provenientes de las líneas superiores. Verificar en prox PGP evolución de las ampollas en el liner interior. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR (ACR): Presenta ampollamiento. Al momento de la inspección no se observan roturas ni discontinuidades. TRAMO INTERIOR ( CPVC-FRP): Se remplazaron tramos que presentaban el recubrimiento interior muy deteriorado por carreteles construidos en CPVC-FRP. TRAMO EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. Los elementos de sujeción en uniones bridadas presentan un incipiente grado de oxidación. SOPORTES: Presentan buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (ACR): Continuar con inspecciones anuales. Desvincular algun tramo de ACR para acceder a una inspeccion completa de toda la linea. TRAMO INTERIOR ( CPVC-FRP): Continuar con inspecciones anuales. Desvincular algun tramo para acceder a una inspeccion completa de toda la linea. TRAMO EXTERIOR: Continuar con inspeciones anuales. SOPORTES: Continuar con inspeciones anuales. NOTA: Como acción preventiva y en función del estadode los carreteles que componen esta línea se recomienda disponer para la proxima PGP2025 de carreteles y accesorios de repuesto para reemplazar lo que resulte necesario. |  |  | TRAMO INTERIOR (ACR): TRAMO INTERIOR (ACR): TRAMO INTERIOR ( CPVC-FRP): TRAMO EXTERIOR ( CPVC-FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | TRAMO INTERIOR (ACR): TRAMO INTERIOR (ACR): TRAMO INTERIOR ( CPVC-FRP): TRAMO EXTERIOR ( CPVC-FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: NOTA: Como acción preventiva y en función del estadode los carreteles que componen esta línea se recomienda disponer para la proxima PGP2025 de carreteles y accesorios de repuesto para reemplazar lo que resulte necesario.
| 53 | Cañerías de Alimentación y Retorno Reactores de Clorato (KYNAR/FRP) | 1 | MIXTO. ACR/ PFA. KYNAR / FRP y FRP/CPVC | 53- Líneas aliment. y retorno licor de clorato Kynar- FRP | CRÍTICO | Se desmontaron y reemplazaron carreteles de A° I° rev. interior con Teflon PFA rotolining. 1° Etapa. |  | Continuar con inspecciones anuales. Preveer reemplazo por etapas de las líneas existentes de CPVC por carreteles PFA rotolining. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR ACR/ PFA. : Buen estado de conservación. Sin perdida de brillo ni cambio de color. TRAMO INTERIOR KYNAR / FRP: En algunos tramos presenta dañada las soldaduras de los collarines. (Fisuras y material degradado). TRAMO INTERIOR FRP/CPVC): Perdida de Brillo, presentan incipiente degradación. Viraje del color gris original a un gris blanquecino. En algunas soldaduras de acometidas presentan el cordon de soldaura degradado. TRAMO EXTERIOR ACR/ PFA. : Buen estado de conservación. TRAMO EXTERIOR KYNAR / FRP: En algunas uniones bridadas presenta fugas. TRAMO EXTERIOR FRP/CPVC): En algunas uniones bridadas presenta fugas. VALVULAS: Presentan el recubrimiento anticorrosivo exterior degradado. SOPORTES: Algunos soportes se encuentran desubicados | TRAMO INTERIOR ACR/ PFA. : Continuar con inspecciones anuales. Ni bien se libern las condiciones gubernamentales gestionar la fabricación y recubrimiento de las piezas segunda etapa. TRAMO INTERIOR KYNAR / FRP: Continuar con inspecciones anuales. TRAMO INTERIOR FRP/CPVC): Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR ACR/ PFA. : Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR KYNAR / FRP: Continuar con inspecciones anuales. TRAMO EXTERIOR FRP/CPVC): Continuar con inspecciones anuales. VALVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: En proxima PGP2025 ubicar los soportes segun corresponde. NOTA: Disponer de piezas prefabricadas en CPVC/FRP para transitoriamente remplazar en proxima PGP2025 las que presenten un deterioro. |  |  | TRAMO INTERIOR ACR/ PFA. : TRAMO EXTERIOR ACR/ PFA. : TRAMO INTERIOR KYNAR / FRP: TRAMO EXTERIOR KYNAR / FRP: TRAMO INTERIOR FRP/CPVC): TRAMO EXTERIOR FRP/CPVC): VALVULAS: Presentan el recubrimiento anticorrosivo exterior degradado. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | TRAMO INTERIOR ACR/ PFA. : TRAMO EXTERIOR ACR/ PFA. : TRAMO INTERIOR KYNAR / FRP: TRAMO EXTERIOR KYNAR / FRP: TRAMO INTERIOR FRP/CPVC): TRAMO EXTERIOR FRP/CPVC): VALVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: NOTA: Disponer de piezas prefabricadas en CPVC/FRP para transitoriamente remplazar en proxima PGP2025 las que presenten un deterioro.
| 54 | Cañería de salida Scrubber Hidrógeno hacia Pote de Sello | 2 | FRP | 54- Linea salida scrubber hidrógeno a pote de sello | CRÍTICO | Avanzado estado de deterioro en barrera química y refuerzo estructural. Ver de verificar con Martin alcances y recursos |  | Preveer cambio total de la línea. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR/ EXTERIOR (FRP): Avanzado estado de deterioro en barrera química y refuerzo estructural. SOPORTES: Avanzado estado de deterioro por corrosión. Abrazadera desvinculada. | TRAMO (FRP): Preveer cambio total de la linea. SOPORTES: Prever el remplazo de los soportes por nuevos según corresponde. |  |  | TRAMO INTERIO (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | TRAMO INTERIO (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:
| 55 | Cañería de salida gases Pote de Sello hidrógeno 611-857 hacia chimenea impulsión V611-503 | 2 | FRP | 55- Línea salida gases pote de sello hacia chimenea impulsión V611-503 | CRÍTICO | Avanzado estado de deterioro en barrera química y refuerzo estructural. Ver de verificar con Martin alcances y recursos |  | Preveer cambio total de la línea. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR/ EXTERIOR (FRP): Avanzado estado de deterioro en barrera química y refuerzo estructural. SOPORTES: Avanzado estado de deterioro por corrosión. | TRAMO (FRP): Prever cambio total de la linea. SOPORTES: Prever el remplazo de los soportes por nuevos según corresponde. |  |  | TRAMO INTERIO (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | TRAMO INTERIO (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:
| 56 | Línea de venteo V611-503 | 2 | PVC/FRP | 56- Línea de venteo V 611-503 | CRÍTICO | Avanzado estado de deterioro en barrera química y refuerzo estructural. Ver de verificar con Martin alcances y recursos |  | Preveer cambio total de la línea. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior y exterior. | TRAMO INTERIOR/ EXTERIOR (FRP): Avanzado estado de deterioro en barrera química y refuerzo estructural. SOPORTES: Avanzado estado de deterioro por corrosión. | TRAMO (FRP): Preveer cambio total de la linea. SOPORTES: Prever el remplazo de los soportes por nuevos según corresponde. |  |  | TRAMO INTERIO (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | TRAMO INTERIO (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL:
| 57 | Pote de Sello hidrógeno | 2 | PVC/FRP | 57- Pote se selló hidrogeno | BUENO | Buen estado general. El equipo se construyó y se monto en 2021, |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección anual interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Buen estado de conservación. EXTERIOR: Presenta fisura radial en el cuello de la brida(Unión con el espejo. Refuerzo estructural FRP). SOPORTES/ANCLAJES: No presenta ningún tipo de anclaje a la base. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: A los efectos de evitar el exceso de torque en las acometidas y sus consecuencias indeseables (fisuras) se recomienda aplicar torque controlado según los procedimientos y valores que indica Gore para sus juntas de teflon expandido UPG. SOPORTES/ ANCLAJES: Se recomienda colocar los anclajes según la disposición y ubicación conforme a los alojamientos porta anclajes. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR (FRP): EQUIPO EXTERIOR: SOPORTES: ANCLAJES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: | EQUIPO INTERIOR (FRP): EQUIPO EXTERIOR: SOPORTES: ANCLAJES: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 58 | Pta. Ionizadora. Incluyen el manifold y las asociadas a este. | 2 | MIXTA PP/PVC - FRP/PVC | 58- Planta ionizadora. Incluye manifold y las líneas asociadas a este | REGULAR |  |  |  | CRÍTICO | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMOS INTERIOR MANIFOLD PP/PVC.: Sin datos. TRAMO INTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: Sin datos. TRAMOS EXTERIOR MANIFOLD PP/PVC: Presentan degradación por UV de cañerías y accesorios. Uniones bridadas desalineadas a causa de la deformación de los tubos que componen el cuadro. TRAMO EXTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: Presentan degradación por UV de cañerías y accesorios. Uniones bridadas desalineadas a causa de la deformación de los tubos que componen el cuadro. Algunas uniones bridadas presentan pérdidas. VÁLVULAS (PLÁSTICAS): Presentan degradación por UV exterior. SOPORTES: Presentan degradación por avanzado estado de corrosión. BASTIDOR: presenta degradación por avanzado estado de corrosión. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | TRAMOS INTERIOR / EXTERIOR MANIFOLD PP/PVC - FRP/PVC: Prever el cambio de todos los tubos y accesorios que componen el cuadro. VÁLVULAS (PLÁSTICAS): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Prever el reemplazo de todos los soportes por nuevos ubicados/ dispuestos conforme a lo que corresponda según el material y SCH. BASTIDOR (AC): Prever el retiro del recubrimiento anticorrosivo existente y reponer por nuevo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. |  |  | TRAMOS INTERIOR MANIFOLD PP/PVC.: TRAMOS EXTERIOR MANIFOLD PP/PVC: TRAMO INTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: TRAMO EXTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: VÁLVULAS (PLÁSTICAS): SOPORTES: BASTIDOR: ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: | TRAMOS INTERIOR MANIFOLD PP/PVC.: TRAMOS EXTERIOR MANIFOLD PP/PVC: TRAMO INTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: TRAMO EXTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: VÁLVULAS (PLÁSTICAS): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: BASTIDOR: ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL:
| 59 | Impulsión Bba 611-472 a Tk 804 | 2 | FRP | 59- Línea impulsión Bba. 611-472 a TK 804 | BUENO | Reemplazo del 100% de la línea en PGP 2022. Buen estado de conservación |  | Continuar con inspecciones anuales. Ver de completar aislación térmica en los tramos de salida de la bomba | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMO INTERIOR (FRP): Sin datos. TRAMO EXTERIOR: Aislado, a la salida de la bomba un tramo de la tuberia se encuentra sin aislación termica. Este tramo presenta buen estado de conservación. VALVULAS MANUALES Y DE RETENCIÓN: Valvula de retención presenta buen estado de conservación. Las valvulas manuales carecen de las manijas para apertura y cierre. Excepto la valvulas con cuerpo de INOX presentan corrosión exterior. SOPORTES: Buen estado de conservación. | TRAMO INTERIOR (FRP): Proxima PGP2025 desvincular alguna unión bridada para proceder a una inspección interior. TRAMO EXTERIOR: Reponer la aislación termica en el tramo a la salida de la bomba. VALVULAS MANUALES Y DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Continuar con inspecciones anuales. |  |  | TRAMO INTERIOR (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): VALVULAS MANUALES Y DE RETENCIÓN: Valvula de retención presenta buen estado de conservación. Las valvulas manuales carecen de las manijas para apertura y cierre. Excepto la valvulas con cuerpo de INOX presentan corrosión exterior. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÒN EN GENERAL: | TRAMO INTERIOR (FRP): TRAMO EXTERIOR (FRP): VALVULAS MANUALES Y DE RETENCIÓN: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: ELEMENTOS DE SUJECIÒN EN GENERAL:
| 60 | Cañería de aliment. agua a T8 T9. Manifold y asociadas. | 2 | FRP/PVC/PP | 60- Linea alimentación de agua T8 yT9. Manifold y asociadas | REGULAR | Se inspeccionó. Presenta envejecimiento / cristalización. |  | Verificar adecuación de soportes de línea y manifold | REGULAR | Se realizó inspección anual exterior. | TRAMOS INTERIOR MANIFOLD PP/PVC.: Sin datos. TRAMO INTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: Sin datos. TRAMOS EXTERIOR MANIFOLD PP/PVC/FRP: Presentan degradación por UV de cañerías y accesorios. Uniones bridadas y uniones dobles desalineadas a causa de la deformación de los tubos que componen el cuadro y la falta de soporte. Algunas uniones bridadas presentan pérdidas. VÁLVULAS (PLÁSTICAS): Presentan degradación por UV exterior. SOPORTES: Presentan degradación por corrosión. BASTIDOR Y SOPORTE COMPLEMENTARIOS: Presenta degradación por corrosión. Carece de soportes. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | TRAMOS INTERIOR / EXTERIOR MANIFOLD PP/PVC/ FRP: Prever el cambio de todos los tubos y accesorios que componen el cuadro. VALVULAS (PLASTICAS): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: Prever el remplazo de todos los soportes por nuevos ubicados/ dispuestos conforme a lo que corresponda segun el material y SCH. BASTIDOR Y SOPORTE COMPLEMENTARIOS: Prever el retiro del recubrimiento anticorrosivo existente y reponer por nuevo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. |  |  | TRAMOS INTERIOR MANIFOLD PP/PVC/FRP: TRAMOS EXTERIOR MANIFOLD PP/PVC/FRP: TRAMO INTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: TRAMO EXTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: VÁLVULAS (PLÁSTICAS): Presentan degradación por UV exterior. SOPORTES: BASTIDOR Y SOPORTE COMPLEMENTARIOS: ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: | TRAMOS INTERIOR MANIFOLD PP/PVC/FRP: TRAMOS EXTERIOR MANIFOLD PP/PVC/FRP: TRAMO INTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: TRAMO EXTERIOR MANIFOLD FRP/PVC: VÁLVULAS (PLÁSTICAS): Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES: BASTIDOR Y SOPORTE COMPLEMENTARIOS: ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL:
| 61 | Dump Tank 611-831 | 2 | FRP | 61- Dump tank 611-831 | BUENO | Tanque cerrado. Inspección exterior. Buen estado de conservación. |  | Preveer apertura, lavado y drenado para inspección interior. | REGULAR | Tanque cerrado. Inspección anual exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. EXTERIOR: Buen estado de conservación. Ligero ataque por UV de gelcoat. Anclajes: Buen estado de conservación. ACOMETIDAS: Buen estado de conservación. CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR: Sin datos. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área en el transcurso de los meses fuera de PGP. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Anclajes: Continuar con inspecciones anuales. ACOMETIDAS: Continuar con inspecciones anuales. CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR: Desvincular salida o descarga cono inferior para realizar inspección interior. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. EQUIPO EXTERIOR: Anclajes: ACOMETIDAS: CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR: CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. EQUIPO EXTERIOR: Anclajes: ACOMETIDAS: CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR: CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 62 | Canales y cámaras colectores de efluentes Pta Qca. | 2 | H° / Ladrillo antiácido H° /FRP premoldeado | 62- Canales colectores efluentes | CRÍTICO | Se realizaron cambios parciales (ETAPA I). PGP 2019. En esta PGP 2023 .En esta PGP 2023 no se accedió a destapar e inspeccionar. |  | Continuar con restauracion etapa II canales. Realizar sellado y reparaciones sector reparado ETAPA I. Verificar estado de conservación de los canales montados en PGP 2019 | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior spot. | CANALES Y CÁMARA COLECTORES DE EFLUENTES : Presenta avanzado deterioro en su recubrimiento antiácido. Fisuras , grietas. Carece de estanquidad. Precario estado de conservación de las tapas en general. Carecen de elementos de fijación. | CANALES Y CÁMARA COLECTORES DE EFLUENTES : Prever de todos los recursos necesarios para intervenir los canales y cámaras reponiendo/renovando o reacondicionando el recubrimiento anticorrosivo a los efectos de conseguir la estanqueidad necesaria. |  |  | CANALES Y CÁMARA COLECTORES DE EFLUENTES : Presenta avanzado deterioro en su recubrimiento antiácido. Fisuras , grietas. Carece de estanquidad. Precario estado de conservación de las tapas en general. Carecen de elementos de fijación. | CANALES Y CÁMARA COLECTORES DE EFLUENTES : Prever de todos los recursos necesarios para intervenir los canales y cámaras reponiendo/renovando o reacondicionando el recubrimiento anticorrosivo a los efectos de conseguir la estanqueidad necesaria.
| 63 | Cámara Parshall | 1 | FRP | 63- Cámara parshall | CRÍTICO | Inspección anual |  | Reparar fisuras y reponer liner aplicando un velo de superficie. | CRÍTICO | Se realizó inspección anual interior. | CAMARA PARSHALL (FRP): Presenta avanzado deterioro en su recubrimiento antiácido. Fisuras , grietas. Carece de estanquidad. Al momento de la inspección la presencia de líquido (Efluente) imposibilita acceder a una inspección completa de piso. | CAMARA PARSHALL (FRP): Prever de todos los recursos necesarios para intervenir la cámaras reponiendo/renovando o reacondicionando el recubrimiento anticorrosivo a los efectos de conseguir la estanqueidad necesaria. |  |  | CAMARA PARSHALL (FRP): Presenta avanzado deterioro en su recubrimiento antiácido. Fisuras , grietas. Carece de estanquidad. Al momento de la inspección la presencia de líquido (Efluente) imposibilita acceder a una inspección completa de piso. | CAMARA PARSHALL (FRP): Prever de todos los recursos necesarios para intervenir la cámaras reponiendo/renovando o reacondicionando el recubrimiento anticorrosivo a los efectos de conseguir la estanqueidad necesaria.
| 64 | Tanque T405. 631-859 | 2 | FRP | 64- TK 405. Solución de lavado S9 | BUENO | Tanque cerrado. Inspección exterior. Buen estado de conservación. |  | Preveer apertura, lavado y drenado para inspección interior. | REGULAR | Tanque cerrado. Inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. EXTERIOR: Buen estado de conservación. Ligero ataque por UV de gelcoat. Anclajes: Buen estado de conservación. ACOMETIDAS: Buen estado de conservación. CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR: Sin datos. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Presentan degradación por UV. GROUT BASE CON TALÓN: Carece de grout de apoyo en todo el perímetro. VÁLVULAS: Carecen de las manijas de apertura y cierre. Presentan corrosión exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área en el transcurso de los meses fuera de PGP. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. ANCLAJES: Continuar con inspecciones anuales. ACOMETIDAS: Continuar con inspecciones anuales. CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR: Desde el interior del equipo inspeccionar. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Reponer protección UV aplicando un velo de superficie con absorbedor. GROUT BASE CON TALÓN: Prever los recursos necesarios para aplicar el grout en todo el perímetro. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. EXTERIOR: Buen estado de conservación. Ligero ataque por UV de gelcoat. Anclajes: Buen estado de conservación. ACOMETIDAS: Buen estado de conservación. CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR: Sin datos. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Presentan degradación por UV. GROUT BASE CON TALÓN: Carece de grout de apoyo en todo el perímetro. VÁLVULAS: Carecen de las manijas de apertura y cierre. Presentan corrosión exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área en el transcurso de los meses fuera de PGP. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. ANCLAJES: Continuar con inspecciones anuales. ACOMETIDAS: Continuar con inspecciones anuales. CAÑERÍAS ASOCIADAS INTERIOR: Desde el interior del equipo inspeccionar. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Reponer protección UV aplicando un velo de superficie con absorbedor. GROUT BASE CON TALÓN: Prever los recursos necesarios para aplicar el grout en todo el perímetro. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 65 | Reactor 641-010 tall oil R1 | 2 | FRP | 65- Reactor 641-010 tall oil R1 | CRÍTICO | Tanque cerrado. En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. |  | Reemplazar por un equipo nuevo.Relevar diseño y verificar sistema constructivo en función de las condiciones de servicio actualizadas. | CRÍTICO | Tanque cerrado. Inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. El fluido a permeado y presenta pérdidas en distintos lugares del envolvente y cono inferior. Este equipo fue construido en PRFV. No se ajusta a los estándares que fija la norma ASME RTP 1. No cuenta con planos ni memoria de cálculo que lo encuadre dentro de algún estándar. El equipo se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia de los años de antigüedad (envejecimiento natural de los materiales que lo componen) y los resultantes del nivel de exigencia del servicio técnico que presta. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: CAÑERIAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En general presentan buen estado de conservación. Las incrustaciones exteriores imposibilitan una adecuada inspección en una gran mayoría de los tramos. SOPORTES GENERAL: Algunos presentan buen estado de conservación estructural y otros inexistentes. Algunas líneas están soportadas precariamente con elementos que no corresponden. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Considerando y conociendo con certeza el estado del equipo se recomienda, el reemplazo por uno nuevo, con idénticas características geométricas y ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. En próxima PGP 2025 disponer de los recursos necesarios para hidrolavar el exterior de las cañerías para poder acceder a realizar una adecuada inspección. SOPORTES GENERAL: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para fabricar y montar los soportes que resulten necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. El fluido a permeado y presenta pérdidas en distintos lugares del envolvente y cono inferior. Este equipo fue construido en PRFV. No se ajusta a los estándares que fija la norma ASME RTP 1. No cuenta con planos ni memoria de cálculo que lo encuadre dentro de algún estándar. El equipo se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia de los años de antigüedad (envejecimiento natural de los materiales que lo componen) y los resultantes del nivel de exigencia del servicio técnico que presta. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: CAÑERIAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En general presentan buen estado de conservación. Las incrustaciones exteriores imposibilitan una adecuada inspección en una gran mayoría de los tramos. SOPORTES GENERAL: Algunos presentan buen estado de conservación estructural y otros inexistentes. Algunas líneas están soportadas precariamente con elementos que no corresponden. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Considerando y conociendo con certeza el estado del equipo se recomienda, el reemplazo por uno nuevo, con idénticas características geométricas y ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. En próxima PGP 2025 disponer de los recursos necesarios para hidrolavar el exterior de las cañerías para poder acceder a realizar una adecuada inspección. SOPORTES GENERAL: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para fabricar y montar los soportes que resulten necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 66 | Pta. Tall oil 641-011 R2 | 2 | FRP | 66- Pta. Tall oil 641-011 R2 | CRÍTICO | Tanque cerrado. En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. |  | Reemplazar por un equipo nuevo.Relevar diseño y verificar sistema constructivo en función de las condiciones de servicio actualizadas. | CRÍTICO | Tanque cerrado. Inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. El fluido a permeado y presenta pérdidas en distintos lugares del envolvente y cono inferior. Este equipo fue construido en PRFV. No se ajusta a los estándares que fija la norma ASME RTP 1. No cuenta con planos ni memoria de cálculo que lo encuadre dentro de algún estándar. El equipo se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia de los años de antigüedad (envejecimiento natural de los materiales que lo componen) y los resultantes del nivel de exigencia del servicio técnico que presta. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: CAÑERIAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En general presentan buen estado de conservación. Las incrustaciones exteriores imposibilitan una adecuada inspección en una gran mayoría de los tramos. SOPORTES GENERAL: Algunos presentan buen estado de conservación estructural y otros inexistentes. Algunas líneas están soportadas precariamente con elementos que no corresponden. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Considerando y conociendo con certeza el estado del equipo se recomienda, el reemplazo por uno nuevo, con idénticas características geométricas y ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. En próxima PGP 2025 disponer de los recursos necesarios para hidrolavar el exterior de las cañerías para poder acceder a realizar una adecuada inspección. SOPORTES GENERAL: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para fabricar y montar los soportes que resulten necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. El fluido a permeado y presenta pérdidas en distintos lugares del envolvente y cono inferior. Este equipo fue construido en PRFV. No se ajusta a los estándares que fija la norma ASME RTP 1. No cuenta con planos ni memoria de cálculo que lo encuadre dentro de algún estándar. El equipo se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia de los años de antigüedad (envejecimiento natural de los materiales que lo componen) y los resultantes del nivel de exigencia del servicio técnico que presta. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: CAÑERIAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En general presentan buen estado de conservación. Las incrustaciones exteriores imposibilitan una adecuada inspección en una gran mayoría de los tramos. SOPORTES GENERAL: Algunos presentan buen estado de conservación estructural y otros inexistentes. Algunas líneas están soportadas precariamente con elementos que no corresponden. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Considerando y conociendo con certeza el estado del equipo se recomienda, el reemplazo por uno nuevo, con idénticas características geométricas y ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. En próxima PGP 2025 disponer de los recursos necesarios para hidrolavar el exterior de las cañerías para poder acceder a realizar una adecuada inspección. SOPORTES GENERAL: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para fabricar y montar los soportes que resulten necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 67 | Pta. Tall oil 641-012 R3 | 2 | FRP | 67- Pta. Tall oil 641-012 R3 | CRÍTICO | Tanque cerrado. En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. |  | Reemplazar por un equipo nuevo.Relevar diseño y verificar sistema constructivo en función de las condiciones de servicio actualizadas. | CRÍTICO | Tanque cerrado. Inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. El fluido a permeado y presenta pérdidas en distintos lugares del envolvente y cono inferior. Este equipo fue construido en PRFV. No se ajusta a los estándares que fija la norma ASME RTP 1. No cuenta con planos ni memoria de cálculo que lo encuadre dentro de algún estándar. El equipo se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia de los años de antigüedad (envejecimiento natural de los materiales que lo componen) y los resultantes del nivel de exigencia del servicio técnico que presta. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: CAÑERIAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En general presentan buen estado de conservación. Las incrustaciones exteriores imposibilitan una adecuada inspección en una gran mayoría de los tramos. SOPORTES GENERAL: Algunos presentan buen estado de conservación estructural y otros inexistentes. Algunas líneas están soportadas precariamente con elementos que no corresponden. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Considerando y conociendo con certeza el estado del equipo se recomienda, el reemplazo por uno nuevo, con idénticas características geométricas y ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. En próxima PGP 2025 disponer de los recursos necesarios para hidrolavar el exterior de las cañerías para poder acceder a realizar una adecuada inspección. SOPORTES GENERAL: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para fabricar y montar los soportes que resulten necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. El fluido a permeado y presenta pérdidas en distintos lugares del envolvente y cono inferior. Este equipo fue construido en PRFV. No se ajusta a los estándares que fija la norma ASME RTP 1. No cuenta con planos ni memoria de cálculo que lo encuadre dentro de algún estándar. El equipo se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia de los años de antigüedad (envejecimiento natural de los materiales que lo componen) y los resultantes del nivel de exigencia del servicio técnico que presta. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: CAÑERIAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En general presentan buen estado de conservación. Las incrustaciones exteriores imposibilitan una adecuada inspección en una gran mayoría de los tramos. SOPORTES GENERAL: Algunos presentan buen estado de conservación estructural y otros inexistentes. Algunas líneas están soportadas precariamente con elementos que no corresponden. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Considerando y conociendo con certeza el estado del equipo se recomienda, el reemplazo por uno nuevo, con idénticas características geométricas y ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. En próxima PGP 2025 disponer de los recursos necesarios para hidrolavar el exterior de las cañerías para poder acceder a realizar una adecuada inspección. SOPORTES GENERAL: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para fabricar y montar los soportes que resulten necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 68 | Pta. Tall oil 641-020 Decantador 2 | 2 | FRP | 68- Pta. Tall oil 641-020 Decantador 2 | CRÍTICO | Tanque cerrado. En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. |  | Reemplazar por un equipo nuevo.Relevar diseño y verificar sistema constructivo en función de las condiciones de servicio actualizadas. | CRÍTICO | Tanque cerrado. Inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. El fluido a permeado y presenta pérdidas en distintos lugares del envolvente y cono inferior. Este equipo fue construido en PRFV. No se ajusta a los estándares que fija la norma ASME RTP 1. No cuenta con planos ni memoria de cálculo que lo encuadre dentro de algún estándar. El equipo se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia de los años de antigüedad (envejecimiento natural de los materiales que lo componen) y los resultantes del nivel de exigencia del servicio técnico que presta. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: CAÑERIAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En general presentan buen estado de conservación. Las incrustaciones exteriores imposibilitan una adecuada inspección en una gran mayoría de los tramos. SOPORTES GENERAL: Algunos presentan buen estado de conservación estructural y otros inexistentes. Algunas líneas están soportadas precariamente con elementos que no corresponden. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Considerando y conociendo con certeza el estado del equipo se recomienda, el reemplazo por uno nuevo, con idénticas características geométricas y ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. En próxima PGP 2025 disponer de los recursos necesarios para hidrolavar el exterior de las cañerías para poder acceder a realizar una adecuada inspección. SOPORTES GENERAL: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para fabricar y montar los soportes que resulten necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): En sucesivas inspecciones anteriores se verificó un deterioro marcado en la barrera química y muy hidrolizado el refuerzo estructural. El fluido a permeado y presenta pérdidas en distintos lugares del envolvente y cono inferior. Este equipo fue construido en PRFV. No se ajusta a los estándares que fija la norma ASME RTP 1. No cuenta con planos ni memoria de cálculo que lo encuadre dentro de algún estándar. El equipo se encuentra en el fin de su vida útil, esto a consecuencia de los años de antigüedad (envejecimiento natural de los materiales que lo componen) y los resultantes del nivel de exigencia del servicio técnico que presta. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: CAÑERIAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En general presentan buen estado de conservación. Las incrustaciones exteriores imposibilitan una adecuada inspección en una gran mayoría de los tramos. SOPORTES GENERAL: Algunos presentan buen estado de conservación estructural y otros inexistentes. Algunas líneas están soportadas precariamente con elementos que no corresponden. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Considerando y conociendo con certeza el estado del equipo se recomienda, el reemplazo por uno nuevo, con idénticas características geométricas y ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. CAÑERÍAS ASOCIADAS (FRP) EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. En próxima PGP 2025 disponer de los recursos necesarios para hidrolavar el exterior de las cañerías para poder acceder a realizar una adecuada inspección. SOPORTES GENERAL: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para fabricar y montar los soportes que resulten necesarios. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 69 | Pta. Tall oil TK T5 Licor blanco | 1 | FRP | 69- Pta. tall oil TKT5 licor blanco |  |  |  |  | CRÍTICO | Tanque cerrado. Inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. Se presume dada la antigüedad y condiciones de proceso que el liner y la BQ presenten deterioro. EQUIPO EXTERIOR: Presenta marcada degradación por la acción de los UV. CAÑERIAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: Presentan marcada degradación por acción de los UV. VÁLVULAS METÁLICAS : Presentan oxidación y ausencia de protección anticorrosiva. SOPORTES GENERAL: Presentan recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR: Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área. EQUIPO EXTERIOR: Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: En proxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. VÁLVULAS METÁLICAS : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES GENERAL: Prever los recursos necesarios para reacondicionar ( reparaciones metalúrgicas) y aplicar recubrimiento anticorrosivo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas |  |  | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. Se presume dada la antigüedad y condiciones de proceso que el liner y la BQ presenten deterioro. EQUIPO EXTERIOR: Presenta marcada degradación por la acción de los UV. CAÑERIAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: Presentan marcada degradación por acción de los UV. VÁLVULAS METÁLICAS : Presentan oxidación y ausencia de protección anticorrosiva. SOPORTES GENERAL: Presentan recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR: Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área. EQUIPO EXTERIOR: Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: En proxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. VÁLVULAS METÁLICAS : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES GENERAL: Prever los recursos necesarios para reacondicionar ( reparaciones metalúrgicas) y aplicar recubrimiento anticorrosivo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas
| 70 | Pta. Tall oil Scrubber | 1 | FRP | 70- Pta. Tall oil Scrubber |  |  |  |  | CRÍTICO | Equipo cerrado. Inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. Se presume dada la antigüedad y condiciones de proceso que el liner y la BQ presenten deterioro. EQUIPO EXTERIOR: Presenta marcada degradación por la acción de los UV. CAÑERIAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: Presentan marcada degradación por acción de los UV. VÁLVULAS METÁLICAS : Sin datos. SOPORTES GENERAL: Presentan recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR: Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área. EQUIPO EXTERIOR: Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: En proxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. VÁLVULAS METÁLICAS : Verificar cantidad , estado y material. SOPORTES GENERAL: Prever los recursos necesarios para reacondicionar ( reparaciones metalúrgicas) y aplicar recubrimiento anticorrosivo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas |  |  | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. Se presume dada la antigüedad y condiciones de proceso que el liner y la BQ presenten deterioro. EQUIPO EXTERIOR: Presenta marcada degradación por la acción de los UV. CAÑERIAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: Presentan marcada degradación por acción de los UV. VÁLVULAS METÁLICAS : Sin datos. SOPORTES GENERAL: Presentan recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR: Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área. EQUIPO EXTERIOR: Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: En proxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. VÁLVULAS METÁLICAS : Verificar cantidad , estado y material. SOPORTES GENERAL: Prever los recursos necesarios para reacondicionar ( reparaciones metalúrgicas) y aplicar recubrimiento anticorrosivo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas
| 71 | Pta. Tall oil TK CVFPCT T4 Licor blanco | 1 | FRP | 71- Pta. Tall oil TK CVFPCT T4 Licor blanco |  |  |  |  | CRÍTICO | Tanque cerrado. Inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. Se presume dada la antigüedad y condiciones de proceso que el liner y la BQ presenten deterioro. EQUIPO EXTERIOR: Presenta marcada degradación por la acción de los UV. CAÑERIAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: Presentan marcada degradación por acción de los UV. VÁLVULAS METÁLICAS : Presentan oxidación y ausencia de protección anticorrosiva. SOPORTES GENERAL: Presentan recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR: Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área. EQUIPO EXTERIOR: Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: En proxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. VÁLVULAS METÁLICAS : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES GENERAL: Prever los recursos necesarios para reacondicionar ( reparaciones metalúrgicas) y aplicar recubrimiento anticorrosivo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas |  |  | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. Se presume dada la antigüedad y condiciones de proceso que el liner y la BQ presenten deterioro. EQUIPO EXTERIOR: Presenta marcada degradación por la acción de los UV. CAÑERIAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: Presentan marcada degradación por acción de los UV. VÁLVULAS METÁLICAS : Presentan oxidación y ausencia de protección anticorrosiva. SOPORTES GENERAL: Presentan recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | EQUIPO INTERIOR: Prever apertura y lavado para realizar inspección interior. Coordinar con el área. EQUIPO EXTERIOR: Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR FRP: En proxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. VÁLVULAS METÁLICAS : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. SOPORTES GENERAL: Prever los recursos necesarios para reacondicionar ( reparaciones metalúrgicas) y aplicar recubrimiento anticorrosivo. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas
| 72 | TK Hipoclorito de sodio 631-873 | 1 | PVC/FRP | 72- 631-873. TK Hipoclorito | BUENO | Buen estado de conservacion interior y exterior. Tanque nuevo construido y montado en PGP 2022. |  | Continuar con inspecciones anuales. | REGULAR | Se realizó inspección interior y exterior | EQUIPO INTERIOR (PVC/FRP): Presenta buen estado de conservación tanto en las placas de PVC como en los cordones de soldadura. Buen brillo y conserva el color original. EXTERIOR: Buen estado de conservación general. Presenta una fisura en el refuerzo estructural lado NE a una altura aproximado nivel de piso a la mitad del envolvente. Anclajes: Buen estado de conservación. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Algunas presentan oxidación exterior, faltante de manijas para apertura y cierre y otras ligero ataque exterior por UV (caso que aplica para las válvulas plásticas). ACOMETIDAS EXTERIOR: Buen estado de conservación general. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Presentan en algunos casos ataque por UV. algunas presentan desalineación. La cañería vertical presenta una desviación respecto a la línea de plomada, lo que indica que no se encuentra alineada correctamente en el eje vertical | EQUIPO INTERIOR (PVC/FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Verificar la estabilidad de fisura mencionada en el diagnóstico o su propagación para proceder a ejecutar su reparación. Anclajes: Continuar con inspecciones anuales. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ACOMETIDAS EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. Prever los recursos necesarios para próxima PGP 2025 corregir las desalineaciones. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR (PVC/FRP): Presenta buen estado de conservación tanto en las placas de PVC como en los cordones de soldadura. Buen brillo y conserva el color original. EXTERIOR: Buen estado de conservación general. Presenta una fisura en el refuerzo estructural lado NE a una altura aproximado nivel de piso a la mitad del envolvente. Anclajes: Buen estado de conservación. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Algunas presentan oxidación exterior, faltante de manijas para apertura y cierre y otras ligero ataque exterior por UV (caso que aplica para las válvulas plásticas). ACOMETIDAS EXTERIOR: Buen estado de conservación general. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Presentan en algunos casos ataque por UV. algunas presentan desalineación. La cañería vertical presenta una desviación respecto a la línea de plomada, lo que indica que no se encuentra alineada correctamente en el eje vertical | EQUIPO INTERIOR (PVC/FRP): Continuar con inspecciones anuales. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Verificar la estabilidad de fisura mencionada en el diagnóstico o su propagación para proceder a ejecutar su reparación. Anclajes: Continuar con inspecciones anuales. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ACOMETIDAS EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. Prever los recursos necesarios para próxima PGP 2025 corregir las desalineaciones. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 73 | Capota filtro de barros.481-030 | 2 | FRP | 73- Capota filtro de barros.481-030 | BUENO | Se fabrico y monto una capota nueva en PGP 2022. |  | Preveer inspección integral | BUENO | Se realizó inspección interior y exterior | CAPOTA INTERIOR Y EXTERIOR(FRP): Presenta buen estado de conservación. Incipiente degradación en el lado interno propias del uso y las condiciones de operación. | CAPOTA INTERIOR Y EXTERIOR(FRP): Continuar con inspecciones anuales. |  |  | CAPOTA INTERIOR Y EXTERIOR(FRP): Presenta buen estado de conservación. Incipiente degradación en el lado interno propias del uso y las condiciones de operación. | CAPOTA INTERIOR Y EXTERIOR(FRP): Continuar con inspecciones anuales.
Falta Informe. | 74 | TK Salmuera 611-871 | 2 | FRP | 74- TK Salmuera 611-871 | REGULAR | Se inspeccionó. Tanque en buen estado de conservación general. |  | Anclajes en estado avanzado de corrosión. Prever reemplazo en inox 316. Preveer apertura, lavado y drenado para inspección interior. | CRÍTICO | Se realizó inspección interior y exterior | EQUIPO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones que dificultan una inspección clara y precisa. No obstante eso aparenta buen estado de conservación, BQ sana, ligera pérdida de brillo. Material envejecido pero sano. EXTERIOR: Presenta incipiente ataque por UV. Aún no presenta fibras expuestas. Carece del Grout de apoyo talón con base en todo el perímetro. ANCLAJES: Faltantes en algunos alojamientos y muy deteriorados por corrosión en otros. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Presenta Fisuras en los agujeros de la brida fija. VALVULAS : Presenta avanzado estado de corrosión exterior, protección anticorrosiva muy deteriorada. ACOMETIDAS: Presenta buen estado de conservación. Material envejecido pero sano. CAÑERÍAS ASOCIADAS: Presentan degradación exterior por UV. Faltante de soportes. Desalineación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. En próxima PGP 2025 prever los recursos necesarios para hidrolavar todas las superficies interiores con el propósito de poder acceder a una inspección más representativa. EXTERIOR: Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. ANCLAJES: Prever reemplazo en inox 316. VÁLVULAS : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ACOMETIDAS: Continuar con inspecciones anuales. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Cerrar la BdH aplicando torque controlado según tabla y respetando los procedimientos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. CAÑERÍAS ASOCIADAS: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. | CRÍTICO |  | EQUIPO INTERIOR (FRP): Presenta incrustaciones que dificultan una inspección clara y precisa. No obstante eso aparenta buen estado de conservación, BQ sana, ligera pérdida de brillo. Material envejecido pero sano. EXTERIOR: Presenta incipiente ataque por UV. Aún no presenta fibras expuestas. Carece del Grout de apoyo talón con base en todo el perímetro. ANCLAJES: Faltantes en algunos alojamientos y muy deteriorados por corrosión en otros. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Presenta Fisuras en los agujeros de la brida fija. VALVULAS : Presenta avanzado estado de corrosión exterior, protección anticorrosiva muy deteriorada. ACOMETIDAS: Presenta buen estado de conservación. Material envejecido pero sano. CAÑERÍAS ASOCIADAS: Presentan degradación exterior por UV. Faltante de soportes. Desalineación. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Continuar con inspecciones anuales. En próxima PGP 2025 prever los recursos necesarios para hidrolavar todas las superficies interiores con el propósito de poder acceder a una inspección más representativa. EXTERIOR: Reponer Grout faltante en el perímetro encuentro piso envolvente. Aplicar protección anti UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. ANCLAJES: Prever reemplazo en inox 316. VÁLVULAS : Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ACOMETIDAS: Continuar con inspecciones anuales. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Cerrar la BdH aplicando torque controlado según tabla y respetando los procedimientos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. CAÑERÍAS ASOCIADAS: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior.
Falta Informe. | 75 | TK Salmuera 611-875 | 2 | FRP | 75- K Salmuera 611-875 | SIN DATOS |  |  | Preveer apertura, lavado y drenado para inspección interior. | REGULAR | Equipo cerrado. Se realizó inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. EXTERIOR: Presenta degradación por UV. Fibras de vidrio expuestas, presenta algunos golpes en el envolvente. a unos 90° del centro de BdH a la derecha y 400/500mm nivel del piso. Anclajes: Presentan incipiente grado de corrosión. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Sin datos. VÁLVULAS: Sin datos ACOMETIDAS: Sin datos CAÑERÍAS ASOCIADAS: Sin datos. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Solicitar apertura, lavado para acceder a realizar la inspección interior. EXTERIOR: Aplicar protección UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. Anclajes: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ACOMETIDAS: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. CAÑERÍAS ASOCIADAS: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. EXTERIOR: Presenta degradación por UV. Fibras de vidrio expuestas, presenta algunos golpes en el envolvente. a unos 90° del centro de BdH a la derecha y 400/500mm nivel del piso. Anclajes: Presentan incipiente grado de corrosión. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Sin datos. VÁLVULAS: Sin datos ACOMETIDAS: Sin datos CAÑERÍAS ASOCIADAS: Sin datos. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Solicitar apertura, lavado para acceder a realizar la inspección interior. EXTERIOR: Aplicar protección UV gelcoat blanco envolvente y casquete superior. Anclajes: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ACOMETIDAS: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. CAÑERÍAS ASOCIADAS: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
Falta Informe. | 76 | TK Salmuera 611-877 licor madre | 1 | FRP | 76- TK Salmuera 611-877 licor madre | SIN DATOS |  |  | Preveer apertura, lavado y drenado para inspección interior. | REGULAR | Equipo cerrado. Se realizó inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. EXTERIOR: Presenta degradación por UV. Fibras de vidrio expuestas, presenta algunos golpes en el envolvente que resultan en una fisura propagada. Aparenta tener una profundidad que solo alcanza el refuerzo estructural. Tomando como centro la BdH de frente hacia la izquierda. Altura BdH. Anclajes: Presentan oxidación. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Sin datos. VÁLVULAS : Presentan corrosión exterior. Carecen de protección anticorrosiva. ACOMETIDAS: Sin datos. CAÑERÍAS ASOCIADAS: Sin datos. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Solicitar apertura, lavado para acceder a realizar la inspección interior. EXTERIOR: Aplicar protección UV gel coat blanco envolvente y casquete superior. Reparar la fisura descripta en el diagnóstico con un laminado de FRP (M 450 +T 600+M450+T600+2 M 450 + 2 v sup 30 grs) ajustándose a los procedimientos de preparación de la superficie y laminación que aplican. Verificar si la fisura exterior se propagó a la BQ interior. Anclajes: Prever reemplazo en inox 316 o aplicar tratamiento anticorrosivo a los existentes. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ACOMETIDAS: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. CAÑERÍAS ASOCIADAS: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR (FRP): Sin datos. EXTERIOR: Presenta degradación por UV. Fibras de vidrio expuestas, presenta algunos golpes en el envolvente que resultan en una fisura propagada. Aparenta tener una profundidad que solo alcanza el refuerzo estructural. Tomando como centro la BdH de frente hacia la izquierda. Altura BdH. Anclajes: Presentan oxidación. BRIDA BOCA DE HOMBRE: Sin datos. VÁLVULAS : Presentan corrosión exterior. Carecen de protección anticorrosiva. ACOMETIDAS: Sin datos. CAÑERÍAS ASOCIADAS: Sin datos. | EQUIPO INTERIOR (FRP): Solicitar apertura, lavado para acceder a realizar la inspección interior. EXTERIOR: Aplicar protección UV gel coat blanco envolvente y casquete superior. Reparar la fisura descripta en el diagnóstico con un laminado de FRP (M 450 +T 600+M450+T600+2 M 450 + 2 v sup 30 grs) ajustándose a los procedimientos de preparación de la superficie y laminación que aplican. Verificar si la fisura exterior se propagó a la BQ interior. Anclajes: Prever reemplazo en inox 316 o aplicar tratamiento anticorrosivo a los existentes. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ACOMETIDAS: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. CAÑERÍAS ASOCIADAS: Verificar en próxima inspección el estado de conservación de todos. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 77 | Dump tank 621-851 | 1 | FRP | 77- Dump tank 621-851 Dióxido | CRÍTICO |  |  |  | CRÍTICO | Se realizó inspección interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): El equipo presenta una patología típica a consecuencia de la permeación del fluido y consecuente hidrólisis del liner y barrera química, manifestado aleatoriamente, por la exposición del refuerzo de fibras de vidrio. Los efectos de la permeabilidad de la solución contenida, ha deteriorado la estructura del laminado que conforma la barrera química, evidentemente más acentuada, en las soldaduras internas de sus conexiones y acometidas. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Proceder en el corto plazo al reemplazo de equipo por uno nuevo, ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. Prever doble BQ (5 MM Resina Der 411 o equivalente bisfenol A). Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): El equipo presenta una patología típica a consecuencia de la permeación del fluido y consecuente hidrólisis del liner y barrera química, manifestado aleatoriamente, por la exposición del refuerzo de fibras de vidrio. Los efectos de la permeabilidad de la solución contenida, ha deteriorado la estructura del laminado que conforma la barrera química, evidentemente más acentuada, en las soldaduras internas de sus conexiones y acometidas. | EQUIPO INTERIOR Y EXTERIOR (FRP): Proceder en el corto plazo al reemplazo de equipo por uno nuevo, ajustándose en lo que al esquema constructivo se refiere, a lo que resulte de la memoria de cálculo y demás lineamientos según estándares fijados en la norma ASME RTP 1. Prever doble BQ (5 MM Resina Der 411 o equivalente bisfenol A). Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 78 | Línea salida de Gases pote de sello clorato | 2 | FRP | 78- Línea salida de gases pote de sello clorato. | SIN DATOS |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección exterior. | LÍNEA INTERIOR: Sin datos. LÍNEA EXTERIOR: Presenta incipiente deterioro por UV. Corrosión en elementos de sujeción. SOPORTES: Sin datos ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | LINEA INTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. LÍNEA EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Prever el cambio de elementos de sujeción por nuevos. SOPORTES: En próxima inspección verificar el estado de conservación soporte pasalosa. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos. |  |  | LÍNEA INTERIOR: Sin datos. LÍNEA EXTERIOR: Presenta incipiente deterioro por UV. Corrosión en elementos de sujeción. SOPORTES: Sin datos ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Presentan corrosión y/o oxidación. | LINEA INTERIOR: En próxima PGP 2025 disponer de los medios y recursos necesarios para desvincular aleatoriamente algunas uniones bridadas y poder acceder a realizar inspección interior. LÍNEA EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. Prever el cambio de elementos de sujeción por nuevos. SOPORTES: En próxima inspección verificar el estado de conservación soporte pasalosa. ELEMENTOS DE SUJECIÓN GENERAL: Reponer por nuevos.
| 79 | Pote de sello clorato | 1 | PRFV | 79- Pote de sello de Clorato | BUENO |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección interior y exterior. | EQUIPO INTERIOR: Presentan aparente hidrólisis en el liner y algunas incrustaciones que imposibilitan una adecuada revisión. EQUIPO EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Presentan degradación por oxidación. Recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ANCLAJES: Pernos de anclajes algunos se encuentran desajustados. Presentan corrosión. VÁLVULAS: Presentan degradación por oxidación. Recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión y oxidación. ACOMETIDAS: En acometida de drenaje a consecuencia de una avanzada corrosión en los elementos de sujeción presenta daños en el espejo de la brida con cuello y en la brida ciega. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 prever los recursos para desvincular tapa plana superior y poder accedera una completa revisión interior. EQUIPO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: : Prever recursos para el reacondicionamiento metalúrgico para los casos que ameriten y reponer tratamiento anticorrosivo. ANCLAJES: Ajustar los pernos de anclaje que se encuentra flojos. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos. ACOMETIDAS: Verificar en próxima PGP 2025 la estabilidad o progresión de los daños que presentan (acometidas de drenaje). Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR: Presentan aparente hidrólisis en el liner y algunas incrustaciones que imposibilitan una adecuada revisión. EQUIPO EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Presentan degradación por oxidación. Recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ANCLAJES: Pernos de anclajes algunos se encuentran desajustados. Presentan corrosión. VÁLVULAS: Presentan degradación por oxidación. Recubrimiento anticorrosivo deteriorado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión y oxidación. ACOMETIDAS: En acometida de drenaje a consecuencia de una avanzada corrosión en los elementos de sujeción presenta daños en el espejo de la brida con cuello y en la brida ciega. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 prever los recursos para desvincular tapa plana superior y poder accedera una completa revisión interior. EQUIPO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: : Prever recursos para el reacondicionamiento metalúrgico para los casos que ameriten y reponer tratamiento anticorrosivo. ANCLAJES: Ajustar los pernos de anclaje que se encuentra flojos. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos. ACOMETIDAS: Verificar en próxima PGP 2025 la estabilidad o progresión de los daños que presentan (acometidas de drenaje). Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 80 | Línea de gases TKs dioxido a S3 |  | PRFV | 80- Línea de gases Tks dioxido a S3 | CRÍTICO |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección exterior. | TRAMO INTERIOR (PRFV): Sin datos. EXTERIOR: Presenta incipiente deterioro por acción de los UV. SOPORTES: Gran parte la traza (recorrido) carece de soportes, condición que desfavorece la auto portabilidad /confiabilidad de la línea. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Sin datos. VALVULAS: Presenta buen estado de conservación exterior. | TRAMO INTERIOR (PRFV): Próxima PGP 2025 prever los recursos necesarios para desacoplar y acceder a hacer una inspección interior lo más abarcativa posible. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Prever realizar un análisis con el que se determine la cantidad, ubicación y tipo de soportes necesarios con el objeto de que la tubería no quede tensionada. Revisar, reacondicionar y aplicar protección anticorrosiva a los soportes existentes. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Verificar en próxima PGP 2025 el estado de conservación de todos los elementos de sujección en uniones bridadas y prever el reemplazo de los que se encuentren degradados. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. A raíz de un requerimiento de la supervisión del área procurar la instalación de una válvula manual a la salida de esta línea casquete TK D. |  |  | TRAMO INTERIOR (PRFV): Sin datos. EXTERIOR: Presenta incipiente deterioro por acción de los UV. SOPORTES: Gran parte la traza (recorrido) carece de soportes, condición que desfavorece la auto portabilidad /confiabilidad de la línea. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Sin datos. VALVULAS: Presenta buen estado de conservación exterior. | TRAMO INTERIOR (PRFV): Próxima PGP 2025 prever los recursos necesarios para desacoplar y acceder a hacer una inspección interior lo más abarcativa posible. EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTES: Prever realizar un análisis con el que se determine la cantidad, ubicación y tipo de soportes necesarios con el objeto de que la tubería no quede tensionada. Revisar, reacondicionar y aplicar protección anticorrosiva a los soportes existentes. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Verificar en próxima PGP 2025 el estado de conservación de todos los elementos de sujección en uniones bridadas y prever el reemplazo de los que se encuentren degradados. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. A raíz de un requerimiento de la supervisión del área procurar la instalación de una válvula manual a la salida de esta línea casquete TK D.
| 81 | Dissolving tank T-604 611-800 | 1 | PRFV | 81- Dissolving Tank T- 604 | BUENO |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos EQUIPO EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. VÁLVULAS: Presentan buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Tapa plana superior. Presentan corrosión y oxidación. ACOMETIDAS: Buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 prever los recursos para desvincular tapa plana superior y poder accedera una completa revisión interior. EQUIPO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Tapa plana superior. Reponer por nuevos. ACOMETIDAS: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR: Sin datos EQUIPO EXTERIOR: Presenta buen estado de conservación. VÁLVULAS: Presentan buen estado de conservación. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Tapa plana superior. Presentan corrosión y oxidación. ACOMETIDAS: Buen estado de conservación. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 prever los recursos para desvincular tapa plana superior y poder accedera una completa revisión interior. EQUIPO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Tapa plana superior. Reponer por nuevos. ACOMETIDAS: Continuar con inspecciones anuales. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 82 | Tk HCL Cabeza | 1 | PRFV | 82- Tk HCL Cabeza | CRÍTICO |  |  |  | REGULAR | Se realizó inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. EQUIPO EXTERIOR: Aparenta buen estado de conservación. SOPORTE BASTIDOR METÁLICO: Sin datos. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Presentan degradación por oxidación. Recubrimiento anticorrosivo deteriorado. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Presentan degradación por oxidación. Recubrimiento anticorrosivo deteriorado. Plásticas presentan degradación por UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión y oxidación. ACOMETIDAS Y CAÑERIAS ASOCIADAS EXTERIOR: Presentan degradación por UV. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 prever los recursos para desvincular tapa plana superior y poder accedera una completa revisión interior. EQUIPO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTE BASTIDOR METÁLICO: En proxima PGP 2025 verificar el estado de conservación de toda la estructura. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Prever recursos para el reacondicionamiento metalúrgico para los casos que ameriten y reponer tratamiento anticorrosivo. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos. ACOMETIDAS Y CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Desvincular para poder acceder a realizar una inspección interior lo más abarcativa posible. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. |  |  | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. EQUIPO EXTERIOR: Aparenta buen estado de conservación. SOPORTE BASTIDOR METÁLICO: Sin datos. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Presentan degradación por oxidación. Recubrimiento anticorrosivo deteriorado. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Presentan degradación por oxidación. Recubrimiento anticorrosivo deteriorado. Plásticas presentan degradación por UV. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Presentan corrosión y oxidación. ACOMETIDAS Y CAÑERIAS ASOCIADAS EXTERIOR: Presentan degradación por UV. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 prever los recursos para desvincular tapa plana superior y poder accedera una completa revisión interior. EQUIPO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTE BASTIDOR METÁLICO: En proxima PGP 2025 verificar el estado de conservación de toda la estructura. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Prever recursos para el reacondicionamiento metalúrgico para los casos que ameriten y reponer tratamiento anticorrosivo. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Reponer por nuevos. ACOMETIDAS Y CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Desvincular para poder acceder a realizar una inspección interior lo más abarcativa posible. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 83 | Torre de absorción 621-023 gases TK licor negro |  | PRFV | 83- Torre de absorción 621-823 gases TK licor negro |  |  |  |  | REGULAR | Linea incorporada a rutina de inspecciones preventivas PGP 2024. Se realizó inspección exterior. | EQUIPO INTERIOR: Sin datos. EQUIPO EXTERIOR: Aparenta buen estado de conservación. SOPORTE BASTIDOR METÁLICO: Aparenta buen estado de conservación. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Sin datos. VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: Sin datos. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Sin datos. ACOMETIDAS Y CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Sin datos. | EQUIPO INTERIOR: Próxima PGP 2025 prever los recursos para desvincular casquete superior o inferior para poder acceder a una completa revisión interior. EQUIPO EXTERIOR: Continuar con inspecciones anuales. SOPORTE BASTIDOR METÁLICO: En proxima PGP 2025 verificar el estado de conservación de toda la estructura. SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: Verificar el estado de conservación en próxima PGP 2025. VÁLVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: Verificar estado de conservación y Reponer por nuevos. ACOMETIDAS Y CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Desvincular para poder acceder a realizar una inspección interior lo más abarcativa posible. Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas. | CRÍTICO |  | EQUIPO INTERIOR: EQUIPO EXTERIOR: SOPORTE BASTIDOR METÁLICO: SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: VALVULAS PLASTICAS Y METALICAS: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: ACOMETIDAS Y CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: | EQUIPO INTERIOR: EQUIPO EXTERIOR: SOPORTE BASTIDOR METÁLICO: SOPORTES CAÑERÍAS ASOCIADAS: VÁLVULAS: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: ACOMETIDAS Y CAÑERÍAS ASOCIADAS EXTERIOR: Como medida preventiva y para evitar recurrir a los golpes para desmontar los espárragos y bulones en todas las acometidas bridadas (incluida la BdH) y sus consecuencias indeseables (roturas y fisuras recurrentes), reemplazar los elementos de sujeción y juntas en un plazo no mayor a 1 año. Aplica para todos los equipos y cañerías plásticas.
| 84 | Drenaje y canal perimetral torre de dióxido planta baja. |  |  | 84- Drenaje y canal perimetral torre de dióxido planta baja. |  |  |  |  | SIN DATOS | Se realizó inspección exterior spot. | DRENAJE/ CANAL: No se puede elaborar un diagnóstico certero ya que el canal se encuentra con abundante líquido que imposibilita verificar el estado de conservación. | DRENAJE/ CANAL: En próxima PGP 2025 evaluar la posibilidad de disponer de todos los recursos necesarios para evacuar el líquido, hidrolavar las superficies interiores del canal con el propósito de poder realizar una evaluación del estado de conservación. |  |  | DRENAJE/ CANAL: No se puede elaborar un diagnóstico certero ya que el canal se encuentra con abundante líquido que imposibilita verificar el estado de conservación. | DRENAJE/ CANAL: En próxima PGP 2025 evaluar la posibilidad de disponer de todos los recursos necesarios para evacuar el líquido, hidrolavar las superficies interiores del canal con el propósito de poder realizar una evaluación del estado de conservación.
| 85 | Clarificador Salmuera 611-037 |  |  | 85- Clarificador Salmuera 611-037
| 86 | Tanque almacenamiento HCL sol 10% |  |  | 86-Tanque almacenamiento HCL sol10%

## SERVICIOS
SERVICIOS |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 20243
# | Línea Equipo Instalaciones | Criticidad | Material | INFORME Y FOTOGRAFIAS | ESTADO PGP2023 | Acciones PGP 2023 | OBSERVACIONES 2023 | Comentarios PGP 2024 | ESTADO PGP2024 | Acciones PGP 2024 | DIAGNOSTICO PGP 2024 | RECOMENDACIONES PGP 2025 | ESTADO PGP2026 | Acciones PGP 2026 | DIAGNOSTICO PGP 2026 | RECOMENDACIONES PGP 2027
1 | Regenerado ácido 281-425 | 1 | ACR | 01- Regenerado ácido 281-425 | REGULAR | Inspeccion anual.Estado general bien conservada |  | Reemplazar 3 codos a 90° Ø4” ACRBA (pieza 8) que acometen a los tanques y carretel Ø4” x 585mm ACR (pieza 12) | REGULAR | Se realizó inspección exterior de las piezas que componen el cuadro salida de la BB. | INTERIOR (ACR): No se pudo inspeccionar. EXTERIOR: Presenta deterioro exterior en piezas y elementos de sujeción. Pieza INOX, no se pudo remplazar requiere acometida para drenaje. VALVULAS: Presentan corrosión exterior. | Desmontar la línea, cambiar juntas y elementos de sujeción, inspeccionar y clasificar según estado de conservación cada una de las piezas que componen la línea. Reponer tratamiento anticorrosivo exterior. Prever repuestos( Carreteles y accesorios) para eventualmente reemplazar las piezas que presenten daños o patologías. VALVULAS: Informar al área mecánica para que evalúe su estado. NOTA: 1- Reemplazar 3 codos a 90° Ø4” ACRBA (pieza 8) que acometen a los tanques. Relevar hacer planos, codificar y tener de repuestos para proxima PGP2025. 2- NIVEL BOMBA: CARRETEL PASA LOSA: Relevar el existente en INOX incluir drenaje para replicar la pieza en ACRBA, remplazar proxima PGP 2025. |  |  | INTERIOR (ACR): EXTERIOR: VALVULAS: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: SOPORTES: | INTERIOR (ACR): EXTERIOR: VALVULAS: ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL: SOPORTES: NOTA: 1- Reemplazar 3 codos a 90° Ø4” ACRBA (pieza 8) que acometen a los tanques. Relevar hacer planos, codificar y tener de repuestos para proxima PGP2025. 2- NIVEL BOMBA: CARRETEL PASA LOSA: Relevar el existente en INOX incluir drenaje para replicar la pieza en ACRBA, remplazar proxima PGP 2025.